## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2021 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основное мероприятие 1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1, в. т. ч.: | 18208.5 | 18208.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий - 15 ед., доля благоустроенных территорий от общего количества дворовых территорий - 61,2 %, площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий - 9,5 тыс. кв. м.; охват населения благоустроенными дворовыми территориями - 68 %; доля органов местного самоуправления, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в ГИС ЖКХ - 100 %; количество проведённых общественных мероприятий по благоустройству городской среды - 3 ед.
[6 empty] | Федеральный бюджет | 17078.2 | 17078.2
[6 empty] | Областной бюджет | 711.6 | 711.6
[6 empty] | Местный бюджет | 418.7 | 418.7
Мероприятие 1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 55.6 | 55.6
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 55.6 | 55.6
Мероприятие 2. "Участие в региональном проекте "Формирование современной комфортной городской среды" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 18152.9 | 18152.9
[6 empty] | Федеральный бюджет | 17078.2 | 17078.2
[6 empty] | Областной бюджет | 711.6 | 711.6
[6 empty] | Местный бюджет | 363.1 | 363.1
Благоустройство дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного жилого дома №53 по ул.Горького в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2021 | июнь 2021 | июнь 2021 | июнь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 1451.7 | 1451.7
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1366 | 1366
[6 empty] | Областной бюджет | 56.8 | 56.8
[6 empty] | Местный бюджет | 28.9 | 28.9
Благоустройство дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного жилого дома №1 по ул.Школьная в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2021 | июль 2021 | июнь 2021 | июль 2021 | Всего, в. т. ч.: | 1677.4 | 1677.4
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1578 | 1578
[6 empty] | Областной бюджет | 65.8 | 65.8
[6 empty] | Местный бюджет | 33.6 | 33.6
Благоустройство дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного жилого дома №27 по ул.Короткова в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2021 | май 2021 | май 2021 | май 2021 | Всего, в. т. ч.: | 1363 | 1363
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1282.3 | 1282.3
[6 empty] | Областной бюджет | 53.4 | 53.4
[6 empty] | Местный бюджет | 27.3 | 27.3
Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов №17,19 по ул.Московская застава в г. Ефремов Тульской области |  | июль 2021 | август 2021 | июль 2021 | август 2021 | Всего, в. т. ч.: | 2029.9 | 2029.9
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1909.7 | 1909.7
[6 empty] | Областной бюджет | 79.6 | 79.6
[6 empty] | Местный бюджет | 40.6 | 40.6
Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов №93,95 по ул.Ленинградская в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2021 | октябрь 2021 | октябрь 2021 | октябрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 1169.9 | 1169.9
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1100.6 | 1100.6
[6 empty] | Областной бюджет | 45.9 | 45.9
[6 empty] | Местный бюджет | 23.4 | 23.4
Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов №13,15/102 по ул.Газовая в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2021 | октябрь 2021 | октябрь 2021 | октябрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 789.8 | 789.8
[6 empty] | Федеральный бюджет | 743 | 743
[6 empty] | Областной бюджет | 31 | 31
[6 empty] | Местный бюджет | 15.8 | 15.8
Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов №15,17,21 по ул.Энтузиастов в г. Ефремов Тульской области |  | август 2021 | август 2021 | август 2021 | август 2021 | Всего, в. т. ч.: | 4498.1 | 4498.1
[6 empty] | Федеральный бюджет | 4231.9 | 4231.9
[6 empty] | Областной бюджет | 176.2 | 176.2
[6 empty] | Местный бюджет | 90 | 90
Благоустройство дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного жилого дома №30а по ул.Ленина в г. Ефремов Тульской области |  | июль 2021 | июль 2021 | июль 2021 | июль 2021 | Всего, в. т. ч.: | 1570.2 | 1570.2
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1477.2 | 1477.2
[6 empty] | Областной бюджет | 61.6 | 61.6
[6 empty] | Местный бюджет | 31.4 | 31.4
Благоустройство дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного жилого дома №34 по ул.Горького в г. Ефремов Тульской области |  | июль 2021 | август 2021 | июль 2021 | август 2021 | Всего, в. т. ч.: | 78.7 | 78.7
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1249.2 | 1249.2
[6 empty] | Областной бюджет | 52.1 | 52.1
[6 empty] | Местный бюджет | 26.6 | 26.6
Благоустройство дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Интернациональная в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | октябрь 2021 | ноябрь 2021 | октябрь 2021 | ноябрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 1700.6 | 1700.6
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1599.9 | 1599.9
[6 empty] | Областной бюджет | 66.7 | 66.7
[6 empty] | Местный бюджет | 34 | 34
Благоустройство дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Интернациональная в г. Ефремов Тульской области (дополнительные работы) |  | октябрь 2021 | ноябрь 2021 | октябрь 2021 | ноябрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 574.4 | 574.4
[6 empty] | Федеральный бюджет | 540.4 | 540.4
[6 empty] | Областной бюджет | 22.5 | 22.5
[6 empty] | Местный бюджет | 11.5 | 11.5
Основное мероприятие 2. "Благоустройство территорий общего пользования населения" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 17054.6 | 17051.4 | Доля соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утверждённых в мунципальном образовании город Ефремов, от общего количества заключенных соглашений - 100 %, количество муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий - 1 ед., доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО город Ефремов, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - 30 %, реализация муниципальным образованием город Ефремов мероприятий по цифровизации городского хозяйства - 100 %
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 11715.8 | 11715.8
[6 empty] | Местный бюджет | 5338.8 | 5335.6
Комплексное благоустройство Красной площади г. Ефремова Тульской области. Дополнительные работы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2021 | сентябрь 2021 | май 2021 | сентябрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 16312.7 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 11715.8 | 11715.8
[6 empty] | Местный бюджет | 4596.9 | 4596.9
Проверка ПСД | [5 empty] | Местный бюджет | 741.9 | 738.7
Основное мероприятие 3. "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 35263.1 | 35259.9
[6 empty] | Федеральный бюджет | 17078.2 | 17078.2
[6 empty] | Областной бюджет | 12427.4 | 12427.4
[6 empty] | Местный бюджет | 5757.5 | 5754.3