## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2018 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основное мероприятие 1 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Ефремов" | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего по основному меро-приятию 1, в т. ч.: | 5868.6 | 5865.7 | Уменьшение смертности в ДТП на 13 % по сравнению с 2014 г.; снижение общего количества ДТП на 19 % по сравнению с 2014 г.
[6 empty] | Областной бюджет | 50.3 | 50.3
[6 empty] | Местный бюджет: | 5818.3 | 5815.4
Нанесение дорожной разметки |  | март 2018 г. | октябрь 2018 г. | март 2018 г. | октябрь 2018 г. | Местный бюджет | 924.7 | 924.7
Приобретение дорожных знаков |  | март 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | март 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | Местный бюджет | 752.5 | 750
Установка дорожных знаков |  | март 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | март 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | Местный бюджет | 298.6 | 298.2
Установка ограждений перильного типа |  | май 2018 г. | ноябрь 2018 г. | май 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 2457.8 | 2457.8
Приобретение материальных запасов (светофоры) |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 198.3 | 198.3
Проект дислокации дорожных знаков |  | май 2018 г. | ноябрь 2018 г. | май 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 100 | 100
Приобретение краски для обустройства элементов улично-дорожной сети |  | апрель 2018 | май 2018 г. | апрель 2018 | май 2018 г. | Местный бюджет | 253.7 | 253.7
Приобретение пешеходных светофоров |  | май 2018 г. | ноябрь 2018 г. | май 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 679 | 679
Приобретение искусственной дорожной неровности |  | май 2018 г. | ноябрь 2018 г. | май 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 129.1 | 129.1
Неустойка по контрактам | [5 empty] | Местный бюджет | 4.9 | 4.9
Приобретение наружных средств навигации к объектам туристического показа |  | август 2018 г. | Сентябрь 2018 | август 2018 г. | Сентябрь 2018 | Всего: | 70 | 70
[6 empty] | Областной бюджет | 50.3 | 50.3
[6 empty] | Местный бюджет | 19.7 | 19.7
Основное мероприятие 2. «Улучшение состояния улично-дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования город Ефремов» | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего по основ-ному мероприя-тию 2, в т. ч.: | 97263.8 | 79878.8
[6 empty] | Областной бюджет | 22677.4 | 6716.8
[6 empty] | Местный бюджет | 74586.4 | 73162
Содержание дорог общего пользования местного значения |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Местный бюджет | 28601.7 | 28580.8 | Содержание дорожного полотна на площади 1681, 0 тыс. кв. м.
Ремонт дорог, дворовых территорий МКД, установка бортовых камней на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | [5 empty] | Местный бюджет | 39907.3 | 40739.6 | Ремонт 45251 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, 120 кв. м. дворовых территорий и 2998 п. м. бортовых камней
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Тульское шоссе (от МУП «ВКХ» до ул. Химиков) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 1007.5 | 1007.5 | Гарантийное 5% удержание
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Словацкого восстания (от ул. Свердлова до ул. Советская) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 318.8 | 318.8 | Гарантийное 5% удержание
Ремонт тротуаров по ул. Свердлова (от ул. Словацкого восстания до ул. Московская застава) правая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 55.4 | 50.8 | Гарантийное 5% удержание
Ремонт тротуаров по ул. Словацкого восстания ( от ул. Свердлова до ул.Горького) левая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 40.2 | 40.2 | Гарантийное 5% удержание
Ремонт тротуаров по ул. Свердлова (от дома № 57 по ул. Свердлова до дома № 99 по ул.Свердлова ) левая сторона сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 114.4 | 108.8 | Гарантийное 5% удержание
Ремонт тротуаров по ул. Свердлова (от ул. Комсомольская до ул. Ленина) правая и левая стороны в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 109 | 103.9 | Гарантийное 5% удержание
Ремонт тротуаров по ул. Ленина (от ул. Горького до ул. Лермонтова) правая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 143.9 | 143.9 | Гарантийное 5% удержание
Ремонт тротуаров по ул. Строителей (от ул. Мира до ул. Шлихтера) правая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 48.8 | 48.8 | Гарантийное 5% удержание
Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 70 по ул. Горького, № 23 по ул. Словацкого восстания в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 50.3 | 50.3 | Гарантийное 5% удержание
Установка бортовых камней на тротуарах по ул. Тульское шоссе ( от МУП «ВКХ» до ул. Химиков) правая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 99.5 | 99.5 | Гарантийное 5% удержание
Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Ленина в г. Ефремов Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Местный бюджет | 24.7 | 24.7 | Гарантийное 5% удержание
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Тургенева (от ул. Свердлова до ул. Карла Маркса) и тротуаров по ул. Тургенева (от ул. Свердлова до ул. Карла Маркса правая и левая стороны) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 5966.5 | 5966.5 | Ремонт 5060 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения, установка 1333 п. м. бортовых камней
Ремонт автомобильной дороги "Ефремов-Химзавод"-Андреевка-Колодези-Раздолье" (на участке "Ефремов-Химзавод"-Андреевка") в Ефремовском районе Тульской области |  | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 957.5 | 957.5 | Ремонт 1140 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Карла Маркса (от дома № 41 до ж/д переезда) в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 2281.3 | 2281.3 | Ремонт 2836 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная (от ул. Дачная до храма) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 1505.5 | 1505.5 | Ремонт 1685 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная (от ул. Лесная до ул. Воронежское шоссе) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 3191.5 | 3191.5 | Ремонт 3365 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная (от ул. Лесная до ул. Комсомольская (с учетом перекрестка с ул. Свободы) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 4155.3 | 4155.3 | Ремонт 4945 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Ленинградская (от ул. Союзная до ул. Трудовая) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 1179.6 | 1179.6 | Ремонт 1475 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская (на участке от ул. Ленинградская до ул. Менделеева) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 5315.7 | 5315.7 | Ремонт 6565 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Строителей (от ул. Свердлова до АЗС № 1) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 8225.1 | 8225.1 | Ремонт 10235 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт дворовых территорий МКД жилых домов № 2, 3 по ул. Молодёжная в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 435.8 | 435.8 | Ремонт 120 кв. м. дворовых территорий
Ремонт автомобильной дороги в п. Западная Звезда Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | июнь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 2594.2 | 2594.2 | Ремонт 6600 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Замена бортового камня вдоль проезжей части по дворовой территории многоквартирного жилого дома № 6 от подъезда №1 до №3 по ул. Молодежная в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | Местный бюджет | 74.9 | 74.9 | Замена 68 п. м. бортовых камней
Замена бортового камня вдоль проезжей части по дворовой территории многоквартирного жилого дома № 6 от подъезда №3 до №8 по ул. Молодежная в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | Местный бюджет | 77.1 | 77.1 | Замена 70 п. м. бортовых камней
Замена бортового камня на въезде в дворовую территорию многоквартирного жилого дома № 6 и №7 по ул. Молодежная в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | Местный бюджет | 99 | 99 | Замена 90 п. м. бортовых камней
Замена бортового камня на въезде в дворовую территорию многоквартирного жилого дома № 6 и №8 по ул. Молодежная в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | Местный бюджет | 99 | 99 | Замена 90 п. м. бортовых камней
Замена бортового камня на подходах к подъездам многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Молодежная в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | Местный бюджет | 79.3 | 79.3 | Замена 72 п. м. бортовых камней
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Строителей (в районе дома № 16) в г. Ефремов Тульской области |  | сентябрь 2018 | октябрь 2018 г. | сентябрь 2018 | октябрь 2018 г. | Местный бюджет | 99.7 | 99.7 | Ремонт 135 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт тротуара по ул. Комсомольская в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | Местный бюджет | 139.8 | 139.8 | Ремонт 210 кв. м. тротуара, установка 172 п. м. бортовых камней
Ремонт тротуара по ул. Короткова в г. Ефремов Тульской области |  | сентябрь 2018 | октябрь 2018 г. | сентябрь 2018 | октябрь 2018 г. | Местный бюджет | 418 | 418 | Ремонт 250 кв. м. тротуара, установка 75 п. м. бортовых камней
Замена бортовых камней на дворовой территории жилого дома № 4а ( 1 и 2 корпус) по ул. Дачная в г. ЕфремовТульской области |  | июль 2018 г. | июль 2018 г. | июль 2018 г. | июль 2018 г. | Местный бюджет | 500 | 500 | Замена 485 п. м. бортовых камней
Замена бортовых камней на дворовой территории жилого дома № 4б по ул. Дачная в г. Ефремов Тульской области |  | июль 2018 г. | июль 2018 г. | июль 2018 г. | июль 2018 г. | Местный бюджет | 500 | 500 | Замена 485 п. м. бортовых камней
Установка бортовых камней на дворовой территории многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Менделеева в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 39.1 | 39.1 | Замена 58 п. м. бортовых камней
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Строителей (в районе дома № 16) в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 108 | 108 | Ремонт 135 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Октябрьская (в районе перекрестка с ул. Ленинградская) в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 191.9 | 191.9 | Ремонт 240 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Октябрьская (в районе перекрестка с ул. Энтузиастов) в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 299.9 | 299.9 | Ремонт 375 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт остановочных площадок в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 122.2 | 122.2 | Ремонт 2 остановочных площадок
Проведение экспертизы по ремонту дорог |  | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | октябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | Местный бюджет | 90 | 86.5 | Проведение 2 экспертиз по ремонту дорог
Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования МО город Ефремов по ул. Чернышевского |  | май 2019 г. | июль 2019 г. | май 2019 г. | июль 2019 г. | Областной бюджет | 3639.6 | 0 | Ремонт 2390 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования МО город Ефремов по ул. Дачной |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Областной бюджет | 9989.8 | 0 | Ремонт 9335 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт дорог в рамках проекта "Народный бюджет-2016" | [5 empty] | Всего, в. т. ч. : | 79 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 79 | 0
Ремонт автомобильной дороги ул. Набережная в п. Красивый Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 79 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 79 | 0
Ремонт дорог в рамках проекта "Народный бюджет-2017" | [5 empty] | Всего, в. т. ч. : | 2932.5 | 2581.7
[6 empty] | Областной бюджет | 2140.7 | 1884.6
[6 empty] | Местный бюджет | 791.8 | 697.1
Ремонт тротуара по ул. Воронежское шоссе от ул. Красная площадь до городского рынка (с учетом укрепления тела насыпи и ремонта ливневой канализации в месте перехода через овраг) в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | октябрь 2017 г. | декабрь 2017 г. | октябрь 2017 г. | декабрь 2017 г. | Всего, в. т. ч. : | 2932.5 | 2581.7
[6 empty] | Областной бюджет | 2140.7 | 1884.6
[6 empty] | Местный бюджет | 791.8 | 697.1
Ремонт дорог в рамках проекта "Народный бюджет-2018" | [5 empty] | Всего, в. т. ч. : | 10862.8 | 7670.2 | Ремонт 9590 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения, 615 кв. м. тротуара, 4330 кв. м. дворовых территорий
[6 empty] | Областной бюджет | 6907.3 | 4832.2
[6 empty] | Местный бюджет | 3955.5 | 2838
Благоустройство тротуара от здания школы до здания спортзала в п. Восточный Ефремовского района Тульской области |  | июль 2018 г. | август 2018 г. | июль 2018 г. | август 2018 г. | Всего, в. т. ч. : | 534.8 | 532.9 | Ремонт 615 кв. м. тротуара
[6 empty] | Областной бюджет | 336.9 | 335.8
[6 empty] | Местный бюджет | 197.9 | 197.1
Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов № 2-9 по ул. Молодежная в г. Ефремов Тульской области |  | июль 2018 г. | август 2018 г. | июль 2018 г. | август 2018 г. | Всего, в. т. ч. : | 3999.3 | 3999.3 | Ремонт 4330 кв. м. дворовых территорий
[6 empty] | Областной бюджет | 2519.5 | 2519.5
[6 empty] | Местный бюджет | 1479.8 | 1479.8
Ремонт автомобильной дороги в с. Слободское Ефремовского района Тульской области |  | июль 2018 г. | август 2018 г. | июль 2018 г. | август 2018 г. | Всего, в. т. ч. : | 1440 | 1440 | Ремонт 5590 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 907.2 | 907.2
[6 empty] | Местный бюджет | 532.8 | 532.8
Ремонт автомобильной дороги в д. Иноземка (от дома № 118 до дома № 356) в Ефремовском районе Тульской области |  | июль 2018 г. | август 2018 г. | июль 2018 г. | август 2018 г. | Всего, в. т. ч. : | 3190.7 | 0 | Ремонт не производился
[6 empty] | Областной бюджет | 2074 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 1116.7 | 0
Ремонт автомобильных дорог "Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов"-Лепяги-Стрелечья Поляна" (на участке до д. Лепяги) и внутри населенного пункта д. Лепяги (до дома № 16) Ефремовского района Тульской области |  | июль 2018 г. | август 2018 г. | июль 2018 г. | август 2018 г. | Всего, в. т. ч. : | 1698 | 1698 | Ремонт 4000 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1069.7 | 1069.7
[6 empty] | Местный бюджет | 628.3 | 628.3
Проверка сметной документации |  | май 2018 г. | октябрь 2018 г. | май 2018 г. | октябрь 2018 г. | Местный бюджет | 400 | 306.5 | Проверка сметной документации
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 103132.4 | 85744.5
[6 empty] | Областной бюджет | 22727.7 | 6767.1
[6 empty] | Местный бюджет | 80404.7 | 78977.4