МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЕФРЕМОВСКОМ РАЙОНЕ»

Ответственный исполнитель          	Управление по культуре, молодежной 							политике, физической культуре и спорту

администрации муниципального образования

Ефремовский район

ОТЧЕТ за 2015 год

Дата составления отчета		   15.03.2016г.

Непосредственный исполнитель	Береговская Т.В. – инспектор 									Управления по культуре, молодежной  							политике, 	физической культуре и 								спорту  администрации муниципального 							образования  город Ефремов

тел. (848741) 6-03-78

Руководитель отраслевого

органа администрации:                                                                             О.М.Полякова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей в Ефремовском районе» за 2015 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2015 г. (тыс.руб.) |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |  |
| 1. Содержание и развитие оздоровительных объектов | комитет по образованию | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 9891,6 | 10238,4 | увеличение койко-мест, размещенных в жилых корпусах, оборудованных канализацией и водоснабжением от общего количества койко-мест в ДОЛ «Ласточка» до 120 штук |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 1191,6 | 1161,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 8700,0 | 9076,7 |  |  |
|  | Администрация МО город Ефремов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Всего | 2820,5 | 2776,8 | - доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальном спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» от общей доли оздоровленных детей (%)(годовая/за отчетный период) |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2000,0 | 1969,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 820,5 | 807,8 |  |  |
| 2. Проведение оздоровительной кампании детей | управление по культуре, комитет по образованию | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 11448,9 | 11030,9 | повышение эффективности оздоровительной работы до 31,0%; увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом до 62 %; увеличение доли детей, находящихся в ТЖС, охваченных организованным отдыхом, до 39% |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8118,4 | 8104,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 3330,5 | 2926,1 |  |  |
| 3. Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение оздоровительной кампании детей. | управление по культуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4. Организация трудовых отрядов | комитет по образованию | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 226,0 | 225,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 226,0 | 225,1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 21566,5 | 21494,4 |  |  |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей в Ефремовском районе»

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1. | Программа Организация отдыха и оздоровления детей в Ефремовском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления | проценты | 56,9 | 57,4 | 62,0 | Увеличение количества детей, сходивших в многодневные походы |  |  |
| 1.2. | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, охваченных организованным отдыхом | проценты | 43 | 46 | 39 | Уменьшилось количество путевок, выделенных Министерством труда и социальной защиты Тульской области |  |  |
| 1.3. | Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Ласточка» | проценты | 15,2 | 9,8 | 13,8 | Уменьшилась из-за увеличения общего количества оздоровленных детей |  |  |
| 1.4. | Количество койко-мест, размещенных в стационарных жилых корпусах МБУ ДОЛ «Ласточка», оборудованных канализацией и водоснабжением | единицы | 120 | - | - | Результат достигнут |  |  |
| 1.5. | Эффективность оздоровительной работы в летний период | % | 35,1 | 35,3 | 31,0 | Уменьшилась из-за увеличения общего количества оздоровленных детей |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2015  год

«Организация отдыха и оздоровления детей в Ефремовском районе»

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Организация отдыха и оздоровления детей в Ефремовском районе | Всего, в т.ч. | 2199,9 | 4393,6 | 4075,3 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 33,3 | 765,5 | 633,9 |
|  |  | Комитет по образованию | 2166,6 | 2807,6 | 2633,6 |
|  |  | Администрация МО город Ефремов | - | 820,5 | 807,8 |
| Отдельное мероприятие | Содержание и развитие оздоровительных объектов | Всего, в т.ч. | 1191,6 | 2012,1 | 1969,5 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | - | - | - |
|  |  | Комитет по образованию | 1191,6 | 1191,6 | 1161,7 |
|  |  | Администрация МО город Ефремов | - | 820,5 | 807,8 |
| Отдельное мероприятие | Проведение оздоровительной кампании | Всего, в т.ч. | 1008,3 | 2155,5 | 1880,7 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 33,3 | 765,5 | 633,9 |
|  |  | Комитет по образованию | 975,0 | 1390,0 | 1246,8 |
|  |  | Администрация МО город Ефремов | - | - | - |
| Отдельное мероприятие | 3. Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение оздоровительной кампании детей. | Всего, в т.ч. | - | - | - |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | - | - | - |
| Отдельное мероприятие | Организация трудовых бригад | Всего, в т.ч. | - | 226,0 | 225,1 |
|  |  | Комитет по образованию | - | 226,0 | 225,1 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2015 год

«Организация отдыха и оздоровления детей в Ефремовском районе»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС |  | Оценка расходов <*> |  | Фактические расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Организация отдыха и оздоровления детей в Ефремовском районе | Всего, в т.ч.: |  | 24387,0 |  | 24301,1 | 99,6 |
|  |  | областной бюджет |  | 10118,4 |  | 10073,8 | 99,6 |
|  |  | бюджет округа |  | 5568,6 |  | 5150,6 | 92,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 8700,0 |  | 9076,7 | 104,3 |
| Мероприятие 1 | Содержание и развитие оздоровительных объектов | Всего, в т.ч.: |  | 12712,1 |  | 13045,1 | 102,6 |
|  |  | областной бюджет |  | 2000,0 |  | 1969,0 | 98,5 |
|  |  | бюджет округа |  | 2012,1 |  | 1999,4 | 99,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 8700,0 |  | 9076,7 | 104,3 |
| Мероприятие 2 | Проведение оздоровительной кампании детей |  | Всего, в т.ч.: |  | 11448,9 | 11030,9 | 96,3 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 8118,4 | 8104,8 | 99,8 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 3330,5 | 2926,1 | 87,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - |
| Мероприятие 3 | Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение оздоровительной кампании детей |  | Всего, в т.ч.: |  | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - |  |
| Мероприятие 4 | Организация трудовых бригад |  | Всего, в т.ч.: |  | 226,0 | 225,1 | 99,6 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 226,0 | 225,1 |  |

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы – более 1, соответственно данная программа является высокоэффективной.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2015г.

«Организация отдыха и оздоровления детей в Ефремовском районе»

Ответственный исполнитель: управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту

| №№ п/п | Вид нормативного акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | постановление | 04.03.2015 | 454 | Изменения внесены в связи с увеличением объема финансирования |
| 2 | постановление | 28.08.2015 | 1515 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 3 | постановление | 05.11.2015 | 1915 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 4 | постановление | 26.11.2015 | 2032 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 5 | постановление | 17.12.2015 | 2227 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |