Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2019 год

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании

город Ефремов»

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2019 год, тыс. рублей |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план |  | факт (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Всего, в том числе: | 53621,4 | 53143,4 |  | Результат, достигнут полностью, меньшим объемом финансирования по фактическим затратам. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 50348,6 | 49873,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники | 3272,8 | 3269,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 889,1 | 766,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепления материально- технической базы муниципальных учреждений образования |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | областной бюджет |  |  |  | Результат, достигнут не полностью, не подготовлены документы на оплату гранта в размере 92,2 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 889,1 | 766,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Всего, в том числе: | 10372,1 | 5504,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия на реализацию «Народный бюджет» |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту |  |  |  |  | областной бюджет | 6450,5 | 3560,8 |  | Результат, достигнут не полностью, не завершены работы по благоустройству территории и капитальному ремонту здания ДЮСШ-1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 3921,6 | 1943,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация календарного плана спортивных мероприятий муниципальных учреждений |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Всего, в том числе: | 466,0 | 338,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 466,0 | 338,3 |  | Результат, достигнут полностью, меньшим объемом финансированияпо фактическим затратам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по проведению земельностроительных и кадастровых работ |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Всего, в том числе: | 185,2 | 128,0 |  | Результат, достигнут полностью, меньшим объемом финансированияпо фактическим затратам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 185,2 | 128,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с подготовкой проектной и сметной документации |  |  | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Всего, в том числе: | 62,6 | 62,6 |  | Результат, достигнут полностью. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 62,6 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений (организаций) по Закону Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам» |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1103,9 | 1073,7 |  | Результат, достигнут полностью, меньшим объемом финансирования по фактическим затратам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1103,9 | 1073,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту |  | Январь 2019 год | Декабрь 2019 год | Январь 2019 год |  | Всего, в том числе: | 277,7 |  | 259,5 |  | Результат, достигнут не полностью, в связи с плохими погодными условиями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 277,7 |  | 259,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту |  | январь 2019год | декабрь 2019 год | январь 2019 год | декабрь 2019 год | Всего, в том числе: | 302,4 |  | 302,4 |  | Результат достигнут полностью |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 215,8 |  | 215,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 86,6 |  | 86,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 "Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | октябрь 2019год | декабрь 2019 год | октябрь 2019 год | декабрь 2019 год | Всего, в том числе: | 47,3 |  | 4,4 |  | Результат, достигнут полностью, меньшим объемом финансированияпо фактическим затратам. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 47,3 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 67327,7 |  | 61583,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7770,2 |  | 4850,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 56284,7 |  | 53463,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники | 3272,8 |  | 3269,8 |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в  муниципальном образовании город Ефремов»

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте 6-18 лет | % | 32,3 | 30 | 32 | Результат достигнут |  |  |
| 1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающего физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 0,34 | 0,25 | 0,32 | Результат достигнут |  |  |
| 1.3 | Доля разрядников от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | % | 30 | 30 | 30 | Результат достигнут |  |  |
| 1.4 | Уровень соответствия образования современным стандартам | % | 90 | 90 | 90 | Результат достигнут |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности | % | 37 | 12 | 43 | Результат достигнут, увеличилась из-за постройки ФОК, подготовка к сдачам норм ГТО |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от общей численности населения муниципального образования город Ефремов, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО), из них учащихся и студентов | % | 60 | 70 | 70 | Результат достигнут |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля развития кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | Результат достигнут |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета округа

на реализацию муниципальной программы  за 2019 год

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» | Всего, в т.ч. | 49554,2 | 56284,6 | 53463,2 |
|  |  | ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту | 49554,2 | 56284,6 | 53463,2 |
| Основное мероприятие | Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта | Всего, в т.ч. | 49090,3 | 55873,0 | 53112,7 |
|  |  | ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту | 49090,3 | 55873,0 | 53112,7 |
| Основное мероприятие | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа | Всего, в т.ч. | 330,0 | 277,7 | 259,5 |
|  |  | ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту | 330,0 | 277,7 | 259,5 |
| Основное мероприятие | Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне | Всего, в т.ч. | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
|  |  | ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников | Всего, в т.ч. | 47,3 | 47,3 | 4,4 |
|  |  | ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре с спорту | 47,3 | 47,3 | 4,4 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2019 год

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Плановые расходы <*> | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов на 2017-2019 годы» | Всего, в т.ч.: | 67327,7 | 61583,3 | 91,5 |
|  |  | областной бюджет | 7770,2 | 4850,3 | 62,4 |
|  |  | местный бюджет | 56284,7 | 53463,2 | 95,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 3272,8 | 3269,8 | 99,9 |
| Основное мероприятие | Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта | Всего, в т.ч.: | 66700,3 | 61017,0 | 91,5 |
|  |  | областной бюджет | 7554,4 | 4634,5 | 61,3 |
|  |  | бюджет округа | 55873,1 | 53112,7 | 95,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 3272,8 | 3269,8/ | 99,9 |
| Основное мероприятие | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа | Всего, в т.ч.: | 277,7 | 259,5 | 93,4 |
|  |  | бюджет округа | 277,7 | 259,5 | 93,4 |
| Основное мероприятие | Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне | Всего, в т.ч.: | 302,4 | 302,4 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 215,8 | 215,8 | 100 |
|  |  | бюджет округа | 86,6 | 86,6 | 100 |
| Основное мероприятие | Развитие кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | Всего, в т.ч.: | 47,3 | 4,4 | 9,3 |
|  |  | бюджет округа | 47,3 | 4,4 | 9,3 |

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 20.04.2020 год

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

Ответственный исполнитель: Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 15.03.2019 | 297 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов за 2019 год |
| 2. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 26.04.2019 | 591 | Увеличение расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |
| 3. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 10.10.2019 | 1381 | Изменение периода действия программы до 2022 года. |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

###### С ДП1 – 1,06                        С ДП2 – 1,28                      С ДП3 – = 1,0      С ДП7-=1,0

С ДП4 – 1,0                          С ДП5 –  3,5                       С ДП6 – = 1,0

С ДЦ – 9,84/7 = 1,41

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 61583,3/ 67327,7 = 0,91

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 1,41 x  0,91 = 1,28

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году является высокоэффективной.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2019 год |
| Дата составления годового отчета | 14 апреля 2020 года |
| Непосредственный исполнитель: | Начальник сектора физической культуры и спорта управления по культуре, молодежной политике, физической культуре спорту - О.В.Ишанова (т. 6-42-90) |

| Начальник управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | О.М.Полякова |
| --- | --- |

Согласовано:

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования город Ефремов                                         С.А. Гильмиярова

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила  1,41.

Увеличение целевых показателей произошло в связи с увеличением доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе и доли обучающихся и  доли лиц с ограниченными возможностям от общей численности населения.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила  0,91.

Отклонение фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых произошло в связи, с неполной реализацией плана спортивных мероприятий,  что обосновано плохими погодными условиями

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году является высокоэффективной (ЭГП 1,28).

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году выполнена в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,41;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,91;

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году составила 1,28 и признана высокой.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает свое действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).