**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов** «**Обеспечение качественным жильём населения муниципального образования город Ефремов»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

  СДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формулам:

СДП  = ЗФ/ЗП (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы

 С ДП1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

 УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

 ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 2126,3 / 2126,3 = 1

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

 ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 1 x 1 = 1

**Вывод**

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов» в 2020 году составляет 1. Отсюда, уровень эффективности – эффективная.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы** «**Обеспечение качественным жильём населения муниципального образования город Ефремов»**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём населения муниципального образования город Ефремов» в 2020 году выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации указанной программы в 2020 году составила 1 и уровень эффективности – эффективный.

В 2021 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём населения муниципального образования город Ефремов»и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.