МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ на 2016 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель          	Управление по культуре, молодежной 							политике, физической культуре и спорту

администрации муниципального образования

город Ефремов

ОТЧЕТ за 2017 год

Дата составления отчета		   апрель 2018г.

Непосредственный исполнитель	Ананьева О.В. – инспектор 									Управления по культуре, молодежной  							политике, 	физической культуре и 								спорту  администрации муниципального 							образования  город Ефремов

тел. (848741) 6-03-78

| Начальник управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | О.М.Полякова |
| --- | --- |

Согласовано:

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования город Ефремов                                            О.А.Титова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 – 2020 годы» за 2017 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2017 г. (тыс.руб.) |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1. Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время | комитет по образованию | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 11657,8 | 10996,0 | доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в ДОЛ «Ласточка» от общей доли оздоровленных детей (%) |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 1257,6 | 1224,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 10400,2 | 9771,7 |  |
|  | Администрация МО город Ефремов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Всего | 16668,7 | 6673,5 | доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в МСОЛ «Олимп» от общей доли оздоровленных детей (%) |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11797,4 | 4641,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 4871,3 | 2031,9 |  |
| 2. Организация и проведение оздоровительной кампании детей | комитет по образованию | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 5214,0 | 5214,0 | эффективность оздоровительной работы до 31%; увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом до 72 %; увеличение доли детей, находящихся в ТЖС, охваченных организованным отдыхом |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3453,5 | 3453,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 1760,5 | 1760,5 |  |
|  | управление по культуре | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 7170,7 | 7167,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5441,2 | 5438,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 1729,5 | 1729,5 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 40711,2 | 30051,5 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 – 2020 годы »

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предше-ствующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Программа Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество государственных и муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | единицы | 1 | 2 | 0 | Контракт на строительство столовой на 300 мест на территории МБУ «ДОЛ «Ласточка» заключен в декабре 2017г. (сроки выполнения этапов работ запланированы на 2018-2019гг.); Аукцион на наружные сети канализации в спортивном лагере «Олимп» не был проведен в связи с недостаточным объемом выделенного финансирования в 2017 году (1030,4 тыс. рублей) - сводный сметный расчет стоимости строительства составляет 1 395,78 тыс. руб. |
| Основное мероприятие 2: Организация и проведение оздоровительной кампании детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления от общего количества детей данной возрастной группы | проценты | 62,0 | 72,0 | 72,0 |  |
| 2.2. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной категории, проценты оздоровительные услуги от общего количества детей данной категории | проценты | 52,8 | 82 | 79 | Уменьшение количества путевок, выделенных Министерством труда и социальной защиты Тульской области |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 – 2020 годы » за 2017  год

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 – 2020 годы | Всего, в т.ч. | 7341,0 | 9618,9 | 6746,3 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 1824,5 | 1729,5 | 1729,5 |
|  |  | Комитет по образованию | 2754,1 | 3018,1 | 2984,9 |
|  |  | Администрация МО город Ефремов | 2762,4 | 4871,3 | 2031,9 |
| Мероприятие 1. | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время | Всего, в т.ч. | 3851,0 | 6128,9 | 3256,3 |
|  |  | Комитет по образованию | 1088,6 | 1257,6 | 1224,4 |
|  |  | Администрация МО город Ефремов | 2762,4 | 4871,3 | 2031,9 |
| Мероприятие 2. | Организация и проведение оздоровительной кампании детей | Всего, в т.ч. | 3490,0 | 3490,0 | 3490,0 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 1824,5 | 1729,5 | 1729,5 |
|  |  | Комитет по образованию | 1665,5 | 1760,5 | 1760,5 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2017 год

«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС |  | Оценка расходов <*> |  | Фактические расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020 годы | Всего, в т.ч.: |  | 40711,2 |  | 30051,5 | 73,8 |
|  |  | областной бюджет |  | 20692,1 |  | 13533,5 | 65,4 |
|  |  | бюджет округа |  | 9618,9 |  | 6746,3 | 70,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10400,2 |  | 9771,7 | 94,0 |
|  |  | Комитет по образованию, всего в т.ч. |  | 16871,8 |  | 16210,1 | 96,1 |
|  |  | областной бюджет |  | 3453,5 |  | 3453,5 | 100,0 |
|  |  | бюджет округа |  | 3018,1 |  | 2984,9 | 98,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10400,2 |  | 9771,7 | 94,0 |
|  |  | Управление по культуре, всего в т.ч. |  | 7170,7 |  | 7167,9 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет |  | 5441,2 |  | 5438,4 | 99,9 |
|  |  | бюджет округа |  | 1729,5 |  | 1729,5 | 100,0 |
|  |  | Администрация МО город Ефремов, всего в т.ч. |  | 16668,7 |  | 6673,5 | 40,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 11797,4 |  | 4641,6 | 39,3 |
|  |  | бюджет округа |  | 4871,3 |  | 2031,9 | 41,7 |
| Мероприятие 1 | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время | Всего, в т.ч.: |  | 28326,5 |  | 17669,6 | 62,4 |
|  |  | областной бюджет |  | 11797,4 |  | 4641,6 | 39,3 |
|  |  | бюджет округа |  | 6128,9 |  | 3256,3 | 53,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10400,2 |  | 9771,7 | 93,9 |
|  |  | Комитет по образованию, всего в т.ч. |  | 11657,8 |  | 10996,1 | 94,3 |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - |
|  |  | бюджет округа |  | 1257,6 |  | 1224,4 | 97,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10400,2 |  | 9771,7 | 93,9 |
|  |  | Администрация МО город Ефремов, всего в т.ч. |  | 16668,7 |  | 6673,5 | 40,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 11797,4 |  | 4641,6 | 39,3 |
|  |  | бюджет округа |  | 4871,3 |  | 2031,9 | 41,7 |
| Мероприятие 2 | Организация и проведение оздоровительной кампании детей |  | Всего, в т.ч.: |  | 12384,7 | 12381,9 | 99,9 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 8894,7 | 8891,9 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 3490,0 | 3490,0 | 100,0 |
|  |  |  | Комитет по образованию, всего в т.ч. |  | 5214,0 | 5214,0 | 100,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 3453,5 | 3453,5 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 1760,5 | 1760,5 | 100,0 |
|  |  |  | Управление по культуре, всего в т.ч. |  | 7170,7 | 7167,9 | 99,9 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 5441,2 | 5438,4 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет округа |  | 1729,5 | 1729,5 | 100,0 |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2017г.

«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании

город Ефремов на 2016 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель: управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов

| №№ п/п | Вид нормативного акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | постановление | 27.12.2016 | 1865 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 2 | постановление | 27.02.2017 | 191 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 2 | постановление | 17.04.2017 | 410 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 3 | постановление | 29.06.2017 | 697 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 4 | постановление | 31.10.2017 | 1230 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 5 | постановление | 26.12.2017 | 1532 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 – 2020 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

С ДП1 – = 0    С ДП2 – = 1, С ДП3 – = 0,96

С ДЦ = 0,65

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 30051,5/ 40711,2 = 0,74

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 0,65 x  0,74= 0,48

| Вывод |  |
| --- | --- |
| Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: |  |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы; Критерий оценки эффективности ЭГП. Неэффективная; менее 0,5. Уровень эффективности удовлетворительный; 0,5 - 0,79. Эффективная; 0,8 - 1. Высокоэффективная; более 1. |  |

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 – 2020 годы» в 2017 году является неэффективной.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 – 2020 годы»

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 0,65.

Отклонение фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых в основном произошло по причине не выполнения показателя «количество государственных и муниципальных оздоровительных организаций», в которых не были выполнены планируемые работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Также на отклонение фактически достигнутых показателей повлияло не выполнение в полном объеме показателя оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации. На ход реализации по данному показателю повлияло уменьшение количества путевок в детские санаторные учреждения Тульской области и Краснодарского края, выделенных Министерством труда и социальной защиты Тульской области.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,74. Отклонение фактических результатов в отчетном году от запланированных произошло по причине не полного освоения бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 1 «Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время»  в размере 10657 тыс. руб. (62,3%):

- контракт № 3662035617006408-067386-02 от 15.12.2017г на строительство столовой на 300 мест на территории МБУ «ДОЛ «Ласточка» заключен был только в декабре 2017г., сроки выполнения этапов работ запланированы на 2018-2019гг.;

- аукцион на наружные сети канализации в спортивном лагере «Олимп» не был проведен в связи с недостаточным объемом выделенного финансирования в 2017 году (1030,4 тыс. рублей). Сводный сметный расчет стоимости строительства составляет 1 395,78 тыс. руб.

По итогам выполненных работ в 2017 году произведена оплата муниципальных контрактов:

- № 0366200035616004801-0673860-02 от 02.09.2016г. на выполнение работ по строительству летнего жилого корпуса на территории МБУДОЛ "Ласточка", цена контракта – 3 077 780,25 рублей;

- № 0366200035616004046-0673860-01 от 25 июля 2016 г - на  строительство 4 летних домиков МСОЛ «Олимп», цена контракта - 2 608 960,44;

- № 0366200035616006931-0673860-02 от 21.11.2016г.  - на  выполнение работ по устройству санузла в МСОЛ  «Олимп», цена контракта- 797 869,76 руб.

Фактически выполненные работы соответствуют условиям предоставления субсидии из бюджета Тульской области, муниципальной программы, заключенных контрактов, техническим заданиям и проектно-сметной документации

Предложения по дальнейшей реализации  муниципальной программы

«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 – 2020 годы»

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 – 2020 годы» в 2017 году выполнена не в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 0,65;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,74.

Эффективность реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020 годы» в 2017 году составила 0,48 и признана неэффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» в 2017 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).