Мониторинг

реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов

отчетный период 5 мес. 2017 г.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Наименование направления реализации, контрольного события муниципальной программы |  | Статус контрольного события <1> |  | Исполнитель | Факт начала реализации |  | Факт окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено | кассовое исполнение на отчетную дату <2> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации в соответствии с установленным порядком |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) |  | Принятых постановлений о выделении средств местного бюджета из резервного фонда администрации – 12; профинансировано – 9. Уровень использования резервного фонда администрации 75 % |  | 1600,0 | 542,5 |  |  | 423,3 |
|  | направление реализации 2 Осуществление при уточнении основных параметров бюджета округа контроля за предельным размером расходов бюджета округа без увеличения собственных доходов |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (при уточнении бюджета округа) |  | Принято 1 решение об уточнении бюджета № 1-1 от 16.02.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 3 Исполнение бюджета округа в соответствии со сводной бюджетной росписью |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2017 год |  | Май 2017 год |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 4 Утверждение плана (плановых) контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  |  |  | Финансовое управление | В сроки и с периодичностью, установленными МПА по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в соответствующем финансовом года |  | Утверждены планы контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2 полугодие 2017 года 28.04.2017 (в соответствии с МПА) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 5 Составление отчета о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений |  |  |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  | Составлен отчет о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2016 году 17.01.2017 (в соответствии МПА) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 6 Составление информации (актов, предписаний) по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок |  |  |  | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа |  | Составлено 6 актов по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок (предписаний нет) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 7 Размещение информации о бюджетном процессе округа (в том числе в форме бюджета для граждан) на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации |  |  |  | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года по мере возникновения оснований |  | На официальном сайте округа в сети Интернет размещена информация о бюджетном процессе округа - МПА, приказы финансового управления (в том числе в форме бюджета для граждан – отчет об исполнении бюджета за 2016 год; бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами |  |  | Финансовое управление |  | Январь 2017 год | Гашение процентов по муниципальному долгу: - бюджетный до 29.05.2017г. (по договору) |  | 1192,4 |  |  | 1122,5 - бюджетный | 16122,5 (заключено на общую сумму долга, включая процентные платежи) |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направление реализации 1 Осуществление расходов на оплату труда работников финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2017 год |  | Задолженности по выплате персоналу не имелось |  | 9022,9 | 3618,0 |  |  |  |
|  | направление реализации 2 Осуществление расходов на обеспечение исполнения функций финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2017 год |  | Кредиторская задолженность отсутствует |  | 535,8 | 105,0 |  |  | 96,5 |
|  | направление реализации 3 Осуществление расходов на повышение квалификации и профессиональной переподготовке работников финансового управления |  |  |  | Финансовое управление | Январь 2017 год |  | Отсутствует фактическая потребность |  | 24,2 | 0,0 |  |  |  |

_____________________________________________________

<1> <*> Отмечаются контрольные события, входящие в план реализации муниципальной программы.

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

________________________________________