Администрация

Муниципальное образование город Ефремов

(городской округ)

______________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2017 г.                   г. Ефремов                                     № 424

- Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и по сокращению муниципального долга

- муниципального образования город Ефремов на 2017 - 2019 годы

- В целях принятия мер, необходимых для проведения в муниципальном образовании город Ефремов финансовой и бюджетной политики, направленной на оздоровление муниципальных финансов, обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Ефремов и долгосрочной устойчивой бюджетной системы муниципального образования город Ефремов, обеспечения достижения показателей экономического развития муниципального образования город Ефремов и Тульской области в целом, на основании Устава муниципального образования город Ефремов администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и по сокращению муниципального долга муниципального образования город Ефремов на 2017 - 2019 годы (далее – План мероприятий) (приложение № 1).

- 2. Отраслевым (функциональным) подразделениям администрации муниципального образования город Ефремов (далее – администрация городского округа), ответственным за реализацию Плана мероприятий, в пределах установленных полномочий обеспечить:

- 2.1. достижение целевых индикаторов, установленных Планом мероприятий на соответствующий финансовый год;

- 2.2. в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с июля 2017 года, а также в течение пяти рабочих дней  очередного финансового года представление в финансовое управление администрации городского округа информации о выполнении мероприятий, предусмотренных утвержденным Планом мероприятий, за соответствующий отчетный период текущего года по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Финансовому управлению администрации городского округа (Титова О.А.) ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить формирование сводного отчета об исполнении Плана мероприятий и его представление в министерство финансов Тульской области.

4. Отделу по делопроизводству и контролю администрации городского округа (Неликаева М.Г.) настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 5. Постановление администрации городского округа от 31.01.2017      №91 «Об утверждении Перечня мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики бюджета муниципального образования город Ефремов на 2017 - 2019 годы» считать утратившим силу.

- 6. Постановление вступает в силу со дня  подписания.

- Глава администрации

- муниципального образования

- город Ефремов                                                                  С.Г.Балтабаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 20 .04.2017 г. №  424

ПЛАН

- мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и по сокращению муниципального долга

муниципального образования город Ефремов на 2017 - 2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия/ представления отчетности | Ответственный исполнитель | Наименование целевого индикатора, ед. измерения | Значения целевого индикатора/ Финансовая оценка, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг нормативных правовых актов муниципального образования по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | 2017 – 2019/ ежегодно | Комитет по экономике, развитию малого, среднего бизнеса и организационной работе администрации Ефремовского городского округа (далее - Комитет по экономике администрации округа) | Соответствие НПА городского округа федеральному законодательству, проценты | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Инвентаризация муниципального имущества в целях выявления неиспользуемых объектов и рассмотрение возможности увеличения количества имущественных объектов для включения в прогнозный план (программу) приватизации | 2017 – 2019/ ежегодно | Комитет имущественных и земельных отношений администрации Ефремовского городского округа (далее - Комитет по имуществу администрации округа) | Количество дополнительных объектов приватизации, включенных в прогнозный план (программу) приватизации, единиц | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Приватизация муниципального имущества муниципального образования город Ефремов | 2017 – 2019/ ежегодно | Комитет по имуществу администрации округа | Поступление доходов от продажи муниципального имущества, тыс. руб. | 3000,0 | 350,0 | 350,0 |
| 1.4. | Организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Ефремов, государственная собственность на которые не разграничена | 2017 – 2019/ ежегодно | Комитет по имуществу администрации округа | Привлечение потенциальных арендаторов земельных участков/ Поступление доходов от арендной платы по результатам проведения торгов, тыс. руб. | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.5. | Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Ефремов, государственная собственность на которые не разграничена | 2017 – 2019/ ежегодно | Комитет по имуществу администрации округа | Привлечение потенциальных пользователей земельных участков/ Поступление доходов от продажи земельных участков по результатам проведения торгов, тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.6. | Продажа земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Ефремов, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов | 2017-2019/ ежегодно | Комитет по имуществу администрации округа | Привлечение потенциальных пользователей земельных участков/ Поступление доходов от продажи земельных участков без проведения торгов, тыс. руб. | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| 1.7. | Претензионно - исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам за фактическое пользование имуществом и земельными участками | в течение 2017 – 2019/ ежегодно | Комитет по имуществу администрации округа | Прирост поступлений от арендной платы к уровню предыдущего года, проценты | 103,0 | 104,0 | 105,0 |
| 1.8. | Обеспечение межведомственного взаимодействия администрации округа с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов | 2017 – 2019/ ежемесячно | Комитет по экономике администрации округа, Межведомственная комиссия по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Ефремовского городского округа налоговых платежей | Количество проведенных заседаний Межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Тульской области налоговых платежей, разы | не менее 13 | не менее 14 | не менее 14 |
| 1.9. | Проведение мероприятий по легализации теневой занятости | 2017 | Комитет по экономике администрации округа | Выполнение контрольного показателя по снижению неформальной трудовой занятости, установленного Федеральной службой по труду и занятости (легализация трудовых договоров), единиц (человек) | 358 | - | - |
| 1.10. | Реализация программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020 годы» на территории муниципального образования город Ефремов | 2017 – 2019/ ежегодно | Комитет по экономике администрации округа | Увеличение доли среднесписочной численности работников занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, проценты | 33,4 | 34,0 | 34,6 |
| 1.11. | Получение статуса ТОСЭР, привлечение новых резидентов на территорию муниципального образования город Ефремов для реализации инвестиционных проектов Реализация содействия занятости населения | 2017 – 2019/ ежегодно | Комитет по экономике администрации округа | Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, проценты | 1 | 1,8 | - |
| 1.12. | Совершенствование муниципальных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности в целях улучшения инвестиционного климата муниципальном образовании город Ефремов | 2017 – 2019/ ежегодно | Комитет по экономике администрации округа | Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, проценты | 100 | 100 | 100 |
| 1.13. | Содействие в реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Ефремов | 2017 – 2019/ ежегодно | Комитет по экономике администрации округа | Увеличение объема инвестиций в основной капитал, проценты | 101,0 | 107,5 | 113,0 |
| 1.14. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки при осуществлении муниципального земельного контроля | 2017 – 2019/ ежеквартально | Сектор муниципального контроля администрации Ефремовского городского округа | Количество контрольных мероприятий, единиц | 19 | 20 | 21 |
| 1.15. | Увеличение объема поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ефремовского городского округа | 2017 – 2019/ ежегодно | Финансовое управление администрации городского округа | Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов в целом в бюджет Ефремовского городского округа, проценты | 102,0 | 102,5 | 103,0 |
| 1.16. | Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования город Ефремов (при наличии кредиторской задолженности), в том числе по налогам и сборам | 2017 – 2019/ ежеквартально | Главные распорядители бюджетных средств, в том числе в отношении подведомственных учреждений, Финансовое управление администрации городского округа | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета Ефремовского городского округа, проценты | <0,2 | <0,1 | <0,05 |
| 2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по повышению эффективности планирования бюджета Ефремовского городского округа и деятельности главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Планирование бюджета муниципального образования город Ефремов в рамках муниципальных программ | 2017 – 2019/ ежегодно | Финансовое управление администрации городского округа, Главные распорядители бюджета Ефремовского городского округа | Доля расходов в программном виде в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Ефремов | >85,0 | >85,0 | >85,0 |
| 2.1.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов | II квартал 2017-2019/ ежегодно | Комитет по экономике администрации округа | Средний индекс результативности и эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов, относительная величина | 0,85 | 0,92 | 0,93 |
| 2.1.3. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, и формирование их ежегодного рейтинга | II квартал 2017-2019/ ежегодно | Финансовое управление администрации округа | Средний индекс менеджмента главных распорядителей бюджета Ефремовского городского округа, относительная величина | >3,5 | >3,6 | >3,7 |
| 2.2. Мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Установление выплат стимулирующего характера (премий) руководителям с учетом показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ) | 2017-2019/ ежеквартально | Комитет по образованию и Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации городского округа | Количество руководителей, в отношении которых проводится оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ), к общему количеству руководителей, проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.2. | Осуществление мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ | I квартал 2018-2020/ ежегодно | Комитет по образованию и Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации городского округа | Доля объема субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), подлежащего возврату в бюджет Ефремовского городского округа муниципальными учреждениями, образовавшегося в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) с учетом допустимого (возможного) отклонения, к общему объему субсидий, проценты | <3,0 | <2,0 | <2,0 |
|  |  |  |  | Процент использования субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), проценты | >97,0 | >98,0 | >98,0 |
| 2.2.3. | Мониторинг оценки достижения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в планах мероприятий по повышению заработной платы («Дорожных картах») | 2017 – 2019/ ежегодно | Финансовое управление администрации округа, Комитет по образованию и Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации округа | Недопущение превышения плановых значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в планах мероприятий по повышению заработной платы («Дорожных картах»), проценты | <3,0 | <1,0 | <0,5 |
| 2.3. Мероприятия по оптимизации расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установление моратория на численность муниципальных служащих в администрации муниципального образования город Ефремов, в том числе в отраслевых (функциональных) органах администрации округа с правами юридического лица и территориальном органе администрации округа, без расширения полномочий и функций | 2017 – 2019/ ежегодно | Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации Ефремовского городского округа | Наличие нормы, устанавливающей мораторий на численность муниципальных служащих в администрации муниципального образования город Ефремов | * | * | * |
| 2.4. Мероприятия по совершенствованию системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Осуществление централизации функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования город Ефремов | 2017 – 2019/ ежегодно | Отдел по обеспечению контрактной системы закупок (контрактная служба) администрации Ефремовского городского округа (далее – Отдел по закупкам администрации округа) | Доля закупок для нужд муниципального образования город Ефремов, размещенных конкурентными способами определения поставщика с привлечением уполномоченного учреждения, уполномоченного органа, от общего объема закупок, размещенных конкурентными способами определения поставщика, проценты | 95,0 | 96,0 | 97,0 |
| 2.4.2. | Осуществление централизации функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков муниципального образования город Ефремов | 2017 – 2019/ ежегодно | Отдел по закупкам администрации округа | Количество муниципальных заказчиков, созданных в муниципальном образовании город Ефремов, единиц | 87 | 87 | 87 |
| 3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг состояния муниципального долга муниципального образования город Ефремов | 2017 - 2019/ ежеквартально | Финансовое управление администрации округа | Отношение объема муниципального долга Ефремовского городского округа (за исключением бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной системы) к общему годовому объему доходов бюджета Ефремовского городского округа (без учета объема безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году), проценты | ≤50,0 | ≤50,0 | ≤50,0 |
| 3.2. | Оценка расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Ефремов, мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Ефремов | 2017 - 2019/ ежеквартально | Финансовое управление администрации округа | Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Ефремов в общем объеме расходов бюджета Ефремовского городского округа, проценты | ≤5,0 | ≤5,0 | ≤5,0 |
| 3.3. | Использование различных механизмов заимствований в целях финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Ефремов | 2017 – 2019 в случае необходимости/ ежеквартально | Финансовое управление администрации округа | Доля бюджетных кредитов в структуре муниципального долга муниципального образования город Ефремов, проценты | >50,0 | >50,0 | >50,0 |

* Фактическое достижение целевого индикатора

# Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 20.04.2017 г. № 424

ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов

и по сокращению муниципального долга муниципального образования город Ефремов

на 2017 - 2019 годы

за ____________20___г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия | Содержание проделанной работы | Достигнутый результат (эффект) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов бюджета округа |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | и так далее |  |  |  |  |

Руководитель отраслевого (функционального)

подразделениям администрации

муниципального образования город Ефремов                   ______________               ___________________

(подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель: ________________

(Ф.И.О.)  (тел.)