## 1кв.2018г.
Прложение к письму от__________ № _____________
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Ефремов за период 1 кв.2018г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвести-ций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | "Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения" (6-60-42,66032 -г. бух.) | ООО "Компания коммунальная сфера" ( южный филиал) | Руководитель ООО «Компания коммунальная сфера» ( южный филиал) Глотов Николай Васильевич, 6-70-39 | 2016-2019гг | новые рабочие места - не предусмотрены | 0 | 0 | Объем инвестиций -127 млн. руб., | 55.5 | 55.5 | В стадии реализации
2 | 1."Модернизация оборудования для производства новой продукции " (голубой сыр) | АО "Ефремовский маслосыродельный комбинат" | Руководитель АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат» Солдаткин Алексей Иванович, 6-65-91 | 2018г. | 10 | 0 | 0 | Объем инвестиций -260 млн. руб., | 234.7 | 25.3 | В стадии реализации
3 | "Производство белковых кормовых добавок" | ООО "ПромБиоТехнологии" | Лушников Александр Олегович +79166810671 301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе, дом № 119, строение 2 | 2018-2019гг | новые рабочие места - 70. | 0 | 0 | Объем инвестиций -800 млн. руб. первая линия, новые рабочие места - 70. Объем инвестиций - 700 млн. руб., | 0 | 0 | На стадии согласования
4 | Строительство энергоцентра | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора ООО «Кагилл» Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2017г. | новые рабочие места - 8 | 0 | 0 | Объем инвестиций -1500 млн. руб. , | 0 | 0 | В настоящее время идет задержка в реализации проекта в связи с тем, что ОАО "Газпром" не выдал ТУ на реализацию данного проекта
10 | Техническое перевооружение холодильно- компрессорной станции производства полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК", Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | 2018г. | 0 | 0 | 0 | Объем инвестиций -570,9 млн. руб. , | 1.6 | 0 | в стадии проектирования
11 | Модернизация отеделия полимеризации производства высокомолекулярного полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК" , Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | 2018г. | 150 | 0 | 0 | Объем инвестиций -650,0 млн. руб. , | 9.1 | 0 | в стадии проектирования и разработка ТЭО
12 | Модернизация производства низкомолекулярных каучуков | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК", Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | 2017г. | 100 | 42 | 37 | Объем инвестиций -483,4 млн. руб. , | 413.6 | 39.3 | в стадии реализации

## 2 кв.2018г.
Прложение к письму от__________ № _____________
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Ефремов за период 2 кв.2018г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвести-ций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | "Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения" (6-60-42,66032 -г. бух.) | ООО "Компания коммунальная сфера" ( южный филиал) | Руководитель ООО «Компания коммунальная сфера» ( южный филиал) Глотов Николай Васильевич, 6-70-39 | 2016-2019гг | новые рабочие места - не предусмотрены | 0 | 0 | Объем инвестиций -127 млн. руб., | 58.4 | 58.4 | В стадии реализации
2 | 1."Модернизация оборудования для производства новой продукции " (голубой сыр) | АО "Ефремовский маслосыродельный комбинат" | Руководитель АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат» Солдаткин Алексей Иванович, 6-65-91 | 2018г. | 10 | 8 | 8 | Объем инвестиций -260 млн. руб., | 260 | 25.4 | В стадии реализации
3 | "Производство белковых кормовых добавок" | ООО "ПромБиоТехнологии" | Лушников Александр Олегович +79166810671 301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе, дом № 119, строение 2 | 2018-2019гг | новые рабочие места - 70. | 0 | 0 | Объем инвестиций -800 млн. руб. первая линия, новые рабочие места - 70. Объем инвестиций - 700 млн. руб., | 0 | 0 | На стадии согласования
4 | Строительство энергоцентра | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора ООО «Кагилл» Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2020г. | новые рабочие места - 8 | 0 | 0 | Объем инвестиций -1500 млн. руб. , | 0 | 0 | В стадии реализации, плолучены ТУ на реализацию данного проекта (с задержкой в шесть месяцев).
10 | Техническое перевооружение холодильно- компрессорной станции производства полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК", Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | сентябрь 2019 г. | 0 | 0 | 0 | Объем инвестиций -570,9 млн. руб. , | 1.6 | 0 | в стадии проектирования
11 | Модернизация отеделия полимеризации производства высокомолекулярного полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК" , Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | февраль 2020 г. | 150 | 0 | 0 | Объем инвестиций -650,0 млн. руб. , | 9.1 | 0 | в стадии проектирования и разработка ТЭО
12 | Модернизация производства низкомолекулярных каучуков | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК", Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | август 2018г. | 100 | 77 | 35 | Объем инвестиций -483,4 млн. руб. , | 439.4 | 25.3 | в стадии реализации

## 3 кв. 2018г.
Информация по реализации инвестпроектов Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Ефремов за период 2 кв.2018г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвести-ций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | "Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения" (6-60-42,66032 -г. бух.) | ООО "Компания коммунальная сфера" ( южный филиал) | Руководитель ООО «Компания коммунальная сфера» ( южный филиал) Глотов Николай Васильевич, 6-70-39 | 2016-2019гг | новые рабочие места - не предусмотрены | 0 | 0 | Объем инвестиций -146,111млн. руб., | 110.924 | 0 | Проект реализован
2 | 1."Модернизация оборудования для производства новой продукции " (голубой сыр) | АО "Ефремовский маслосыродельный комбинат" | Руководитель АО Падура Владимир Андреевич , 6-65-91 | 2018г. | 10 | 8 | 8 | Объем инвестиций -260 млн. руб., | 367 | 107 | В стадии реализации
3 | "Производство белковых кормовых добавок" | ООО "ПромБиоТехнологии" | Лушников Александр Олегович +79166810671,+79852824205 301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе, дом № 119, строение 2 | 2018-2023гг | 173 | 0 | 0 | Объем инвестиций 2600 млн. руб. | 0 | 0 | На стадии согласования
4 | Строительство энергоцентра | ООО «Каргилл» | Заместитель генерального директора Мальцев Игорь Васильевич, 9-82-99 | 2020г. | новые рабочие места - 8 | 0 | 0 | Объем инвестиций -1500 млн. руб. , | 70 | 70 | В стадии реализации, получены ТУ на реализацию данного проекта (с задержкой в шесть месяцев).
10 | Техническое перевооружение холодильно- компрессорной станции производства полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | сентябрь 2019 г. | 0 | 0 | 0 | Объем инвестиций -570,9 млн. руб. , | 1.6 | 0 | В стадии проектирования,выбраны поставщики компресорного оборудования ,исполнители СМР
| Модернизация отеделия полимеризации производства высокомолекулярного полиизобутилена | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор ОАО "ЕЗСК" , Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | февраль 2020 г. | 150 | 0 |  | Объем инвестиций -650,0 млн. руб. , | 9.1 | 0 | В стадии проектирования и разработка ТЭО
12 | Модернизация производства низкомолекулярных каучуков | ОАО "ЕЗСК" | Генеральнвый директор Беликов Владимир Анатольевич, тел 8 (48741) 50563 | декабрь 2018г. | 100 | 76 | 6 | Объем инвестиций -574,9 млн. руб. , | 491 | 44.8 | В стадии реализации
13 | Производства профессиональных инновационных дезинфицирующих средств | ООО «Листер» | Генеральнвый директорТебиев Сослан Аркадьевич ,(Смолинский Сергей Николаевич +7 (915)3827115 | 2018-2020г.г. | 100 | 0 | 0 | Объем инвестиций -124 млн. руб. , |  |  | На стадии согласования
14 | Строительство экстракционного завода по глубокой переработке семян сои и рапса | ООО «Кубаньмасло-Ефремовский маслозавод»: | Исполнительный директор ООО «Кубаньмасло - Ефремовский маслозавод»- Бобров Сергей Александрович, Павлов Сергей Александрович -+79105500221 | 2018-2021гг | 100 | 0 | 0 | Объем инвестиций -4000 млн. руб. , | 0 | 0 | На стадии согласования
15 | Производство цикла разработки и крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций, получаемых методом биотехнологического синтеза | ООО «Ефремов-Фарма» | Генеральный директор ООО «Ефремов-Фарма»- Михаил Анатольевич Шибаев; +79255858939 | 2018-2021гг | 50 | 0 | 0 | Объем инвестиций -2030 млн. руб. , | 0 | 0 | На стадии согласования
16 | «Переработка и экспорту мясной продукции и субпродуктов» | ООО «ТЭТА ФУД Е» | Заместитель генерального директора Бойко Ольга Павловна,Кулешов Валерий; +79636524885 | 2018- 2021гг. | 100 | 0 | 0 | Объем инвестиций -350 млн. руб. , | 0 | 0 | На стадии согласования