## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов"
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2021 год |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполненич программы
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального образования город Ефремов» | Комитет по образованию администрации МО город Ефремов |  |  |  |  | Местный бюджет | 315 | 299.1 | Приобретение 1271 энергосберегающих ламп и 242 светильников, экономия электроэнергии 79697 кВтч, экономия теплоэнергии 54 Гкал
Приобретение электрооборудования по образовательным учреждениям, в т. ч.: | [5 empty] | Итого по образовательным учреждениям, в т. ч.: | 180 | 178
МКОУ «СШ №1» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 5.4 | 5.4
МКОУ"Гимназия" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 7.2 | 7.2
МКОУ «СШ № 3» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 7.2 | 7.2
МКОУ «ЦО №4» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 10.8 | 10.8
МКОУ «ЦО №5» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 9 | 9
МКОУ «СШ №6» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 5.4 | 5.4
МКОУ «СОШ № 7» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 5.4 | 5.4
МКОУ «СШ № 8» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 6.3 | 6.3
МКОУ «СШ №9» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 7.2 | 7.2
МКОУ «СШ №10» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 7.2 | 7.2
МКОУ «Лобановская СШ №11» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 5 | 5
МКОУ «СШ №12» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 5.4 | 5.4
Пожилинская СШ № 13 |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2.7 | 2.65
МКОУ «СШ №14» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 3.6 | 3.6
МКОУ «СШ №15» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 3.6 | 3.6
МКОУ «СШ №16» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 4.5 | 4.5
МКОУ «СШ №17» | Комитет по образованию администрации МО город Ефремов | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 5.4 | 5.4
МКОУ «Военногородская СШ №18» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2.7 | 2.7
МКОУ «Голубоченская СШ № 20» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 4.5 | 4.5
МКОУ «Дубровская СШ № 21» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 4.5 | 4.5
МКОУ «Большеплотавская СШ №22» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 4.5 | 4.5
МКОУ "Ключевская ОШ №24" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2.3 | 2.3
МКОУ "Никольская ОШ №28" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2.3 | 2.3
МКОУ "Октябрьская ОШ №30" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2.3 | 2.3
МКОУ «СШ №32» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2.3 | 2.3
МКОУ «МирновскаяСШ №34» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2.3 | 2.3
МКДОУ "Красинский дс" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.65
МКДОУ "Военногородской дс" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.8
МКДОУ "Первомайский дс" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.8
МКДОУ "Степнохуторской дс" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.8
МКДОУ "Шкилевский дс" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.8
МКДОУ "Шиловский дс" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.8
МКДОУ "Лобановский дс" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.8
МКДОУ "Ступинский дс" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.8
МКДОУ "Чернятинский д/с" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.8
МКОУ "ОШ № 29" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.8
МКОУ "СШ № 33" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2.3 | 2.3
МКОУ "Прилепская нш" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2.2 | 2.2
МКОУ "Зареченская нш" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.7 | 1.7
МКОУ "Ярославская нш-д/с" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.7 | 1.7
МКОУ "Козьминская нш-д/с" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.7 | 1.7
МКДОУ № 4 | Комитет по образованию администрации МО город Ефремов | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКДОУ № 5 |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКДОУ № 7 |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКДОУ № 9 |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКДОУ № 10 |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКДОУ "ЦРР - д/с № 13" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКДОУ № 14 |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКДОУ № 16 |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКДОУ № 21 |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 2 | 2
МКДОУ № 23 |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.8
МКДОУ "Ясеновской дс" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 1.8
МКОУ "ЕФМЛ" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 1.8 | 0
Приобретение электрооборудования по учреждениям культуры | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту |  |  |  |  | Итого по учреждениям культуры, в т. ч.: | 72 | 58.1
МКУК «Ефремовская централизованная библиотечная система» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 23.6 | 23.4
МБУК «ЕРДК «Химик» |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 25 | 24.9
МКУДО "Детская музыкальная школа им. К.К. Иванова" |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 23.4 | 9.8
| Администрация муниципального образования город Ефремов | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 63 | 63
Приобретение электрооборудования |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 42.7 | 42.7
Поверка теплового счётчика, установленного в здании администрации МО город Ефремов, расположенного по адресу: г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43 | [5 empty] | Местный бюджет | 20.3 | 20.3
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего по программе, в т. ч.: | 315 | 299.1
[6 empty] | Местный бюджет | 315 | 299.1