## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов"
Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года (при наличии)
|  | год, предшествующий отчётному | отчётный год, план | отчётный год, факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Основное мероприятие 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов"
Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 21 | 21
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 39 | 39
Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | 0 | 25.2 | 25.2
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 0 | 38 | 38
Доля органов местного самоуправления, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в ГИС ЖКХ | % | 0 | 100 | 100
Количество проведённых общественных мероприятий по благоустройству городской среды | Ед. | 0 | 3 | 3
Основное мероприятие 2 "Благоустройство территорий общего пользования населения"
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 2 | 2
Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв. м | 0 | 4.8 | 4.8
Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 0 | 47 | 47
Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 100 | 100
Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 85 | 85
Доля реализованных дизайн-проектов, утверждённых по итогам общественных обсуждений | % | 0 | 100 | 100
Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России | Ед. | 0 | 1 | 1
Основное мероприятие 3 "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" |  | 0 | 0 | 0