## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2018 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основное мероприятие 1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1, в. т. ч.: | 27127.8 | 27127.8 | За 2018 год: количество благоустроенных дворовых территорий стставило 21 ед., доля благоустроенных территорий от общего количества дворовых территорий - 39 %, площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий - 25,2 тыс. кв. м.; охват населения благоустроенными дворовыми территориями - 38 %; доля органов местного самоуправления, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в ГИС ЖКХ - 100 %; количество проведённых общественных мероприятий по благоустройству городской среды - 3 ед.
[6 empty] | Федеральный бюджет | 11821 | 11821
[6 empty] | Областной бюджет | 4372.2 | 4372.2
[6 empty] | Местный бюджет | 10934.6 | 10934.6
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 72 по ул. Горького в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 906.6 | 906.6
[6 empty] | Федеральный бюджет | 568.5 | 568.5
[6 empty] | Областной бюджет | 210.4 | 210.4
[6 empty] | Местный бюджет | 127.7 | 127.7
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 29,33,35 по ул. Строителей в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 2252.6 | 2252.6
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1412.7 | 1412.7
[6 empty] | Областной бюджет | 522.5 | 522.5
[6 empty] | Местный бюджет | 317.4 | 317.4
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 9,13 по ул. Мира в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 1700.6 | 1700.6
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1066.5 | 1066.5
[6 empty] | Областной бюджет | 394.5 | 394.5
[6 empty] | Местный бюджет | 239.6 | 239.6
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 111 по ул. Тульское шоссе в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 663.4 | 663.4
[6 empty] | Федеральный бюджет | 416 | 416
[6 empty] | Областной бюджет | 153.9 | 153.9
[6 empty] | Местный бюджет | 93.5 | 93.5
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Менделеева в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 748.5 | 748.5
[6 empty] | Федеральный бюджет | 469.4 | 469.4
[6 empty] | Областной бюджет | 173.6 | 173.6
[6 empty] | Местный бюджет | 105.5 | 105.5
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 34,36 по ул. Ломоносова в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 1890.2 | 1890.2
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1185.4 | 1185.4
[6 empty] | Областной бюджет | 438.5 | 438.5
[6 empty] | Местный бюджет | 266.3 | 266.3
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Химиков г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 1173.6 | 1173.6
[6 empty] | Федеральный бюджет | 736 | 736
[6 empty] | Областной бюджет | 272.2 | 272.2
[6 empty] | Местный бюджет | 165.4 | 165.4
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Мира г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 1063.1 | 1063.1
[6 empty] | Федеральный бюджет | 666.7 | 666.7
[6 empty] | Областной бюджет | 246.6 | 246.6
[6 empty] | Местный бюджет | 149.8 | 149.8
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 13 по ул. Дружбы г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 619.3 | 619.3
[6 empty] | Федеральный бюджет | 388.4 | 388.4
[6 empty] | Областной бюджет | 143.6 | 143.6
[6 empty] | Местный бюджет | 87.3 | 87.3
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 128,130,132 по ул. Комсомольская в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 3000.7 | 3000.7
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1881.9 | 1881.9
[6 empty] | Областной бюджет | 696 | 696
[6 empty] | Местный бюджет | 422.8 | 422.8
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Дружбы г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 282.1 | 282.1
[6 empty] | Федеральный бюджет | 176.9 | 176.9
[6 empty] | Областной бюджет | 65.4 | 65.4
[6 empty] | Местный бюджет | 39.8 | 39.8
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 14,16 по ул. Интернациональная в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 1138.6 | 1138.6
[6 empty] | Федеральный бюджет | 714.1 | 714.1
[6 empty] | Областной бюджет | 264.1 | 264.1
[6 empty] | Местный бюджет | 160.4 | 160.4
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 42 по ул. Лермонтова г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 772.5 | 772.5
[6 empty] | Федеральный бюджет | 484.5 | 484.5
[6 empty] | Областной бюджет | 179.2 | 179.2
[6 empty] | Местный бюджет | 108.8 | 108.8
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 17 по ул. Чернышевского г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 1079.5 | 1079.5
[6 empty] | Федеральный бюджет | 677 | 677
[6 empty] | Областной бюджет | 250.4 | 250.4
[6 empty] | Местный бюджет | 152.1 | 152.1
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Лермонтова г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 405.8 | 405.8
[6 empty] | Федеральный бюджет | 254.5 | 254.5
[6 empty] | Областной бюджет | 94.1 | 94.1
[6 empty] | Местный бюджет | 57.2 | 57.2
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Лесной г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | октябрь 2018 | ноябрь 2018 | октябрь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 1152 | 1152
[6 empty] | Федеральный бюджет | 722.5 | 722.5
[6 empty] | Областной бюджет | 267.2 | 267.2
[6 empty] | Местный бюджет | 162.3 | 162.3
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 21 по ул. Дружбы, № 7 по ул. Мира в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Местный бюджет | 1465.4 | 1465.4
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Словацкого восстания в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Местный бюджет | 818.7 | 818.7
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 62 по ул. Свердлова в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Местный бюджет | 1006.4 | 1006.4
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Чернышевского г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Местный бюджет | 772.3 | 772.3
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 4А, 4Б по ул. Дачная в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Местный бюджет | 4215.9 | 4215.9
Основное мероприятие 2. "Благоустройство территорий общего пользования населения" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 6232.9 | 6232.9
[6 empty] | Федеральный бюджет | 997.1 | 997.1
[6 empty] | Областной бюджет | 4357.6 | 4357.6
[6 empty] | Местный бюджет | 878.2 | 878.2
Благоустройство тротуара по ул. Дружбы (от ул. Мира до ул. Шлихтера) в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 1589.9 | 1589.9 | За 2018 год: количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 2 ед.; площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий - 4,8 тыс. кв. м.; доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий - 100 %; доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций - 100 %, доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участие граждан, заинтересованных организаций - 85 %, доля реализованных дизайн-проектов, утверждённых по итогам общественных обсуждений - 100 %; количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России - 1 ед.
[6 empty] | Федеральный бюджет | 997.1 | 997.1
[6 empty] | Областной бюджет | 368.8 | 368.8
[6 empty] | Местный бюджет | 224 | 224
Благоустройство парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2018 | ноябрь 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2018 | Всего, в. т. ч.: | 4656 | 4656
[6 empty] | Областной бюджет | 3988.8 | 3988.8
[6 empty] | Местный бюджет | 654.2 | 654.2
Основное мероприятие 3. "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 33360.7 | 33360.7
[6 empty] | Федеральный бюджет | 12818.1 | 12818.1
[6 empty] | Областной бюджет | 8729.8 | 8729.8
[6 empty] | Местный бюджет | 11812.8 | 11812.8