Администрация

Муниципальное образование город Ефремов

(городской округ)

______________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    24.11.2022 г.                   г. Ефремов                      № 1856

- об утверждении Плана мероприятий оздоровления

- муниципальных финансов муниципального образования город Ефремов на 2023 - 2025 годы

- В целях принятия мер, необходимых для проведения в муниципальном образовании город Ефремов финансовой и бюджетной политики, направленной на оздоровление муниципальных финансов, обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Ефремов и долгосрочной устойчивой бюджетной системы муниципального образования город Ефремов, обеспечения достижения показателей экономического развития муниципального образования город Ефремов и Тульской области                в целом, на основании Устава муниципального образования город Ефремов администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить План мероприятий оздоровления муниципальных финансов муниципального образования город Ефремов на 2023 - 2025 годы (далее – План мероприятий) (приложение).

- 2. Отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования город Ефремов, ответственным за реализацию Плана мероприятий, в пределах установленных полномочий обеспечить:

2.1. достижение целевых индикаторов, установленных Планом мероприятий на соответствующий финансовый год;

2.2. ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов информацию о выполнении Плана мероприятий.

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования город Ефремов (Гильмиярова С. А.) ежеквартально обеспечить формирование сводного отчета об исполнении Плана мероприятий и его представление в министерство финансов Тульской области.

4. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов (Девяткина Т.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 5. Постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 19.02.2020 № 230 «Об утверждении Плана  мероприятий оздоровления муниципальных  финансов муниципального образования город Ефремов на 2020 - 2022 годы» считать утратившим силу.

- 6. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

- Глава администрации

- муниципального образования

- город  Ефремов                                                                С.Г.Балтабаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от «___»_____ 2022г. № ___

ПЛАН

- мероприятий оздоровления муниципальных финансов

муниципального образования город Ефремов на 2023 - 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации мероприятия/ представления отчетности | Ответственный исполнитель | Объем бюджетного эффекта, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Целевой индикатор, ед. измерения | Значения целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение возможности увеличения количества имущественных объектов для включения в прогнозный план (программу) приватизации |  | 2023 – 2025/ ежеквартально | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов (далее - Комитет по имуществу) | - |  | - |  | - |  | Количество дополнительных объектов приватизации, включенных в прогнозный план (программу) приватизации, единица | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Сокращение размеров задолженности по арендной плате за земельные участки, аренду имущества |  | 2023-2025/ ежегодно | Комитет по имуществу | - |  | - |  | - |  | Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года, процент | ≤98,0 | ≤97,5 | ≤97,0 |
|  |  |  |  |  | 1600,0 |  | 1800,0 |  | 2000,0 |  | Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде за период, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. руб. | - | - | - |
| 1.3. | Претензионно - исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам за фактическое пользование имуществом и земельными участками |  | 2023-2025/ ежегодно | Комитет по имуществу | - |  | - |  | - |  | Прирост поступлений от арендной платы к уровню предыдущего года, процент | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | 385,0 |  | 580,0 |  | 790,0 |  | Сумма увеличения поступлений от арендной платы к уровню предыдущего года, тыс. руб. | - | - | - |
| 1.4. | Организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Ефремов, государственная собственность на которые не разграничена |  | 2023 – 2025/ ежегодно | Комитет по имуществу | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | Привлечение потенциальных арендаторов земельных участков (поступление доходов от арендной платы по результатам проведения торгов, тыс. руб.) | - | - | - |
| 1.5. | Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Ефремов, государственная собственность на которые не разграничена |  | 2023 – 2025/ ежегодно | Комитет по имуществу | 1500,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  | Привлечение потенциальных пользователей земельных участков (поступление доходов от продажи земельных участков по результатам проведения торгов, тыс. руб.) | - | - | - |
| 1.6. | Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Ефремов, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов |  | 2023 – 2025/ ежегодно | Комитет по имуществу | 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | Привлечение потенциальных пользователей земельных участков (поступление доходов от продажи земельных участков без проведения торгов, тыс. руб.) | - | - | - |
| 1.7. | Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  | 2023 – 2025/ ежегодно | Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов (далее - Финансовое управление) | - |  | - |  | - |  | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования к уровню предыдущего года, процент | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
|  |  |  | 2023 – 2025/ ежегодно | Финансовое управление | 39500,0 |  | 44100,0 |  | 55100,0 |  | Сумма увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования к уровню предыдущего года, тыс. руб. | - | - | - |
| 1.8. | Обеспечение межведомственного взаимодействия администрации муниципального образования город Ефремов с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов |  | 2023 – 2025/ ежеквартально | Комитет по экономике, развитию малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования город Ефремов (далее - Комитет по экономике) | - |  | - |  | - |  | Количество проведенных заседаний Межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования город Ефремов налоговых платежей, единица | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 |
| 1.9. | Проведение мероприятий по легализации теневой занятости |  | 2023 – 2025/ ежеквартально | Комитет по экономике | - |  | - |  | - |  | Выполнение контрольного показателя по снижению неформальной трудовой занятости, установленного Федеральной службой по труду и занятости (легализация трудовых договоров), человек | * | * | * |
| 1.10. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал |  | 2023 – 2025/ ежеквартально | Комитет по экономике | - |  | - |  | - |  | Рост объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году, процент | 1,18 | 1,20 | 1,25 |
|  |  |  | 2023 – 2025/ ежеквартально | Комитет по экономике | 5174152 |  | 5265265 |  | 5481739 |  | Сумма увеличения объема инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом, тыс. руб. | - | - | - |
| 1.11. | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения |  | 2023 – 2025/ ежеквартально | Комитет по экономике | - |  | - |  | - |  | Рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, процент | 1,02 | 1,02 | 1,04 |
| 1.12. | Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости |  | 2023 – 2025/ ежеквартально | Комитет по экономике | - |  | - |  | - |  | Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по сравнению с уровнем предыдущего года, процент | 0,90 | 0,92 | 0,95 |
| 1.13. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки при осуществлении муниципального земельного контроля |  | 2023 – 2025/ ежеквартально | Отдел муниципального контроля администрации муниципального образования город Ефремов | - |  | - |  | - |  | Количество контрольных мероприятий, единица | не менее 50 | не менее 55 | не менее 60 |
| 2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по повышению эффективности планирования бюджета муниципального образования город Ефремов и деятельности главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Планирование бюджета муниципального образования город Ефремов в рамках муниципальных программ | 2023 – 2025/ ежеквартально | Финансовое управление, Главные распорядители бюджетных средств |  | - |  | - |  | - | Доля расходов в программном виде в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Ефремов, процент | >88,7 | >88,9 | >89,2 |
| 2.1.2. |  | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов | II квартал 2023-2025/ (по итогам предыдущего года) | Комитет по экономике |  | - |  | - |  | - | Средний индекс результативности и эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов, относительная величина | >0,91 | >0,92 | >0,93 |
| 2.1.3. |  | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, и формирование их рейтинга | 2023-2025/ ежеквартально | Финансовое управление |  | - |  | - |  | - | Средний индекс менеджмента главных распорядителей бюджета Ефремовского городского округа, относительная величина | >4,02 | >4,05 | >4,09 |
| 2.2. Мероприятия по сокращению просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Мониторинг просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования город Ефремов (при наличии просроченной кредиторской задолженности), в том числе по налогам и сборам | 2023 – 2025/ ежеквартально | Главные распорядители бюджетных средств, Финансовое управление |  | - |  | - |  | - | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Ефремов, процент | <0,03 | <0,02 | <0,02 |
| 2.3. Мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Установление выплат стимулирующего характера (премий) руководителям с учетом показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ) | 2023-2025/ ежеквартально | Главные распорядители бюджетных средств |  | - |  | - |  | - | Количество руководителей, в отношении которых проводится оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ), к общему количеству руководителей, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3.2. |  | Осуществление мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ | 2023-2025/ ежегодно | Главные распорядители бюджетных средств |  | - |  | - |  | - | Доля объема субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-ние работ), подлежащего возврату в бюджет округа муници-пальными учреждениями, образовавшегося в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципа-льных услуг (работ) с учетом допустимого (возможного) отклонения, к общему объему субсидий, процент | <4,0 | <3,5 | <3,0 |
|  |  |  | 2023-2025/ ежеквартально | Главные распорядители бюджетных средств |  | - |  | - |  | - | Процент использования субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), процент | >99,5 | >99,5 | >99,5 |
| 2.3.3. |  | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе на муниципальном уровне (взвешенно подходить к участию в федеральных целевых программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования) | 2023-2025/ ежеквартально | Главные распорядители бюджетных средств |  | - |  | - |  | - | Степень готовности объекта, процент | >55,0 | >55,0 | >55,0 |
| 2.3.4. |  | Проведение анализа и оптимизация расходов муниципальных учреждений в целях финансирования расходов за счет привлечения альтернативных источников | 2023-2025/ ежеквартально | Главные распорядители бюджетных средств |  | 26586,6 |  | 26586,6 |  | 26586,6 | Объем доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, тыс. руб. | - | - | - |
| 2.3.5. |  | Повышение эффективности расходов бюджета за счёт прямого участия граждан в проектах инициативного бюджетирования | 2023-2025/ ежегодно | Главные распорядители бюджетных средств |  | - |  | - |  | - | Уровень финансового обеспечения со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимате-лей, процент | >10,0 | >11,0 | >12,0 |
|  |  |  | II квартал 2023-2025/ (по итогам предыдущего года) | Главные распорядители бюджетных средств |  | 1300 |  | 1500 |  | 2000 | Объем привлеченных средств физических и юридических лиц, тыс. руб. | - | - | - |
| 2.4. Мероприятия по оптимизации расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления | 2023-2025/ ежегодно | Финансовое управление |  | - |  | - |  | - | Непревышение установленного норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления, процент | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 2.5. Мероприятия по совершенствованию системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. |  | Осуществление централизации функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования город Ефремов | 2023-2025/ ежегодно | Отдел по обеспечению контрактной системы закупок (контрактная служба) администрации муниципального образования город Ефремов (далее – Отдел по закупкам) |  | - |  | - |  | - | Доля закупок для нужд муниципального образования город Ефремов, размещенных конкурентными способами определения поставщика с привлечением уполномоченного учреждения, уполномоченного органа, от общего объема закупок, размещенных конкурентными способами определения поставщика, процент | 100 | 100 | 100 |
| 3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Мониторинг состояния муниципального долга муниципального образования город Ефремов | 2023 - 2025/ ежеквартально | Финансовое управление |  | - |  | - |  | - | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансовом году, процент | ≤50,0 | ≤50,0 | ≤50,0 |
| 3.2. |  | Оценка расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Ефремов | 2023 - 2025/ ежеквартально | Финансовое управление |  | - |  | - |  | - | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов, процент | ≤5,0 | ≤5,0 | ≤5,0 |

*  Данный показатель ежегодно устанавливается министерством труда и социальной защиты Тульской области в соглашении, заключаемом с администрацией муниципального образования город Ефремов в феврале соответствующего года

_____________________________________________________________________________