Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т

Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | администрация муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2016 |
| Дата составления годового отчета | март 2017 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | комитет по экономике, развитию малого, среднего бизнеса и организационной работе |

Председатель комитета по экономике,

развитию малого, среднего бизнеса

и организационной работе					М.Л. Кирсанова

Согласовано:

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования город Ефремов

О.А. Титова

06.04.2017

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2016 год, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Основное мероприятие | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего, в т.ч.: | 3285,1 | 3282,9 | Результат достигнут |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3285,1 | 3282,9 |  |
| Мероприятие 1 Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего, в т.ч.: | 3135,1 | 3132,9 | Результат достигнут |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3135,1 | 3132,9 |  |
| Мероприятие 2 Меры социальной поддержки граждан, имеющих звания | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего, в т.ч.: | 150,0 | 150,0 | Результат достигнут |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 150,0 | 150,0 |  |
| Мероприятие 3 Социальная поддержка иных категорий населения | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего, в т.ч.: | - | - | Результат достигнут |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | - | - |  |
| 2. Основное мероприятие Совершенствование социальной поддержки семьи и детей муниципального образования город Ефремов | Администрация муниципального образования город Ефремов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего, в т.ч.: | 800,0 | 800,0 | Результат достигнут |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 800,0 | 800,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 4085,1 | 4082,9 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий населения

муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1. Основное мероприятие: «Меры социальной поддержки населения муниципального образования город Ефремов» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество граждан, получивших социальную поддержку адресную помощь (годовая периодичность, за отчетный период) | чел. | 250 | 300 | 300 | Результат достигнут |
| 1.2 | Выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Ефремова и Ефремовского района», в соответствии с принятыми публичными нормативными обязательствами (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 100 | 100 | 100 | Результат достигнут |
| 1.3 | Объем выплат связанных с пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан, относительно начисленных выплат (годовая периодичность. За отчетный период) | % | 100 | 100 | 100 | Результат достигнут |
| 2. | 2. Основное мероприятие: «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей муниципального образования город Ефремов» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество семей, получающих социальную поддержку при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей (годовая периодичность, за отчетный период) | Ед. | 75 | 85 | 85 | Результат достигнут |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2016 год

«Социальная поддержка отдельных категорий

населения муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов» | Администрация муниципального образования город Ефремов | 4297,0 | 4085,1 | 4082,9 |
| мероприятие | Меры социальной поддержки, связанные с пенсионным обеспечением | Администрация муниципального образования город Ефремов | 3300,0 | 3135,1 | 3132,9 |
| мероприятие | Меры социальной поддержки граждан, имеющих звания | Администрация муниципального образования город Ефремов | 142,0 | 150,0 | 150,0 |
| мероприятие | Мероприятия по повышению качества жизни старшего поколения | Администрация муниципального образования город Ефремов | 65,0 | - | - |
| мероприятие | Мероприятия по обеспечению социальной поддержки инвалидов | Администрация муниципального образования город Ефремов | 70,0 | - | - |
| мероприятие | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Администрация муниципального образования город Ефремов | 720,0 | 800,0 | 800,0 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2016 год

«Социальная поддержка отдельных категорий населения

муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Оценка расходов <*> | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч.: | 4085,1 | 4082,9 | 99,9 |
|  |  | Бюджет округа | 4085,1 | 4082,9 | 99,9 |
| мероприятие | Меры социальной поддержки, связанные с пенсионным обеспечением | Всего, в т.ч.: | 3135,1 | 3132,9 | 99,9 |
|  |  | Бюджет округа | 3135,1 | 3132,9 | 99,9 |
| мероприятие | Меры социальной поддержки граждан, имеющих звания | Всего, в т.ч.: | 150,0 | 150,0 | 100 |
|  |  | Бюджет округа | 150,0 | 150,0 | 100 |
| мероприятие | Мероприятия по повышению качества жизни старшего поколения | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
|  |  | Бюджет округа | - | - | - |
| мероприятие | Мероприятия по обеспечению социальной поддержки инвалидов | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
|  |  | Бюджет округа | - | - | - |
| мероприятие | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Всего, в т.ч.: | 800,0 | 800,0 | 100 |
|  |  | Бюджет округа | 800,0 | 800,0 | 100 |

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 марта 2017 года

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения  муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель: комитет по экономике, развитию малого, среднего бизнеса и организационной работе

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 12.01.2016 | 8 | Уменьшение денежных средств на мероприятия по: социальной поддержке, связанной с пенсионным обеспечением; социальной поддержке граждан, имеющих звания, повышению качества жизни старшего поколения; обеспечению социальной поддержки инвалидов. Увеличение денежных средств на социальную поддержку семьи и детей. |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 19.10.2016 | 1514 | Уменьшение денежных средств на мероприятия, связанные с пенсионным обеспечением. Увеличены денежные средства на мероприятия по социальной поддержке |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 16.11.2016 | 1615 | Увеличение денежных средств на мероприятия по: социальной поддержке граждан, имеющих звания |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 27.12.2016 | 1862 | Уменьшение денежных средств на мероприятия по: пенсионному обеспечению отдельных категорий граждан; социальной поддержке иных категорий населения; социальной поддержке семьи и детей муниципального образования город Ефремов. Увеличение денежных средств на мероприятие по социальной поддержке граждан, имеющих звания. |