Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020  годы»

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2016 год, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение доступности ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике, развитию малого, среднего бизнеса и организационной работы администрации муниципального образования город Ефремов | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | всего | 5430,4 | 5430,4 | Субсидии получили 6 субъектов предпринимательства |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2821,7 | 2821,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2308,7 | 2308,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 5430,4 | 5430,4 |  |

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020 годы»

| N п/п | Вид программы, наименование показателя |  | Единица измерения |  | Значение показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| 1. | Обеспечение доступности ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования, предусмотренный в текущем году (тыс. руб.) |  | тыс.рублей |  | - 0,7 |  | - 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |  | единиц |  | - 6 |  | - 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на 1тыс.человек населения муниципального образования |  | единиц |  | - 86,9 |  | - 89,5 |  | 89,6 |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц |  | - 420 |  | - 870 |  | 372 |  |  |  |  |  |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения |  | проценты |  | - 32,8 |  | - 33,4 |  | 33,5 |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Приводится  фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2017 год

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020 годы»

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020 годы | Всего, в т.ч. | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | ГРБС-Администрация муниципального образования город Ефремов | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 1 | Стимулирование деятельности производственной и инновационной направленности | Всего в т.ч. | - | - | - |
|  |  | ГРБС-Администрация муниципального образования город Ефремов | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Развитие и поддержка социального предпринимательства предприятий | Всего в т.ч. | 300,0 | - | - |
|  |  | ГРБС-Администрация муниципального образования город Ефремов | 300,0 | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение доступности ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего в т.ч. | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | ГРБС-Администрация муниципального образования город Ефремов | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2017 год

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Оценка расходов <*> | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020 годы» | Всего, в т.ч. | 5430,4 | 5430,4 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 2821,7 | 2821,7 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 2308,7 | 2308,7 | 100 |
|  |  | бюджет округа | 300,0 | 300,0 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение доступности ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего, в т.ч. | 5430,4 | 5430,4 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 2821,7 | 2821,7 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 2308,7 | 2308,7 | 100 |
|  |  | бюджет округа | 300,0 | 300,0 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**>   Расходы   за   счет  всех источников

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 декабря 2017 года

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020 годы»

Ответственный исполнитель: Комитет по экономике, развитию малого, среднего бизнеса администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 18.01.2017 | 46 | Изменение объема финансирования за счет источников |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 26.07.2017 | 781 | Изменение объема финансирования за счет источников |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 01.11.2017 | 1236 | Изменение объема финансирования за счет источников |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2020 годы»

Ответственный исполнитель                   Администрация муниципального

муниципальной программы:	образования город Ефремов

Отчетный год	    2017 год

Дата составления годового                  	март 2018 года

отчета

Непосредственный                      Комитет по экономике, развитию, малого

исполнитель	                     среднего бизнеса

Муниципальной программы:

Председатель комитета  по экономике,

развитию малого, среднего бизнеса

администрации муниципального

образования город Ефремов	             М.Л.Кирсанова