## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2019 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия
|  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основное мероприятие 1 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Ефремов" | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию 1, в т. ч.: | 3105 | 3049.4 | Уменьшение смертности в ДТП на 25 % по сравнению с 2014 г.; снижение общего количества ДТП на 8 % по сравнению с 2014 г.
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет: | 3105 | 3049.4
Нанесение дорожной разметки |  | март 2019 г. | октябрь 2019 г. | март 2019 г. | октябрь 2019 г. | Местный бюджет | 1300 | 1298.9
Приобретение дорожных знаков |  | март 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | март 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Местный бюджет | 779 | 756.1
Установка дорожных знаков |  | март 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | март 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Местный бюджет | 300 | 296.4
Установка ограждений перильного типа |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 50 | 50
Приобретение материальных запасов (светофоры) |  | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | Местный бюджет | 28 | 0
Проект дислокации дорожных знаков |  | май 2019 | ноябрь2019 | май 2019 | ноябрь2019 | Местный бюджет | 100 | 100
Приобретение краски для обустройства элементов улично-дорожной сети |  | апрель 2019 | май 2019 г. | апрель 2019 | май 2019 г. | Местный бюджет | 321 | 321
Приобретение искусственной дорожной неровности |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 150 | 150
Приобретение наружных средств навигации к объектам туристического показа |  | август 2019 г. | Сентябрь 2019 | август 2019 г. | Сентябрь 2019 | Всего: | 77 | 77
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 77 | 77
Основное мероприятие 2. «Улучшение состояния улично-дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования город Ефремов» | [5 empty] | Всего по основ-ному мероприя-тию 2, в т. ч.: | 166233.1 | 158077.1
[6 empty] | Областной бюджет | 78522.1 | 76515.9
[6 empty] | Местный бюджет | 87711 | 81561.2
Содержание дорог общего пользования местного значения | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | Местный бюджет | 30000 | 28566.6 | Содержание дорожного полотна на площади 1681, 0 тыс. кв. м.
Ремонт дорог, дворовых территорий МКД, установка бортовых камней на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | май 2019 г. | октябрь 2019 г. | май 2019 г. | октябрь 2019 г. | Всего: | 77662.7 | 74230.6 | Ремонт 140503 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, 2012 п. м. бортовых камней
[6 empty] | Местный бюджет | 36033.4 | 32609.7
[6 empty] | Областной бюджет | 41629.3 | 41620.9
Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования МО город Ефремов по ул. Чернышевского |  | май 2019 г. | июль 2019 г. | май 2019 г. | июль 2019 г. | Областной бюджет | 3719.8 | 3719.8 | Ремонт 2285 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования МО город Ефремов по ул. Дачной |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Областной бюджет | 9909.5 | 9909.5 | Ремонт 10910 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования "Ефремов-Дон-Химзавод" |  | июль 2019 г. | июль 2019 г. | июль 2019 г. | июль 2019 г. | Областной бюджет | 28000 | 27991.6 | Ремонт 20000 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Советская (от ул. Словацкого восстания до ул. Новика) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 4424.7 | 3977.7 | Ремонт 3348 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Чернышевского (от ул. Ленинградская до ул. Парковая) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 1934.2 | 1934.2 | Ремонт 1665 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Садовая (от ул. Чернышевского до ул. Жуковского) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 1255.7 | 1255.7 | Ремонт 1080 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильнойдороги ул. Дальняя (от ул. Ленинградская до д. 125 по ул. Тульское шоссе) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 852.9 | 852.9 | Ремонт 700 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт тротуара по ул. Комсомольская (от ул. Свердлова до ул. Горького) правая и левая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 1045.6 | 978.4 | Ремонт 705 кв. м. тротуара, установка 429 п. м. бортовых камней
Ремонт тротуара по ул. Тульское шоссе (от ул. Октябрьская до ул. Химиков) в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 2603.3 | 2512.2 | Ремонт 1880 кв. м. тротуара, установка 1334 п. м. бортовых камней
Ремонт тротуара по ул. Словацкого восстания (от ул. Горького до ул. Советская) правая и левая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 904.1 | 904.1 | Ремонт 1118 кв. м. тротуара
Ремонт автомобильной дороги ул. Ломоносова (от ул. Ленина до ул. Словацкого восстания) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 2664 | 2184.6 | Ремонт 2410 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильных дорог ул. Семейная, ул. Вишневая, ул. Академика Лебедева в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 3009.2 | 3009.2 | Ремонт 7200 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Энтузиастов в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 6009.9 | 6009.9 | Ремонт 6430 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги в д. Николаевка Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 4404.9 | 4404.9 | Ремонт 4140 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Устройство площадки для остановки маршрутного транспорта по ул. Химиков в районе дома № 3 в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 226.3 | 220.8 | Площадка 115 кв. м. и замена 60 п. м. бортовых камней
Ремонт тротуара по ул. Ленинградская (от ул. Газовая до ул. Чернышевского) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 522.8 | 0 | Ремонт 451 кв. м. тротуара
Дополнительные работы по ремонту дороги Мечнянка-Быстри |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 241.9 | 241.9 | Дополнительные работы
Дополнительные работы по ремонту дороги Стрельцы-Пушкари |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 462 | 462 | Дополнительные работы
Дополнительные работы по ремонту дороги ул. Центральная в с. Кытино |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 362.9 | 362.9 | Дополнительные работы
Дополнительные работы по ремонту дороги ул. Олимпийская в д. Шкилёвка |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 399.7 | 399.7 | Дополнительные работы
Дополнительные работы по ремонту дороги п. Красино | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 148.8 | 148.8 | Дополнительные работы
Ремонт тротуаров по ул. Советской в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 354 | 354 | Ремонт 330 кв. м. тротуара
Ремонт тротуаров по ул. Чернышевского в г. Ефремов Тульской области, дополнительные работы |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 914.3 | 914.3 | Метраж входит в основной вид работ
Ремонт автомобильной дороги в с. Лобаново (от дома № 50 до дома№158) допработы |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 100 | 100 | Метраж входит в основной вид работ
Ремонт автомобильных дорог ул. Центральная и ул. Садовая в д. Кытино. Дополнительные работы по укреплению обочин правая сторона |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 25.8 | 25.8 | Метраж входит в основной вид работ
Ремонт автомобильных дорог ул. Центральная и ул. Садовая в д. Кытино. Дополнительные работы |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 100 | 100 | Метраж входит в основной вид работ
Ремонт автомобильной дороги в д. Платоновка дополнительные работы |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 87.4 | 87.4 | Метраж входит в основной вид работ
Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в с. Дубики. Укрепление обочин |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 25.8 | 25.8 | Метраж входит в основной вид работ
Ремонт автомобильной дороги в д. Прилепы. Допработы |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 91.4 | 91.4 | Ремонт 166 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт автомобильной дороги в д. Прилепы. Дополнительные работы. 1 участок |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 100 | 100 | Ремонт 806 кв. м. автомобильной дороги
Ремонт придомовой территории многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Словацкого восстания. Пучины |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 23.6 | 23.6 | Метраж входит в основной вид работ
Ремонт автомобильной дороги ул. Прилепы в с. Пожилино допработы 1 участок |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 100 | 100 | Метраж входит в основной вид работ
Ремонт автомобильной дороги ул. Прилепы в с. Пожилино допработы 2 участок |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 40.3 | 40.3 | Ремонт 324 кв. м. автомобильной дороги
Переоборудование перекрестка Ленина-Свердлова. У дома № 37А |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 95.7 | 95.7 | Переоборудование 70 кв. м. перекрёстка
Переоборудование перекрестка Ленина-Свердлова. У магазина Связной |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 90.7 | 90.7 | Переоборудование 65 кв. м. перекрёстка
Переоборудование перекрестка Ленина-Свердлова. У дома № 28 | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 95.7 | 95.7 | Переоборудование 70 кв. м. перекрёстка
Переоборудование перекрестка Ленина-Свердлова. У дома № 26 |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 89.3 | 89.3 | Переоборудование 65 кв. м. перекрёстка
Устройство остановочного кармана на ул. Тульское шоссе |  | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 225.2 | 225.2 | Устройство 71 кв. м. остановочного кармана
Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города Ефремова |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 1922.4 | 190.6
Ремонт дорог в рамках проекта "Народный бюджет-2016" | [5 empty] | Всего, в. т. ч. : | 78.9 |  | Ремонт 43120 кв. м. автомобильных дорог в г. Ефремове и сельских населённых пунктах
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 78.9 | 0
Ремонт автомобильной дороги в д. Щербачевка Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 0 | 0 | Ремонт 2100 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Ремонт автомобильной дороги ул. Набережная в п. Красивый Ефремовского района Тульской области |  | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | май 2016 г. | октябрь 2016 г. | Всего, в. т. ч. : | 78.9 | 0 | Ремонт 3500 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 78.9 | 0
Ремонт дорог в рамках проекта "Народный бюджет-2018" | [5 empty] | Всего, в. т. ч. : | 3190.7 | 3190.7 | Ремонт 8090 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения, 615 кв. м. тротуара, 4330 кв. м. дворовых территорий
[6 empty] | Областной бюджет | 2074 | 2074
[6 empty] | Местный бюджет | 1116.7 | 1116.7
Ремонт автомобильной дороги в д. Иноземка (от дома № 118 до дома № 356) в Ефремовском районе Тульской области |  | июль 2018 г. | август 2018 г. | июль 2018 г. | август 2018 г. | Всего, в. т. ч. : | 3190.7 | 3190.7 | Ремонт 2500 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2074 | 2074
[6 empty] | Местный бюджет | 1116.7 | 1116.7
Ремонт дорог в рамках проекта "Народный бюджет-2019" | [5 empty] | Всего, в. т. ч. : | 54900.8 | 52089.2 | Ремонт 73890 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения, 988 кв. м. тротуара
[6 empty] | Областной бюджет | 34818.8 | 32821
[6 empty] | Местный бюджет | 20082 | 19268.2
Ремонт пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги в с. Лобаново (от дома № 12 до дома № 14) Ефремовского района Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 486 | 486.1 | Ремонт 398 кв. м. тротуара
[6 empty] | Областной бюджет | 306.2 | 306.3
[6 empty] | Местный бюджет | 179.8 | 179.8
Ремонт автомобильной дороги "Стрельцы-Пушкари" (на участке внутри населенного пункта д. Стрельцы) в Ефремовском районе Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 3545.8 | 3356.9 | Ремонт 3725 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2233.8 | 2114.8
[6 empty] | Местный бюджет | 1312 | 1242.1
Ремонт автомобильных дорог ул. Советская, ул. Олимпийская, ул. Новая Олимпийская в д. Шкилевка Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 2201.5 | 1571 | Ремонт 3760 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1410.6 | 989.7
[6 empty] | Местный бюджет | 790.9 | 581.3
Ремонт автомобильной дороги в д. Прилепы Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 2389.4 | 2341.7 | Ремонт 5480 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1600.9 | 1569
[6 empty] | Местный бюджет | 788.5 | 772.7
Ремонт автомобильной дороги ул. Солнечная (от дома № 1 до дома № 3а) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 658.9 | 622.3 | Ремонт 685 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 408.5 | 385.8
[6 empty] | Местный бюджет | 250.4 | 236.5
Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная (с учетом подъезда к зданию детского сада) в с. Овсянниково Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 2872.3 | 2497.6 | Ремонт 2600 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1623.5 | 1248.8
[6 empty] | Местный бюджет | 1248.8 | 1248.8
Ремонт автомобильной дороги "Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов-Мечнянка"-Быстри" в Ефремовском районе Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 3999.7 | 3999.7 | Ремонт 4095 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2599.8 | 2599.8
[6 empty] | Местный бюджет | 1399.9 | 1399.9
Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в с. Дубики Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 3999.8 | 3999.8 | Ремонт 3700 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2599.9 | 2599.9
[6 empty] | Местный бюджет | 1399.9 | 1399.9
Ремонт автомобильных дорог ул. Центральная и ул. Садовая в д. Кытино Ефремовского района Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 3999.2 | 3999.2 | Ремонт 4180 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2759.4 | 2759.4
[6 empty] | Местный бюджет | 1239.8 | 1239.8
Ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 3999.2 | 3999.2 | Ремонт 4929 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2519.9 | 2519.9
[6 empty] | Местный бюджет | 1479.9 | 1479.9
Ремонт тротуара по ул. Лермонтова (у дома № 36) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 723.5 | 654.1 | Ремонт 590 кв. м. тротуара
[6 empty] | Областной бюджет | 455.8 | 412.1
[6 empty] | Местный бюджет | 267.7 | 242
Ремонт автомобильной дороги в д. Заречье Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 3314.5 | 3267.1 | Ремонт 2500 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2220.7 | 2189
[6 empty] | Местный бюджет | 1093.8 | 1078.1
Ремонт автомобильной дороги в п. Красина Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 2340.1 | 2300.7 | Ремонт 3060 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1614.7 | 1587.5
[6 empty] | Местный бюджет | 725.4 | 713.2
Ремонт автомобильной дороги в д. Платоновка Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 800 | 800 | Ремонт 1800 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 536 | 536
[6 empty] | Местный бюджет | 264 | 264
Ремонт автомобильной дороги в с. Лобаново (от дома № 50 до дома № 158) Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 1998.3 | 1998.3 | Ремонт 4416 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1298.9 | 1298.9
[6 empty] | Местный бюджет | 699.4 | 699.4
Ремонт автомобильной дороги ул. Прилепы в с. Пожилино Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 1810 | 1810 | Ремонт 4000 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1158.4 | 1158.4
[6 empty] | Местный бюджет | 651.6 | 651.6
Ремонт автомобильной дороги в д. Круглики Ефремовского района Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 1998.2 | 1998.2 | Ремонт 4416 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1338.8 | 1338.8
[6 empty] | Местный бюджет | 659.4 | 659.4
Ремонт автомобильной дороги "Дон" - Залесское в Ефремовском районе Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 1002.9 | 0 | Ремонт 2200 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 692 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 310.9 | 0
Ремонт автомобильной дороги внутри населенного пункта с. Слободское (от участка КН 71:08:050404:63 до участка КН 71:08:050404:173) Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 1583.9 | 1341 | Ремонт 3500 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 997.8 | 844.8
[6 empty] | Местный бюджет | 586.1 | 496.2
Ремонт автомобильной дороги внутри населенного пункта с. Слободское (от участка КН 71:08:050404:88 до участка КН 71:08:050404:173) Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 2710.6 | 2579.3 | Ремонт 6000 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1706 | 1624.9
[6 empty] | Местный бюджет | 1004.6 | 954.4
Ремонт автомобильной дороги в с. Солдатское Ефремовского района Тульской области |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 2964.9 | 2964.9 | Ремонт 6800 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1986.5 | 1986.5
[6 empty] | Местный бюджет | 978.4 | 978.4
Ремнот автомобильной дороги Овсянниково-Голубочки |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Всего, в. т. ч. : | 5501.5 | 5501.5 | Ремонт 4414 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 2750.7 | 2750.7
[6 empty] | Местный бюджет | 2750.8 | 2750.8
Проверка сметной документации |  | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | май 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Местный бюджет | 400 | 298.9 | Проверка сметной документации
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 169338.1 | 161126.5
[6 empty] | Областной бюджет | 78522.1 | 76515.9
[6 empty] | Местный бюджет | 90816 | 84610.6