Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Муниципальная программа

«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | администрация муниципального образования город Ефремов |
| Отчетный год | 2022 |
| Дата составления годового отчета | апрель 2023 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Давыдова Анна Владимировна , эксперт 1 категории отдела по развитию местного самоуправления и организационной работе |

**Начальник отдела по развитию**

**местного самоуправления**

**и организационной работе**

**администрации муниципального образования**

**город Ефремов Е. А. Кайсын**

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Отчет о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов содержит:

- аналитическую информацию, включающую:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год;

- Снижение уровня преступности в муниципальном образовании город Ефремов;

- Активизация борьбы с пьянством, безнадзорностью несовершеннолетних;

- Предупреждение преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах

- Понижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

2) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

-Формирование и совершенствование нормативно - правовой базы ТОС, создание механизма регулирования самостоятельного решения населением собственных и одновременно общественно-значимых вопросов;

- Укрепление общественной безопасности и правопорядка в муниципальном образовании город Ефремов, повышение роли добровольной народной дружины в охране общественного порядка;

- Повышение уровня надежности системы антитеррористической безопасности муниципального образования город Ефремов. Обеспечение необходимого уровня защищенности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования город Ефремов;

3) информация о достигнутых фактических значений показатели муниципальной программы за отчетный год;

- Повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории муниципального образования город Ефремов, перекрытию каналов их поступления;

- Повышение эффективности оказания медицинской, психологической и реабилитационной помощи лицам, склонным или допускающим немедицинское употребление наркотиков;

- Создание эффективной системы информационно - пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности.

4) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

5) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

6) данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы;

7) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом;

- Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС.

- Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Ефремов, повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления в данном направлении;

- анализ финансовых ресурсов муниципальной программы (таблица 1);

- анализ целевых показателей муниципальной программы (таблица 2

Таблица 1

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы

**«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направления реализации муниципальной программы | Источникифинансирования | Объем финансовых затрат(тыс. рублей) |
| бюджетныеассигнования, план на 1января отчетногогода | бюджетныеассигнования на31 декабря отчетногогода | кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Комплекс процессных мероприятий: «Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Ефремов»** |
| 1. | Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности населения на территории муниципального образования город Ефремов | всего | 100,0 | 519,8 | 519,8 |
|
|
| местный бюджет | 100,0 | 519,8 | 519,8 |
|
|  | Итого по структурному элементу «Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Ефремов» | Всего | 100,0 | 519,8 | 519,8 |
|
|
| местный бюджет | 100,0 | 519,8 | 519,8 |
|
| **«Оказаний поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»** |
| 1. | Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности населения на территории муниципального образования город Ефремов | всего | 230,0 | 153,6 | 153,6 |
|
|
| местный бюджет | 230,0 | 153,6 | 153,6 |
|
|  | Итого по структурному элементу «Оказаний поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» | Всего | 230,0 | 153,6 | 153,6 |
|  |  | местный бюджет | 230,0 | 153,6 | 153,6 |
| **«Мероприятия профилактической антинаркотической направленности и формированию здорового образа жизни населения муниципального образования город Ефремов»** |
| 1. | Повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории муниципального образования город Ефремов, перекрытию каналов их поступления; | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по структурному элементу«Мероприятия профилактической антинаркотической направленности и формированию здорового образа жизни населения муниципального образования город Ефремов» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| «**Мероприятия по повышению эффективности взаимного сотрудничества органов самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и развитию местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»** |
|  | Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности населения на территории муниципального образования город Ефремов | Всего | 0,0 | 708,0 | 708,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 354,0 | 354,0 |
|  | Итого по структурному элементу«Мероприятия по повышению эффективности взаимного сотрудничества органов самоуправления с органами территориального общественного самоуправления и развитию местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов» | Всего | 0,0 | 708,0 | 708,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 354,0 | 354,0 |
|  | Всего по муниципальной программе | Всего  | 340,0 | 1391,4 | 1391,4 |
| Местный бюджет  | 340,0 | 1037,4 | 1037,4 |

Таблица 2

Анализ целевых показателей муниципальной программы

**«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов» за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид программы,  наименование  показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| отчетный год | Выполнение плана (%) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, (ед.), | Ед. | 85 | 85 | 100% |
| 2. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 100 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, (ед.), | Ед. | 9 | 9 | 0 |
| 3. | Количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов, (ед.), | Ед. | 167 | 167 | 0 |
| 4. | Количество зрителей и участников развлекательных и культурно-массовых мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности, (ед.), | Ед. | 75 | 75 | 100% |
| 5. | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (ед.), | Ед | 90 | 90 | 100% |
| 6. | Количество общественных организаций (ДНД) и объединений правоохранительной направленности, созданных на территории муниципального образования город Ефремов (ед.), | Ед. | 1 | 1 | 100% |
| 7. | Количество жителей городского округа, достигших 18 летнего возраста, являющихся членами добровольной народной дружины и общественных объединений правоохранительной направленности (ед.), | Ед. | 23 | 23 | 100% |
| 8. |  |  |  |  | 100% |
| 9. | Количество мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и недопущение роста числа преступлений (ед.), | Ед. | 15 | 15 | 100% |
| 10. | Количество профилактических мероприятия по предупреждению террористических и экстремистских проявлений (ед.), | Ед. | 12 | 12 | 100% |
| 11. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений городского округа в рамках Программы, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет (%), | % | 40 | 40 | 100% |
| 12. | Количество профилактических мероприятий по направления Программы (ед.), | Ед. | 520 | 520 | 100% |
| 13. | Соотношение количества лиц, больных наркоманией в отчетном периоде к уровню 2019г. (%), | % | 45,2 | 45,2 | 100% |
| 14. | Соотношение количества лиц с впервые установленным диагнозом «наркомания» в отчетном периоде к уровню 2019г (%), | % | 39,4 | 39,4 | 100% |
| 15. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании по отношению к общей численности указанной категории (%), | % | 65,0 | 65,0 | 100% |
| 16. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых не менее 3х лет, по отношению к общему числу больных наркоманией (%), | % | 39,0 | 39,0 | 100% |
| 17. | Количество представителей ТОС (ед.), | % | 510 | 510 | 100% |
| 18. | Количество мероприятий, организованных ТОС совместно с органами местного самоуправления (ед.), | % | 170 | 170 | 100% |
| 19. | Количество заявок органов ТОС для участия в конкурсах (ед.) | Ед. | 27 | 27 | 100% |
| 20. | Количество заявок, реализованных органами ТОС в конкурсах (ед.). | Ед. | 18 | 18 | 100% |

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Ефремов»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ=( С ДП1+С ДП2+С ДПN)/N, где:

С ДЦ – степень достижения целей (решения задач);

С ДП – степень достижения показателя ( индикатора) муниципальной программы;

N – количество показателей ( индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя ( индикатора) муниципальной программы ( С ДП ) рассчитывается по формуле:

С ДП+ ЗФ/ЗП, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП – плановое значение показателя ( индикатора) муниципальной программы ( для показателей ( индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

С ДП = ЗП/ЗФ ( для целевых показателей ( индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

С ДП 1 =1

С ДП 2 = 1

С ДП 3 = 1

С ДП 4 = 1

С ДП 5 = 1

С ДП 6 = 1

С ДП 7 = 1

С ДП 8 = 1

С ДП 9 = 1

С ДП 10 = 1

С ДП 11 = 1

С ДП 12 = 1

С ДП 13 = 1

С ДП 14 = 1

С ДП 15 = 1

С ДП 16 = 1

С ДП 17 = 1

С ДП 18 = 1

С ДП 19 = 1

С ДП 20 = 1

**С ДЦ = 20/20**

**С ДЦ = 1**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по форме:

УФ=ФФ/ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП – плановый объем финансированных ресурсов на соответствующий отчетный период.

 **УФ = 1391,4/1037,4**

 **УФ =1**

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей форме:

ЭГП = С ДЦ x УФ

**ЭГП = 1 x 1**

**ЭГП = 1**