## Лист1
Мониторинг
реализации муниципальной программы
Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов
Отчетный период 6 месяцев 2018 г.
Ответственный исполнитель: Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов
Наименование мероприятия | Статус контрольного события | Исполнитель мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб.
[5 empty] | предусмотрено | кассовое исполнение на отчетную дату
Основное мероприятие 1. Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время, в т.ч. |  |  | 2018-01-01 |  | 44472.2 | 8826 | 30921.2
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района, в т.ч.: |  | комитет по образованию |  |  | 11437 | 4890.6 | 4890.6
- огнезащитная обработка, заправка огнетушителей |  |  |  |  | 0 | 0
- приобретение мебели, мягкого инвентаря |  |  |  |  | 611.2 | 611.2 | 611.2
- дезинсекция, дератизация, вывоз мусора, ЖБО, обслуживание и ремонт технологического оборудования, текущий ремонт; |  |  |  |  | 81.6 | 81.6 | 81.6
- приобретение мебели, оборудования, оргтехники, строительство |  |  |  |  | 43.5 | 43.5 | 43.5
- иные расходы |  |  |  |  | 10700.7 | 4154.3 | 4154.3
1.2. Капитальное вложение в т.ч. строительство, проектные работы |  |  |  |  | 20382 | 0 | 15091.2
Строительство столовой на 300 мест МБУ ДОЛ «Ласточка» |  | Администрация МО город Ефремов | 2018-01-01 |  | 14868.4 | 0 | 14868.4
Наружные сети канализации (строительство) на территории МСОЛ "Олимп" |  | Администрация МО город Ефремов | 2018-01-01 |  | 1395.8 | 0
Наружные системы водоснабжения (строительство)на территории МСОЛ "Олимп" |  | Администрация МО город Ефремов | 2018-01-01 |  | 924.4 | 0
Реконструкция 3-х летних домиков на территории МСОЛ "Олимп" |  | Администрация МО город Ефремов | 2018-01-01 |  | 2847.8 | 0
Проектно-сметная документация |  | Администрация МО город Ефремов | 2018-01-01 |  | 60 | 0
Организация и проведение палаточного лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | управление по культуре | 2018-01-01 |  | 285.6 | 0 | 222.8
Основное мероприятие 2. Организация и проведение оздоровительной кампании детей, в т.ч. |  |  | 2018-01-01 |  | 12653.2 | 3935.4 | 10939.4
- проведение аукционов в открытой форме на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в загородном лагере |  | управление по культуре |  |  | 5613.7 | 1239.8 | 4132.8
- приобретение путевок путем запроса котировок |  | управление по культуре |  |  | 499.4 | 149.8 | 499.4
- приобретение путевок в МБУ ДОЛ «Ласточка» по договорам |  | управление по культуре |  |  | 172.2 | 51.7 | 172.2
- аккарицидная обработка палаточного лагеря |  | управление по культуре |  |  | 42.3 | 19.2 | 19.2
дератизационная обработка |  | управление по культуре |  |  | 2 | 1.4 | 1.4
проведение многодневных походов |  | комитет по образованию |  |  | 542.6 | 9.3 | 516.3
|  | управление по культуре |  |  | 609.6 | 0 | 580.6
- организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей |  | комитет по образованию |  |  | 3587 | 2076.4 | 3587
- возмещение расходов сопровождающим группу детей в южные санатории |  | управление по культуре |  |  | 182.6 | 7.7 | 28.7
- оплата услуг, связанных с доставкой продуктов питания и приготовлением пищи |  | комитет по образованию |  |  | 577.5 | 146.4 | 577.5
- приобретение медикаментов и перевязочных материалов для лагерей с дневным пребыванием детей |  | комитет по образованию |  |  | 20 | 5.5 | 20
прохождение медицинских осмотров |  | комитет по образованию |  |  | 700.8 | 220.6 | 700.8
|  | управление по культуре |  |  | 103.5 | 7.6 | 103.5