## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
План реализации муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения"
Описание направления реализации | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2021 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |  | План | факт (кассовые расходы)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 15
Основное мероприятие 1 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Ефремов" | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию 1, в т. ч.: | 5679.8 | 5350.7 | Уменьшение смертности в ДТП на 50 % по сравнению с 2014 г.; снижение общего количества ДТП на 50 % по сравнению с 2014 г.
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет: | 5679.8 | 5350.7
Нанесение дорожной разметки |  | март 2021 г. | октябрь 2021 г. | март 2021 г. | октябрь 2021 г. | Местный бюджет | 2303.8 | 2131.9
Приобретение дорожных знаков |  | март 2021 г. | Сентябрь 2021 г. | март 2021 г. | Сентябрь 2021 г. | Местный бюджет | 1070 | 1069.8
Установка дорожных знаков |  | март 2021 г. | Сентябрь 2021 г. | март 2021 г. | Сентябрь 2021 г. | Местный бюджет | 300 | 300
Установка и ремонт ограждений перильного типа |  | май 2021 г. | ноябрь 2021 г. | май 2021 г. | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 76 | 76
Приобретение материальных запасов (светофоры) |  | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 150 | 150
Проект дислокации дорожных знаков |  | май 2021 г. | ноябрь 2021 г. | май 2021 г. | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 100 | 100
Приобретение краски для обустройства элементов улично-дорожной сети |  | апрель 2021 | май 2021 г. | апрель 2021 | май 2021 г. | Местный бюджет | 491 | 489
Приобретение и устройство искусственной дорожной неровности (лежачие полицейские) |  | май 2021 г. | ноябрь 2021 г. | май 2021 г. | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 634 | 481.8
Приобретение опорной рамы для дорожных знаков |  | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 555 | 552.2
Основное мероприятие 2. «Улучшение состояния улично-дорожной сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования город Ефремов» | [5 empty] | Всего по основ-ному мероприя-тию 2, в т. ч.: | 91621.2 | 91225.7
[6 empty] | Областной бюджет | 1632 | 1631.7
[6 empty] | Местный бюджет | 89989.2 | 89594
Содержание дорог общего пользования местного значения | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 38751.1 | 38356 | Содержание дорожного полотна на площади 1681, 0 тыс. кв. м.
Ремонт дорог, дворовых территорий МКД, установка бортовых камней на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | май 2021 г. | ноябрь 2021 г. | май 2021 г. | ноябрь 2021 г. | Всего: | 51705.8 | 51705.5 | Ремонт 48445 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения, 450 кв. м. дворовых территорий, 7055 кв. м. тротуара и 1750 п. м. бортовых камней
[6 empty] | Местный бюджет | 50073.8 | 50073.8
[6 empty] | Областной бюджет | 1632 | 1631.7
Ремонт автомобильной дороги ул. Пионерская (от ул. Ленинградская до ул. Парковая) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2021 | май 2021 | май 2021 | май 2021 | Местный бюджет | 1546.5 | 1546.5 | Ремонт 1260 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Парковая (от ул. Пионерская до ул.Октябрьская) в г. Ефремов Тульской области |  | май 2021 | июнь 2021 | май 2021 | июнь 2021 | Местный бюджет | 672.8 | 672.8 | Ремонт 550 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги "Шкилевка-Ушаково-Кислинка-Никольское" (на участке от ПК 0+970 до церкви в с. Ушаково) Ефремовского района Тульской области |  | июнь 2021 | июль 2021 | июнь 2021 | июль 2021 | Местный бюджет | 7489.8 | 7489.8 | Ремонт 6000 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт тротуара по ул. Карла Маркса (от ж/д переезда до ул. Пушкина) в г. Ефремов Тульской области |  | август 2021 | сентябрь 2021 | август 2021 | сентябрь 2021 | Местный бюджет | 1162.4 | 1162.4 | Ремонт 870 кв. м. тротуара
Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2021 | июнь 2021 | июнь 2021 | июнь 2021 | Местный бюджет | 2113.4 | 2113.4 | Ремонт 2090 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги ул. Садовая (от ул. Чернышевского до ул. Газовая) в г. Ефремов Тульской области |  | июнь 2021 | июнь 2021 | июнь 2021 | июнь 2021 | Местный бюджет | 1790.7 | 1790.7 | Ремонт 1450 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт тротуара по ул. Тульское шоссе (от АЗС до входа на городское кладбище, правая сторона) в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | сентябрь 2021 | октябрь 2021 | сентябрь 2021 | октябрь 2021 | Местный бюджет | 888.5 | 888.5 | Ремонт 980 кв. м. тротуара
Ремонт тротуара автостанции до дома № 4 по ул. Дружбы в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 1380.9 | 1380.9 | Ремонт 1520 кв. м. тротуара
Ремонт тротуара по ул. Строителей (от дома № 51 до дома № 55) левая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 642.1 | 642.1 | Ремонт 380 кв. м. тротуара
Ремонт тротуара по ул. Комсомольская (от ул. Свердлова до ул. Ломоносова, левая сторона) в г. Ефремов Тульской области |  | август 2021 | август 2021 | август 2021 | август 2021 | Местный бюджет | 798.6 | 798.6 | Ремонт 880 кв. м. тротуара
Ремонт тротуара по ул. Свердлова (на участке от ул. Ленина до ул. Словацкого восстания) правая сторона в г. Ефремов Тульской области |  | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | Местный бюджет | 392.3 | 392.3 | Ремонт 455 кв. м. тротуара
Ремонт подъездов к мосту в д. Большая Сухотинка в Ефремовском районе Тульской области |  | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 1877.8 | 1877.8 | Ремонт 3750 кв. м подъезда к мосту
Ремонт автомобильной дороги "Дон-Залесское" в Ефремовском районе Тульской области |  | июль 2021 | июль 2021 | июль 2021 | июль 2021 | Местный бюджет | 3081.1 | 3081.1 | Ремонт 5000 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги в с. Павлов Хутор (от остановки до школы) в Ефремовском районе Тульской области |  | июль 2021 | август 2021 | июль 2021 | август 2021 | Местный бюджет | 2988.5 | 2988.5 | Ремонт 2550 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильной дороги в д. Ярославка (от центральной дороги до детского сада) в Ефремовском районе Тульской области |  | август 2021 | август 2021 | август 2021 | август 2021 | Местный бюджет | 3076.4 | 3076.4 | Ремонт 2625 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Устройство тротуара от ул. Дружбы и ул. Мира к МКДОУ "ЦО № 5" в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | август 2021 | август 2021 | август 2021 | август 2021 | Местный бюджет | 1178.6 | 1178.6 | Ремонт 960 кв. м. тротуара
Ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейская в г. Ефремов Тульской области |  | май 2021 | май 2021 | май 2021 | май 2021 | Местный бюджет | 8833.7 | 8833.7 | Ремонт 14009 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Благоустройство дворовой территории по ул. Красная площадь, д. 13 А города Ефремова Тульской области |  | август 2021 | август 2021 | август 2021 | август 2021 | Местный бюджет | 622.1 | 622.1 | Ремонт 450 кв. м. дворовой территории
Устройство подъездных путей к контейнерным площадкам города Ефремова Тульской области |  | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 495.5 | 495.5 | Ремонт 260 кв. м подъезда к контейнерным площадкам
Устройство разворотной площадки по ул. Колхозная, Ленина, 25/11 города Ефремова Тульской области |  | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 239.5 | 239.5 | Ремонт 180 кв. м. разворотных площадок
Устройство подходов к спортивной площадке и ремонт парковочного кармана уд. № 7 по ул. Молодёжная города Ефремова Тульской области |  | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 559.1 | 559.1 | Ремонт 480 кв. м. подходов к спорт. площадке и парковочного кармана
Ремонт тротуара по ул. Строителей (на участке от остановке "Заводоуправление" до ул. Заводская, левая сторона) |  | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 588 | 588 | Ремонт 490 кв. м. тротуара
Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодёжная в д. Большие Медвёдки |  | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 2995.6 | 2995.6 | Ремонт 2065 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
Устройство остановочной площадки по ул. Ленинградская ( в районе дома № 24 и в районе МКОУ "СОШ № 7) по. Ул. Союзная, К. Маркса |  | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 655.2 | 655.2 | Ремонт 260 кв. м.
Ремонт тротуара по ул. К.Маркса, Комсомольской, благоустройство Красной площади |  | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | октябрь 2021 | ноябрь 2021 г. | Местный бюджет | 1372.6 | 1372.6 | Ремонт 520 кв. м. тротуара
Дополнительные работы по ремонту автодорог, тротуаров и дворовых террпиторий города Ефремова Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | июнь 2021 | июль 2021 | июнь 2021 | июль 2021 | Местный бюджет | 2632.1 | 2632.1 | Ремонт 1374 кв. м.
Ремонт дорог в рамках проекта "Народный бюджет-2021" | [5 empty] | Всего, в. т. ч. : | 2040 | 2039.6 | Ремонт 4542 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1632 | 1631.7
[6 empty] | Местный бюджет | 408 | 407.9
Ремонт автомобильной дороги в д. Лепяги Ефремовского района Тульской области |  | июль 2021 | август 2021 | июль 2021 | август 2021 | Всего, в. т. ч. : | 2040 | 2039.6 | Ремонт 4542 кв. м. автомобильной дороги общего пользования местного значения
[6 empty] | Областной бюджет | 1632 | 1631.7
[6 empty] | Местный бюджет | 408 | 407.9
Проверка сметной документации |  | май 2016 г. | ноябрь 2024 г. | май 2016 г. | ноябрь 2024 г. | Местный бюджет | 756.3 | 756.3 | Проверка сметной документации
Основное мероприятие 3. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий" |  | октябрь 2020 | ноябрь 2021 г. | октябрь 2020 | ноябрь 2021 г. | Всего, в. т. ч. : | 215062.1 | 211850.8 | Строительство 4,4 км автомобильной дороги
[6 empty] | Областной бюджет | 212657.8 | 209446.5
[6 empty] | Местный бюджет | 2404.3 | 2404.3
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 312363.1 | 308427.2
[6 empty] | Областной бюджет | 214289.8 | 211078.2
[6 empty] | Местный бюджет | 98073.3 | 97349
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0