ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2016 год |
| Дата составления годового отчета: | апрель 2017 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов - Александрова Елена Игоревна (т. 6-07-07) efremovkomitet@yandex.ru |

- Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов

- Согласовано:

- Начальник финансового управления администрации муниципального образования город Ефремов

- 07 апреля 2017 года

- Е.И. Александрова

- О.А. Титова

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2016 год «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2016 год тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1 «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью постановки земельных участков на государственный кадастровый учет | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в т.ч.: | 330,0 | 309,0 | Поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на 70 земельных участков. Экономия денежных средств по результатам проведенных закупок. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 330,0 | 309,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в т.ч.: | 250,0 | 250,0 | Сформировано и поставлено на кадастровый учет 13 земельных участков для предоставления многодетным гражданам. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Проведение рыночной оценки земельных участков (размера арендной платы) в целях проведения аукционов | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в т.ч.: | 180,0 | 121,0 | Проведены аукционы на право аренды 87 земельных участков и по продаже 36 земельных участков. Экономия денежных средств по результатам проведенных закупок. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 180,0 | 121,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в т.ч.: | 360,0 | 353,6 | Поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на 65 объектов недвижимости. Экономия денежных средств по результатам проведенных закупок. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 360,0 | 353,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Проведение рыночной оценки нежилых объектов недвижимости (размера арендной платы) в целях приватизации (предоставления в аренду) | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Всего, в т.ч.: | 99,0 | 95,3 | Проведены аукционы на право аренды 4 объектов недвижимости и по продаже 4 объектов недвижимости. Экономия денежных средств по результатам проведенных закупок. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 99,0 | 95,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | х | х | х | х | х | Всего, в т.ч.: | 1219,0 | 1128,9 | х |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 1219,0 | 1128,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |

____________________________________________________________

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

муниципального образования город Ефремов «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, предшествующий отчетному <*> | 2016 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | % | 80 | 85 | 90 | Результат достигнут |
| 1.2 | Доля доходов бюджета округа от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах, в общем объеме доходов от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) | % | 9 | 12 | 53 | Результат достигнут |
| 1.3 | количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам, постоянно проживающим на территории муниципального образования город Ефремов | ед. | 49 | 50 | 13 | Результат не достигнут в связи с необходимостью проведения работ по топографической съемке участка местности для последующего формирования земельных участков |
| 2. | Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля муниципальных нежилых объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | % | 85 | 90 | 96 | Результат достигнут |
| 2.2 | Объем доходов бюджета от приватизации муниципального имущества | % | 100 | 100 | 209 | Результат достигнут |
| 2.3 | Объем доходов бюджета от арендной платы | % | 100 | 100 | 108 | Результат достигнут |
| 3. | Основное мероприятие «Оптимизация деятельности муниципальных унитарных предприятий» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество муниципальных унитарных предприятий | ед. | 15 | 11 | 14 | Результат не достигнут в связи с продлением процедуры банкротства на 3-х предприятиях. |

_______________________________________

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2016 год

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч. | 1000,0 | 1219,0 | 1128,9 |
|  |  | Бюджет округа | 1000,0 | 1219,0 | 1128,9 |
|  |  | Администрация, в т.ч. | 1000,0 | 1219,0 | 1128,9 |
|  |  | Бюджет округа | 1000,0 | 1219,0 | 1128,9 |
| Основное мероприятие 1 | Управление земельными ресурсами | Всего, в т.ч. | 600,0 | 760,0 | 680,0 |
|  |  | Бюджет округа | 600,0 | 760,0 | 680,0 |
|  |  | Администрация, в т.ч. | 600,0 | 760,0 | 680,0 |
|  |  | Бюджет округа | 600,0 | 760,0 | 680,0 |
| Основное мероприятие 2 | Управление муниципальным имуществом | Всего, в т.ч. | 400,0 | 459,0 | 448,9 |
|  |  | Бюджет округа | 400,0 | 459,0 | 448,9 |
|  |  | Администрация, в т.ч. | 400,0 | 459,0 | 448,9 |
|  |  | Бюджет округа | 400,0 | 459,0 | 448,9 |
| Основное мероприятие 3 | Оптимизация деятельности муниципальных унитарных предприятий | Всего, в т.ч. | - | - | - |
|  |  | Бюджет округа | - | - | - |
|  |  | Администрация, в т.ч. | - | - | - |
|  |  | Бюджет округа | - | - | - |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2016 год «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Плановые расходы <*> | Фактичес- кие расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч.: | 1219,0 | 1128,9 | 92,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет округа | 1219,0 | 1128,9 | 92,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Управление земельными ресурсами | Всего, в т.ч.: | 760,0 | 680,0 | 89,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет округа | 760,0 | 680,0 | 89,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Управление муниципальным имуществом | Всего, в т.ч.: | 459,0 | 448,9 | 97,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет округа | 459,0 | 448,9 | 97,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Оптимизация деятельности муниципальных унитарных предприятий | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет округа | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на  07.04.2017

Наименование муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов

Соисполнитель комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 01.03.2016 | 255 | Увеличение бюджетных ассигнований на 160 тыс. руб. на проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества (памятники погибшим в ВОв) |
| 2. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 18.05.2016 | 699 | Увеличение бюджетных ассигнований на 19 тыс. руб. на проведение рыночной оценки нежилых объектов недвижимости (размера арендной платы) в целях приватизации (предоставления в аренду) |
| 3. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 26.07.2016 | 1122 | Муниципальная программа в новой редакции. Увеличение бюджетных ассигнований на 150 тыс. руб. на выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам |
| 4. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 15.08.2016 | 1228 | Муниципальная программа в новой редакции приведена в соответствие с требованиями по оформлению муниципальных программ, изменение сроков реализации муниципальной программы |
| 5. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 16.09.2016 | 1381 | Увеличение бюджетных ассигнований на 100 тыс. руб. на выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам |
| 6. | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 23.12.2016 | 1809 | Уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение муниципальной программы в связи с отсутствием потребности |

_______________________________

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (  С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле:

С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

С ДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

С ДП1  = 1,06

С ДП2  = 4,42

С ДП3  = 0,26

С ДП4  = 1,07

С ДП5  = 2,09

С ДП6  = 1,08

С ДП7  = 0,79

С ДЦ = 1,54

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

УФ = 1128,5/1219 = 0,93

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДЦ  x  У Ф.

ЭГП = 1,54х0,93 = 1,43

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» является высокоэффективной.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,54.

Отклонение фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых произошло по следующим причинам.

1. При реализации мероприятия 1 «Управление земельными ресурсами» не достигнут плановый показатель «Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам, постоянно проживающим на территории муниципального образования город Ефремов» в связи с необходимостью проведения работ по топографической съемке участка местности для последующего формирования земельных участков, которые потребовали значительных финансовых затрат, вследствие чего было сформировано не 50 земельных участков, а  только 13.

Значительное превышение планового показателя «Доля доходов бюджета округа от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах, в общем объеме доходов от реализации земельных участков (права аренды земельных участков)» произошло в связи с продажей на аукционе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, сформированных из невостребованных земельных долей, признанных муниципальной собственностью, доходы от которых не были запланированы при формировании бюджета на 2016 год. Данное мероприятие имело разовое значение, в последующие годы подобных продаж не ожидается.

2. При реализации основного мероприятия 2 «Управление муниципальным имуществом» имеет значительное превышение планового показателя «Объем доходов бюджета от приватизации муниципального имущества» в связи с продажей на аукционе 4-х объектов недвижимости, доходы от которых не были запланированы при формировании бюджета на 2016 год.

3. При реализации основного мероприятия 3 «Оптимизация деятельности муниципальных унитарных предприятий» не достигнут плановый показатель «Количество муниципальных унитарных предприятий» по следующим основаниям.

При разработке муниципальной программы (2015 год) ожидалось, что до конца 2015 года будут исключены из реестра юридических лиц 2 предприятия и в 2016 году 2 предприятия,  вследствие чего в плановом показателе 2015 года было внесено 13 предприятий, а в плановом показателе 2016 года – 11 предприятий. Но в 2015 году ни одного предприятия не было исключено из реестра, и фактический показатель 2015 года – 15 предприятий. В 2016 году исключено из реестра 1 предприятие и продлена процедура банкротства на 3-х предприятиях на основании решений Арбитражного суда Тульской области. В связи с тем, что администрация не имеет никакого отношения к осуществлению процедуры банкротства необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,93.

Отклонение фактических результатов в отчетном году от запланированных произошло в связи с экономией по результатам произведенных закупок.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» является высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» в 2016 году выполнена не в полном объеме (не достигнуты плановые показатели по формированию земельных участков для многодетных семей и сокращению количества муниципальных унитарных предприятий), достигнуты следующие результаты:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила 1,54;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила 0,93.

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» в 2016 году составила 1,43 и признана высокой.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы» в 2016 году реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает свое действие с корректировкой плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период и бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).