ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

**«Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования**

**город Ефремов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Ефремов |
| Отчетный год | 2022 год |
|  |  |
| Дата составления годового отчета: | апрель 2023 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Ефремов – Соколова Татьяна Васильевна  (т. 6-70-86)  [grad.efremov@tularegion.org](mailto:grad.efremov@tularegion.org) |
|  |  |
|  |  |
| Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Ефремов | Т.В.Соколова |

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

Для достижения установленной цели «Обеспечение устойчивого развития муниципального образования город Ефремов путем комплексного решения вопросов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий» в отчетном 2022 году были проведены следующие мероприятия:

1. разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования: генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования город Ефремов;

2) подготовлена документация по планировке территории муниципального образования город Ефремов;

3) в государственный кадастр недвижимости вносились сведения о границах населенных пунктов;

4) в государственный кадастр недвижимости вносились сведения о границах территориальных зон;

5) подготовлены топографические съемки территории муниципального образования город Ефремов.

1. .Прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | 2023 год | На момент окончания реализации муниципальной программы |
| Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, ед. | 2 | 2 |
| Количество подготовленной  документации по планировке территории муниципального образования город Ефремов, ед. | 2 | 4 |
| Доля внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов ,% | 100 | 100 |
| Доля внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон, % | 100 | 100 |
| Количество подготовленных топографических съемок территории муниципального образования город Ефремов, ед | 5 | 9 |
| Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед | 3689 | 8491 |

1. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы за отчетный год:

1) разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования: генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования город Ефремов

2) подготовлено документации по планировке территории муниципального образования город Ефремов в количестве 3 ед., ед.

3) Доля внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов составила 95%

4) Доля внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон составила 100%

5) Количество подготовленных топографических съемок территории муниципального образования город Ефремов, составило 3ед

1. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков.

Структурных элементов с нарушениями сроков в 2022 году нет.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В ходе реализации программы сотрудники отдела архитектуры и градостроительства активно работали над выполнением муниципальной программы

1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы бюджетные ассигнования не предусматривались.

1. Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом.

Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом возможны в период реализации программы.

7. Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы (таблица 1).

8. Анализ целевых показателей муниципальной программы (таблица 2).

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ефремов»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Значение  показателя | | Выполнение  плана\*  (%) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, ед. | ед. | 2 | 2 | 100% |
|  | Количество подготовленной  документации по планировке территории муниципального образования город Ефремов, ед. | ед. | 1 | 3 | 300% |
|  | Доля внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов ,% | % | 91 | 95 | 104% |
|  | Доля внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон, % | % | 62 | 100 | 161% |
|  | Количество подготовленных топографических съемок территории муниципального образования город Ефремов, ед | ед. | 3 | 3 | 100% |

\*В случае невыполнения плана в сноске указываются причины, повлиявшие на результат

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ефремов» за 2022 год**

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется из оценки результативности и эффективности структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы, согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 04.08.2022 № 1245 « О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Ефремов».
   1. **Оценка результативности.**

Для оценки результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (комплекс процессных мероприятий). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей комплексов процессных мероприятий:

S1= Rф / Rп = 2/2=1

S2= Rф / Rп = 3/1=3

S3= Rф/Rп = 95/91=1,04

S4= Rф/Rп = 100/62=1,61

S5= Rф/Rп = 3/3=1

∑S=7,65

**Индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий)**:

Мn=1/N

Mn=1/5=0.2

Ip=(0,2×7,65)=1,53

* 1. **Оценка эффективности.**

Эффективность комплексов процессных мероприятий определяется по индексу эффективности.

**Индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формуле:**

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iэ=(0\*1,53)/0=0

**По итогам проведения анализа индекса эффективности значение показателя** Iэ находится в пределах:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **низкий уровень эффективности**.