##### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов

на 2016 2018 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2016 год |
| Дата составления годового отчета | апрель 2017 года |
| Непосредственный исполнитель: | Главный специалист управления по культуре, молодежной политике, физической культуре спорту - Е.И. Ельшова (т. 6-42-90) |

| Начальник управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | О.М.Полякова |
| --- | --- |

Согласовано:

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования город Ефремов                                                     О.А.Титова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2018 годы» за 2016 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2016 г. (тыс.руб.) |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| Подпрограмма 1. Развитие и реформирование клубной системы | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 34985,7 | 31760,5 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет тульской области | 8084,9 | 6896,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 16712,5 | 16289,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 10188,3 | 8574,6 |  |
| Подпрограмма 2. Развитие музейного дела | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего | 8376,3 | 8081,8 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет тульской области | 1643,3 | 1575,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 6503,0 | 6292,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 230,0 | 213,5 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего | 11031,0 | 10918,2 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 57,0 | 57,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет тульской области | 2050,0 | 2033,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 8924,0 | 8828,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. Развитие музыкального и художественно – эстетического образования | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего | 25066,0 | 24594,0 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет тульской области | 2108,5 | 1831,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 22957,5 | 22762,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего в т.ч. | 42,9 | 41,9 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 42,9 | 41,9 |  |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания для реализации муниципальной программы» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего в т.ч. | 4647,8 | 4541,0 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 4647,8 | 4541,0 |  |
| Основное мероприятие 3«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего в т.ч. | 217,0 | 172,0 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 217,0 | 172,0 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | Всего | 84366,7 | 80109,5 | Плановые результаты достигнуты |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 57,0 | 57,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет тульской области | 13886,7 | 12337,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 60004,7 | 58927,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 10418,3 | 8788,1 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2018 годы»

|  | N п/п | Вид программы, наименование показателя |  |  | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  | . | Программа 1 Развитие и реформирование клубной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Увеличение количества посещений учреждений культуры города Ефремов , |  |  | человек | 100 | 100 |  | 100 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  | 1.2 | Увеличение доли детей, посещающих культурно- досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе |  |  | проценты | 15 | 20 |  | 20 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  | 1.3 | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта |  |  | проценты | 80 | 100 |  | 90 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Посещаемость музея в расчете на 1000 жителей |  |  | человек | 80 | 80 |  | 175 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  | 2.2 | Доля муниципальных музеев оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества. |  |  | проценты | 80 | 100 |  | 80 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
|  | 2.3 | Использование музеями информационных систем учета и ведения каталогов в электронном виде |  |  | единиц | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  | 2.4 | Доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта |  |  | проценты | 80 | 70 |  | 70 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
|  | Подпрограмм 3 Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от общего количества |  |  | % | 0 | 50 |  | 19 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
|  | 3.2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек городского округа в расчете на 1000 человек (жителей) |  |  | единиц | 20 | 20 |  | 7,7 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
|  | 3.3 | Создание и ведение в МКУК «ЕЦБС» веб-сайта в сети Интернет, через который будет обеспечен доступ к имеющимся электронным фондам и электронным каталогам |  |  | количество | 0 | 1 |  | 1 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  | 3.4 | Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек |  |  | проценты | 6 | 100 |  | 8,3 |  |  | не выполнен план из-за капитального ремонта здания МКУК «ЕЦБС» (детская библиотека) |  |  |  |
|  | 3.5 | Посещаемость библиотек в расчете на 1000 жителей |  |  | человек | 2448 | 80 |  | 163 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
|  | Подпрограмм 4 Развитие музыкального и художественно – эстетическго образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Доли учащихся детской (художественной и музыкальной) школы – победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся школ |  |  | проценты | 18 | 35 |  | 10,9 |  |  | Недостаточность финансирования для участия в платных конкурсах (оплата вступительных взносов) |  |  |  |
|  | 4.2 | Количество учащихся школ искусств на 1 тыс. детей |  |  | человек | 17 | 20 |  | 7 |  |  | Переход общеобразовательных школ на первую смену и загруженность учащихся |  |  |  |
|  | 4.3 | Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта |  |  | проценты | 100 | 100 |  | 90 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
|  | Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Уровень профессионального образования квалификации работников в сфере культуры |  |  | проценты | 75 | 80 |  | 80 |  |  | Результат достигнут |  |  |  |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры | проценты |  | 65 |  | 67 |  | 67 | Результат достигнут |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры. | проценты |  | 20 |  | 60 |  | 60 | Результат достигнут |  |  |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2016  год

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов

на 2016-2018 годы»

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Ефремовского района | Всего, в т.ч. | 58812,4 | 60004,7 | 58927,2 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 57107,4 | 56590,9 | 55825,1 |
|  |  | Администрация муниципального образования город Ефремов | 1705,0 | 3413,8 | 3102,1 |
| Подпрограмма 1: | Развитие и реформирование клубной системы | Всего, в т.ч. | 14622,9 | 16712,5 | 16289,4 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |
|  |  |  | 13322,9 | 14131,4 | 13979,7 |
|  |  | Администрация муниципального образования город Ефремов | 1300,00 | 2581,1 | 2309,7 |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | Всего, в т.ч. | 7038,9 | 6503,0 | 6292,6 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 6933,9 | 6280,4 | 6094,1 |
|  |  | Администрация муниципального образования город Ефремов | 105,0 | 222,6 | 198,4 |
| Подпрограмма 3 | Развитие библиотечного дела. | Всего, в т.ч. | 8816,8 | 8924,0 | 8828,0 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 8816,8 | 8924,0 | 8828,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие музыкального и художественно- эстетического образования | Всего, в т.ч. | 23072,8 | 22957,5 | 22762,2 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 22772,8 | 22347,4 | 22168,3 |
|  |  | Администрация муниципального образования город Ефремов | 300,00 | 610,1 | 593,9 |
| Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры» | Уровень профессионального образования квалификации работников в сфере культуры | Всего, в т.ч. | 170,0 | 42,9 | 41,9 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 170,0 | 42,9 | 41,9 |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры | Всего, в т.ч. | 4916,0 | 4647,8 | 4541,0 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 4916,0 | 4647,8 | 4541,0 |
| Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно–массовых мероприятий» | Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры. | Всего, в т.ч. | 175,0 | 217,0 | 172,0 |
|  |  | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов | 175,0 | 217,0 | 172,0 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2016 год

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2018 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС |  | Оценка расходов <*> |  | Фактичес -кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Ефремовского района | Всего, в т.ч. |  | 84366,7 |  | 80109,5 | 94,9 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 57,0 |  | 57,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 13886,7 |  | 12337,2 | 88,8 |
|  |  | Бюджет округа |  | 60004,7 |  | 58927,2 | 98,2 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 10418,3 |  | 8788,1 | 84,4 |
| Подпрограмма 1: | Развитие и реформирование клубной системы | Всего, в т.ч.: |  | 34985,7 |  | 31760,5 | 90,8 |
|  |  | областной бюджет |  | 8084,9 |  | 6896,5 | 85,3 |
|  |  | Бюджет округа |  | 16712,5 |  | 16289,4 | 97,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10188,3 |  | 8574,6 | 84,2 |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела |  | Всего, в т.ч.: |  | 8376,3 | 8056,9 | 96,2 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1643,3 | 1575,7 | 95,9 |
|  |  |  | Бюджет округа |  | 6503,0 | 6292,6 | 96,8 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 230,0 | 213,5 | 92,8 |
| Подпрограмма 3 | Развитие библиотечного дела. |  | Всего, в т.ч.: |  | 11031,0 | 10918,2 | 99,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 57,0 | 57,0 | 100,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2050,0 | 2033,2 | 99,2 |
|  |  |  | Бюджет округа |  | 8924,0 | 8828,0 | 98,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие музыкального и художественно- эстетического образования |  | Всего, в т.ч.: |  | 25066,0 | 24594,0 | 98,1 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2108,5 | 1831,8 | 86,9 |
|  |  |  | Бюджет округа |  | 22957,5 | 22762,2 | 99,1 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры» | Уровень профессионального образования квалификации работников в сфере культуры |  | Всего, в т.ч.: |  | 42,9 | 41,9 | 97,7 |
|  |  |  | Бюджет округа |  | 42,9 | 41,9 | 97,7 |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры |  | Всего, в т.ч.: |  | 4647,8 | 4541,0 | 97,7 |
|  |  |  | Бюджет округа |  | 4647,8 | 4541,0 | 97,7 |
| Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно–массовых мероприятий» | Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры. |  | Всего, в т.ч.: |  | 217,0 | 172,0 | 79,3 |
|  |  |  | Бюджет округа |  | 217,0 | 172,0 | 79,3 |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов

на 2016 2018 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

| С ДП1-1 | С ДП2 - 1 | С ДП3 – 0,9 | С ДП4 – 2,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| С ДП5 – 0,8 | С ДП6 - 1 | С ДП7 – 1 | С ДП8 – 0.4 |
| С ДП9 - 0,4 | С ДП10 - 1 | С ДП11 – 0,1 | С ДП12 -2 |
| С ДП13 – 0,3 | С ДП14 – 0.4 | С ДП15 – 0.9 | С ДП16 – 1 |
| С ДП17 -1 | С ДП18 - 1 |  |  |

С ДЦ = 0,9

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 80109,5/84366,7 = 0,95

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 0,9 x  0,95 = 0,9

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 2018 годы» в 2016 году Уровень эффективности - Эффективная

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов

на 2016 2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 2018 годы» в 2016 году выполнена в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- Рост доли  культурно-досуговых мероприятий для детей, в том  числе направленных  на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий в отчетном году составил   1;

- Увеличение доли детей, посещающих  культурно- досуговые 
учреждения и творческие кружки на постоянной основе, в отчетном году составила  1.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 2018 годы» в 2016 году составила 0,9 и уровень эффективности - Эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2016 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2016 г.

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов

на 2016 2018 годы»

Ответственный исполнитель: управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту

| №№ п/п | Вид нормативного акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Постановление | 31.03.2016 | 401 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 3 | Постановление | 29.07.2016 | 1157 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
| 4 | Постановление | 18.10.2016. | 1505 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |
|  | Постановление | 27.12.2016 | 1864 | Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования |