## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы
"Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов"
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2017 год |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпро-грамме 1, в т. ч. : | 3472.2 | 2797.7 | 2 молодые семьи, проживающие и работающие на селе, получили социальные выплаты, 1 гражданин, проживающий и работающий на селе, получил социальную выплату
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1522.4 | 1139.9
[6 empty] | Областной бюджет | 1161.3 | 869.4
[6 empty] | Местный бюджет | 788.5 | 788.4
Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение (строительство) жилья в сельской местности (Никулина А.П.) | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | июль 2017 | декабрь 2017 г. | июль 2017 | декабрь 2017 г. | Всего: | 1192.9 | 770
[6 empty] | Федеральный бюджет | 553.6 | 313.7
[6 empty] | Областной бюджет | 422.3 | 239.3
[6 empty] | Местный бюджет | 217 | 217
Мероприятие 2. Предоставление социальной выплаты молодым семьям, проживающим и работающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья в сельской местности | [5 empty] | Всего: | 2279.3 | 2027.7
[6 empty] | Федеральный бюджет | 968.8 | 826.2
[6 empty] | Областной бюджет | 739 | 630.1
[6 empty] | Местный бюджет | 571.5 | 571.4
Предоставление социальной выплаты молодой семье Миляевых |  | июль 2017 | декабрь 2017 г. | июль 2017 | декабрь 2017 г. | Всего: | 1006.2 | 973.3
[6 empty] | Федеральный бюджет | 415.2 | 396.6
[6 empty] | Областной бюджет | 316.7 | 302.4
[6 empty] | Местный бюджет | 274.3 | 274.3
Предоставление социальной выплаты молодой семье Печниковых |  | июль 2017 | декабрь 2017 г. | июль 2017 | декабрь 2017 г. | Всего: | 1273.1 | 1054.4
[6 empty] | Федеральный бюджет | 553.6 | 429.6
[6 empty] | Областной бюджет | 422.3 | 327.7
[6 empty] | Местный бюджет | 297.2 | 297.1
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпро-грамме 2, в т. ч. : | 7342,4 | 7342,3
[6 empty] | Федеральный бюджет | 7342.4 | 7342.3
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
Мероприятие 1. "Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан" | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Федеральный бюджет | #VALUE! | #VALUE! | 5 вдов умерших участников и инвалидов ВОВ и 1 участник ВОВ получили социальные выплаты
Предоставление субсидии вдове умершего участника ВОВ Заколодной Лидии Григорьевне |  | июль 2017 | сентябрь 2017 г. | июль 2017 | сентябрь 2017 г. | Федеральный бюджет | 1213,2 | 1213,2
Предоставление субсидии вдове умершего участника ВОВ Босых Зинаиде Алексеевне | [5 empty] | Федеральный бюджет | 1213,2 | 1213,2
Предоставление субсидии вдове умершего участника ВОВ Широбоковой Татьяне Сергеевне | [5 empty] | Федеральный бюджет | 1213,2 | 1213,2
Предоставление субсидии вдове умершего участника ВОВ Сафоновой Пелагее Антоновне | [5 empty] | Федеральный бюджет | 1213,2 | 1213,2
Предоставление субсидии вдове умершего участника ВОВ Гладких Анастасии Михайловне |  | ноябрь 2017 | декабрь 2017 г. | ноябрь 2017 | декабрь 2017 г. | Федеральный бюджет | 1244,8 | 1244,8
Предоставление субсидии участнику ВОВ Оглоблину Николаю Ивановичу | [5 empty] | Федеральный бюджет | 1244,8 | 1244,7
Основное мероприятие 1. "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании город Ефремов" | [5 empty] | Всего по основному мероприятию 1, в т. ч. : | #VALUE! | #VALUE! | 2 молодые семьи получили социальные выплаты
[6 empty] | Федеральный бюджет | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Областной бюджет | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Местный бюджет | #VALUE! | #VALUE!
Предоставление социальной выплаты молодой семье Щелкуновых | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | август 2017 г. | сентябрь 2017 г. | август 2017 г. | сентябрь 2017 г. | Всего, в т. ч. : | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Федеральный бюджет | 211 | 211
[6 empty] | Областной бюджет | 359.1 | 359.1
[6 empty] | Местный бюджет | 223,7 | 223,7
Предоставление социальной выплаты молодой семье Борисовой | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | август 2017 г. | сентябрь 2017 г. | август 2017 г. | сентябрь 2017 г. | Всего, в т. ч. : | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Федеральный бюджет | 123,1 | 123,1
[6 empty] | Областной бюджет | 209,5 | 209,5
[6 empty] | Местный бюджет | 130,5 | 130,5
Основное мероприятие 2. "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в муниципальном образовании город Ефремов" | [5 empty] | Всего, в т. ч. : | 1257.4 | 935.5 | Были отремонтированы 2 муниципаль-ные квартиры
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 1257.4 | 935.5
Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда | Комитет по жизнеобеспече-нию администрации муниципального образования город Ефремов | сентябрь 2017 | декабрь 2017 г. | сентябрь 2017 | декабрь 2017 г. | Всего, в т. ч. : | 1257.4 | 935.5
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 1257.4 | 935.5
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в т. ч. : | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Федеральный бюджет | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Областной бюджет | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Местный бюджет | #VALUE! | #VALUE!