##### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами                                                 муниципального образования город Ефремов»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2018 год |
| Дата составления годового отчета | 29 марта 2019 года |
| Непосредственный исполнитель: | Заместитель начальника финансового управления – Плотникова Н.В. (т. 6-60-31) |

| Начальник финансового управления | С.А. Гильмиярова |
| --- | --- |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2018 год, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации в соответствии с установленным порядком | Финансовое управление | В течение 2018 года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) |  | В течение 2018 года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) |  | Всего, в т.ч.: | 1965,1 | 1831,2 | Уровень использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации составил 100 % при плановом показателе 100% (выделено 1831,2 т. руб., использовано 1831,2 т. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 1965,1 | 1831,2 |  |  |  |
| Мероприятие 2 Осуществление при уточнении основных параметров бюджета округа контроля за предельным размером расходов бюджета округа без увеличения собственных доходов | Финансовое управление | В течение 2018 года (при уточнении бюджета округа) |  | В течение 2018 года (при уточнении бюджета округа) |  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | Дефицит бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений составил 5,6% при плановом показателе 9% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3 Исполнение бюджета округа в соответствии со сводной бюджетной росписью, в т. ч. реализация мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих исполнение бюджета округа | Финансовое управление | Январь 2018 год | 31 декабря 2018 года | Январь 2018 год | 31 декабря 2018 года | Всего, в т.ч.: | 843,5 | 842,4 | Доля расходов бюджета округа, сформированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета округа составила 86,9 % при плановом показателе 87,5% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 843,5 | 842,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение расходов округа составило 95,2 % при плановом показателе 97,6% |  |  |
| Мероприятие 4 Утверждение плана (плановых) контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Финансовое управление | В сроки и с периодичностью, установленными МПА по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в 2018 году |  | План проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на I полугодие 2019 года утвержден 24 октября 2018 года |  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | Проведено 25 плановых выездных проверок (ревизий) при плановом показателе 25 ед. |  | Исполнение расходных обязательств округа на уровне: 2016 – 97 % 2017 – 97,5 % 2018 – 98 % 2019 – 98,5 % 2020 – 99 % |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 5 Составление отчета о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | До 1 февраля 2019 года | Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений за 2018 год составлен 15 января 2019 года |  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | Доля проведенных плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий) составила 100 % при плановом показателе 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 6 Составление информации (актов, предписаний) по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок | Финансовое управление | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа |  | В соответствии с порядком осуществления контроля в сфере закупок, установленных администрацией округа |  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | Доля проведенных плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий) составила 100 % при плановом показателе 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 7 Размещение информации о бюджетном процессе округа (в том числе в форме бюджета для граждан) на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации | Финансовое управление | В течение 2018 года по мере возникновения оснований | В оптимальные сроки для соответствующей информации | В течение 2018 года по мере возникновения оснований | В оптимальные сроки для соответствующей информации | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | Представление информации о системе управления муниципальными финансами округа на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации составило 100 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами | Администрация | Январь 2018 год | Декабрь 2018 год | Январь 2018 год | Декабрь 2018 год | Всего, в т.ч.: | 3108,9 | 3108,6 | Отношение предельного объема муниципального долга округа к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превысило уровня 50 % (фактически 31%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 3108,9 | 3108,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограничение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к расходам бюджета округа на уровне до 5% соблюдено (фактически 0,23%) |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Осуществление расходов на оплату труда работников финансового управления | Финансовое управление | Январь 2018 год | Декабрь 2018 год | Январь 2018 год | Декабрь 2018 год | Всего, в т.ч.: | 10202,0 | 10200,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 10202,0 | 10200,6 |  |  |  |
| Мероприятие 2 Осуществление расходов на обеспечение исполнения функций финансового управления | Финансовое управление | Январь 2018 год | Декабрь 2018 год | Январь 2018 год | Декабрь 2018 год | Всего, в т.ч.: | 506,8 | 475,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 506,8 | 475,1 |  |  |  |
| направление реализации 3 Осуществление расходов на повышение квалификации и профессиональной переподготовке работников финансового управления | Финансовое управление | Январь 2018 год | Декабрь 2018 год | Расходы на повышение квалификации и профессиональной переподготовке работников финансового управления осуществлены 04 декабря 2018 года |  | Всего, в т.ч.: | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | х | х | х | х | х | Всего, в т.ч.: | 16636,3 | 16467,9 | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 843,5 | 842,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 15792,8 | 15625,5 |  |  |  |

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами                                                 муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год <*> | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» (Задачи: повышение эффективности формирования и использования средств бюджета округа; совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании город Ефремов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 97,6 | 100 | 100 | Результат достигнут |  |  |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 8,2 | 9 | 5,6 | Результат достигнут (значение показателя не должно превышать 9%) |  |  |
| 1.3. | Доля расходов бюджета округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 87,3 | 87,5 | 86,9 | Результат достигнут (причина отклонения значений показателя на конец отчетного года приводится в анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы) |  |  |
| 1.4. | Исполнение расходов округа (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 97,0 | 97,6 | 95,2 | Результат достигнут (причина отклонения значений показателя на конец отчетного года приводится в анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы) |  |  |
| (Задача: обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы; обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере; обеспечение информационной и консультационной поддержкой участников бюджетного процесса и неучастников бюджетного процесса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Количество плановых выездных проверок (ревизий), ед. (годовая периодичность, за отчетный период) | ед. | 24 | 25 | 25 | Результат достигнут |  |  |
| 1.6. | Доля проведенных плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий), % (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 100 | 100 | 100 | Результат достигнут |  |  |
| 1.7. | Полнота представления информации о системе управления муниципальными финансами округа на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 100 | 100 | 100 | Результат достигнут |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» (Задача: проведение ответственной долговой политики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение предельного объема муниципального долга округа к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 9,3 | 50 | 31 | Результат достигнут (значение показателя не должно превышать 50%) |  |  |
| 2.2. | Соблюдение ограничения отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к расходам бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 0,09 | 5 | 0,23 | Результат достигнут (значение показателя не должно превышать 5%) |  |  |

<*>  Приводится  фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2018 год

Управление муниципальными финансами                                                 муниципального образования город Ефремов

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч. | 20503,3 | 16636,3 | 16467,9 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 12715,3 | 10957,7 | 10789,7 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 7788,0 | 5087,2 | 5086,8 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 574,2 | 574,2 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 17,2 | 17,2 |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности управления общественными финансами» | Всего, в т.ч. | 3440,7 | 2808,6 | 2673,6 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 2315,1 | 238,9 | 104,0 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 1125,6 | 1978,3 | 1978,2 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 574,2 | 574,2 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 17,2 | 17,2 |
| мероприятие 1 | управление резервным фондом администрации | Всего, в т.ч. | 2315,1 | 1965,1 | 1831,2 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 2315,1 | 133,9 | 0,0 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 0,0 | 1239,8 | 1239,8 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 574,2 | 574,2 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 17,2 | 17,2 |
| мероприятие 2 | развитие, модернизация и сопровождение информационных систем | Всего, в т.ч. | 1125,6 | 843,5 | 842,4 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 0,0 | 105,0 | 104,0 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 1125,6 | 738,5 | 738,4 |
| Основное мероприятие 1 | «Управление муниципальным долгом» | Всего, в т.ч. | 6662,4 | 3108,9 | 3108,6 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация | 6662,4 | 3108,9 | 3108,6 |
| Основное мероприятие 2 | «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего, в т.ч. | 10400,2 | 10718,8 | 10685,7 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 10400,2 | 10718,8 | 10685,7 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2018 год

Управление муниципальными финансами                                                муниципального образования город Ефремов

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Плановые расходы <*> | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» | Всего, в т.ч.: | 16636,3 | 16467,9 | 99,0 |
|  |  | областной бюджет | 843,5 | 842,4 | 99,9 |
|  |  | бюджет округа | 15792,8 | 15625,5 | 98,9 |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности управления общественными финансами» | Всего, в т.ч.: | 2808,6 | 2673,6 | 95,2 |
|  |  | областной бюджет | 843,5 | 842,4 | 99,9 |
|  |  | бюджет округа | 1965,1 | 1831,2 | 93,2 |
| мероприятие 1 | управление резервным фондом администрации | Всего, в т.ч.: | 1965,1 | 1831,2 | 93,2 |
|  |  | бюджет округа | 1965,1 | 1831,2 | 93,2 |
| мероприятие 2 | развитие, модернизация и сопровождение информационных систем | Всего, в т.ч.: | 843,5 | 842,4 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 843,5 | 842,4 | 99,9 |
| Основное мероприятие 1 | «Управление муниципальным долгом» | Всего, в т.ч.: | 3108,9 | 3108,6 | 100,0 |
|  |  | бюджет округа | 3108,9 | 3108,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего, в т.ч.: | 10718,8 | 10685,7 | 99,7 |
|  |  | бюджет округа | 10718,8 | 10685,7 | 99,7 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**>   Расходы   за   счет  всех источников

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 марта 2019 года

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов»

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 12.10.2018 | 1502 | Увеличение расходов на модернизацию информационных систем, расходов на выплаты по оплате труда, уменьшение размера расходов на обслуживание муниципального долга, перераспределение размера резервного фонда между ГРБС, уточнение целевых показателей |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования город Ефремов | 29.01.2019 | 98 | Уменьшение размера резервного фонда, расходов на сопровождение информационных систем, расходов на обслуживание муниципального долга, расходов на обеспечение функций муниципальных органов и повышение квалификации, увеличение расходов на выплаты по оплате труда, перераспределение размера резервного фонда между ГРБС |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами                                           муниципального образования город Ефремов»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

###### С ДП1 – = 1,0                         С ДП2 – = 1,6                          С ДП3 – = 0,99

С ДП4 – = 0,98                       С ДП5 – = 1,0                          С ДП6 – = 1,0

С ДП7 – = 1,0                         С ДП8 – = 1,0                          С ДП9 – = 1,0

С ДЦ = 1,06

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 16467,9/ 16636,3 = 0,99

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 1,06 x  0,99 = 1,05

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» в 2018 году является высокоэффективной.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами                                                 муниципального образования город Ефремов»

На ход реализации муниципальной программы и фактически достигнутые значения отдельных ее показателей за 2018 год (отклонение от их плановых значений) повлияли следующие факторы:

в рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления общественными финансами» плановые значения не достигнуты по 2 показателям, в том числе:

- по 3-му показателю «Доля расходов бюджета округа, сформированных  в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа» отклонение фактического значения от планового (его невыполнение) составило 0,6 процентных пункта (план – 87,5%, факт – 86,9%). Отклонение фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых произошло по причине уменьшения доли расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета.

На ход реализации по данному показателю повлияли следующие факторы:

увеличение непрограммных расходов, в основном за счет:

- предоставления субсидий юридическим лицам в размере 22,3 млн. руб.;

- исполнения судебных актов в размере 4,6 млн. руб.

- по 4-му показателю «Исполнение расходов округа» отклонение фактического значения от планового (его невыполнение) составило 2,4 процентных пункта (план – 97,6%, факт – 95,2%). Так, утвержденный Решением о бюджете округа объем бюджетных  ассигнований на 2018 год, скорректированный на размер нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, а также объем бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в очередном финансовом году, составил 1 435 330,7 тыс. руб., кассовое исполнение расходов бюджета округа за 2018 год – 1 365 758,9 тыс. руб.

Этому послужили, в основном, следующие факторы:

экономия отдельных бюджетных ассигнований, сложившаяся по факту выполнения работ, оказания услуг, относительно заключенных контрактов (договоров);

неиспользованные бюджетные ассигнования на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в очередном финансовом году (как средства областного бюджета, так и собственные средства в качестве софинансирования, в том числе на реализацию проекта «Народный бюджет»);

нарушение сроков выполнения работ, оказания услуг, и, как следствие, отсутствие до конца года документов, служащих основанием платежа за отдельные выполненные работы, оказанные услуги (как средства областного бюджета, так и собственные средства в качестве софинансирования, в том числе,  по укреплению материально-технической базы отдельных учреждений образования и  детского оздоровительного  лагеря; на реализацию проекта «Народный бюджет»; на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных);

завышенные плановые назначения по отдельным расходам бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области, в том числе источником финансового обеспечения которых являлись средства федерального бюджета (средства федерального бюджета на проведение мероприятий, направленных на модернизацию, ремонт и строительство дорожной инфраструктуры).

Большое значение при определении эффективности муниципальной программы имеет выполнение отдельных мероприятий, основных мероприятий.

Освоение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило в целом 99,0 %, в том числе:

- мероприятие «Управление резервным фондом местной администрации»  (93,2%);

-  мероприятие «Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем» (99,9%);

-  основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» (100%);

- основное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» (99,7%).

Низкое исполнение расходов в рамках реализации отдельного мероприятия «Управление резервным фондом местной администрации» произошло по причине не полного освоения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, предусмотренного решением о бюджете округа из-за нераспределенного на конец года остатка резервного фонда администрации в размере 133,9 тыс. руб. При этом решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда принимается в тех случаях, когда средств, находящихся в распоряжении ГРБС, недостаточно или не предусмотрено в бюджете в текущем финансовом году.

Вышеприведенные факторы и причины незначительно повлияли на ход реализации муниципальной программы. Из 4 запланированных мероприятий и 9 показателей муниципальной программы исполнялись и выполнены все в полном объеме, что позволило решить установленные задачи и достичь цели муниципальной программы по совершенствованию механизмов финансового управления и повышению эффективности бюджетных расходов.

По результатам реализации в 2018 году Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» является высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

«Управление муниципальными финансами                                              муниципального образования город Ефремов»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» в 2018 году выполнена с достижением следующих результатов:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы в отчетном году составила  1,06;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в отчетном году составила  0,99.

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» в 2018 году составила 1,05 и признана высокоэффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов» в 2018 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с дальнейшей корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).