## Лист3
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансирование за 2021 год |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения программы
|  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ " | [5 empty] | Всего по подпрограмме 1, в т. ч.: | 56255.4 | 54007.7
[6 empty] | Областной бюджет | 44111.4 | 44111.1
[6 empty] | Местный бюджет | 12144 | 9896.6
Мероприятие 1. "Улучшение состояния жилищного хозяйства" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1, в т. ч.: | 4634.6 | 4634.3
[6 empty] | Областной бюджет | 2852.5 | 2852.2
[6 empty] | Местный бюджет | 1782.1 | 1782.1
Проверка ПДС | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | август 2021 | август 2021 | август 2021 | август 2021 | Местный бюджет | 10.1 | 10.1 | Проверка ПДС
Капитальный ремонт кровель МКД в рамках проекта "Народный бюджет-2021" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 4074.9 | 4074.6 | Капитальный ремонт кровли 2 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 2852.5 | 2852.2
[6 empty] | Местный бюджет | 1222.4 | 1222.4
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Химиков в г. Ефремов |  | август 2021 | сентябрь 2021 | август 2021 | сентябрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 1931.5 | 1931.4 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1320.3 | 1320.2
[6 empty] | Местный бюджет | 611.2 | 611.2
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 116 по ул. Ленинградская в г. Ефремов Тульской области |  | август 2021 | сентябрь 2021 | август 2021 | сентябрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 2143.4 | 2143.2 | Капитальный ремонт кровли 1 МКД
[6 empty] | Областной бюджет | 1532.2 | 1532
[6 empty] | Местный бюджет | 611.2 | 611.2
Замена лифтового оборудования в д. № 2 по ул. Интернациональная города Ефремова Тульской области |  | август 2021 | сентябрь 2021 | август 2021 | сентябрь 2021 | Местный бюджет | 549.6 | 549.6 | Замена 1 единицы лифтового оборудования в МКД
Мероприятие 2. "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" | [5 empty] | Всего по меропиятию 2, в. т. ч.: | 51620.8 | 49373.4 | Замена 13715 п.м. водопроводных сетей и 1490 п. м. тепловых сетей, прокладка 5,1 км газовых сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 41258.9 | 41258.9
[6 empty] | Местный бюджет | 10361.9 | 8114.5
Проверка ПДС | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |  |  |  |  | Местный бюджет | 37.5 | 37.4
Строительство водопроводной системы в с. Шилово |  | май 2021 | декабрь 2021 | май 2021 | декабрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 51583.3 | 49336 | Устройство артскважины и прокладка 9,8 км. водопроводных сетей
[6 empty] | Областной бюджет | 41258.9 | 41258.9
[6 empty] | Местный бюджет | 10324.4 | 8077.1
Мероприятие 3. «Строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства энергетической и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов» | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Подрограмма 2 "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпрограмме 2, в т. ч. : | 45019.2 | 44453.8
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1635.5 | 1631
[6 empty] | Областной бюджет | 6884.8 | 6862
[6 empty] | Местный бюджет | 36498.9 | 35960.8
Мероприятие 1. "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 1,, в т. ч. | 30542.2 | 30328.7
[6 empty] | Областной бюджет | 285.1 | 285.1
[6 empty] | Местный бюджет | 30257.1 | 30043.6
Расходы по освещению улично-дорожной сети городского округа | [5 empty] | Всего, в т. ч. : | 22377.5 | 22198.2 | Освещение 153 км. улично-дорожной сети
[6 empty] | Местный бюджет | 22377.5 | 22198.2
Приобретение электрооборудования для уличного освещения | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Местный бюджет | 3289.4 | 3265.4
Расходы по освещению улично-дорожной сети города Ефремова (оплата электроэнергии) |  | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Местный бюджет | 15819.3 | 15700.1
Аренда электрических опор | [5 empty] | Местный бюджет | 1633.3 | 1633.2
Обслуживание электрооборудования уличного освещения |  | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Местный бюджет | 1635.5 | 1599.5
Установка уличного освещения в рамках проекта "Народный бюджет-2021" | [5 empty] | Всего, в т. ч. | 383 | 383 | Установка 29 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 285.1 | 285.1
[6 empty] | Местный бюджет | 97.9 | 97.9
Монтаж уличного освещения на ул. Лексина в г. Ефремов тульской области |  | апрель 2021 | май 2021 | апрель 2021 | май 2021 | Всего, в т. ч. | 150.8 | 150.8 | Установка 12 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 98.1 | 98.1
[6 empty] | Местный бюджет | 52.7 | 52.7
Монтаж уличного освещения на ул. Молодежная в д. Большие Медведки Ефремовского района Тульской области |  | май 2021 | июнь 2021 | май 2021 | июнь 2021 | Всего, в т. ч. | 85.9 | 85.9 | Установка 8 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 68.6 | 68.6
[6 empty] | Местный бюджет | 17.3 | 17.3
Монтаж уличного освещения на ул. Лесная в д. Большие Медведки Ефремовского района Тульской области |  | май 2021 | июнь 2021 | май 2021 | июнь 2021 | Всего, в т. ч. | 78.1 | 78.1 | Установка 5 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 62.5 | 62.5
[6 empty] | Местный бюджет | 15.6 | 15.6
Монтаж уличного освещения на ул. Парковая в д. Малые Медведки Ефремовского района Тульской области |  | май 2021 | июнь 2021 | май 2021 | июнь 2021 | Всего, в т. ч. | 68.2 | 68.2 | Установка 4 штук светильников
[6 empty] | Областной бюджет | 55.9 | 55.9
[6 empty] | Местный бюджет | 12.3 | 12.3
Мероприятия по благоустройству городского округа | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 7781.7 | 7747.5 | Санитарная уборка и озеленение территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 7781.7 | 7747.5
Санитарная уборка городского округа | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2021 | декабрь 2021 г. | январь 2021 | декабрь 2021 г. | Всего, в. т. ч.: | 7000 | 7000 | Санитарная уборка территории города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 7000 | 7000
Мероприятия по озеленению городского округа |  | май 2021 | октябрь 2021 г. | май 2021 | октябрь 2021 г. | Всего, в. т. ч.: | 781.7 | 747.5 | Озеленение города на площади 294 тыс. кв. м.
[6 empty] | Местный бюджет | 781.7 | 747.5
Мероприятие 2. "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" | [5 empty] | Всего по меро-приятию 2, в. т. ч.: | 14477 | 14125.1
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1635.5 | 1631
[6 empty] | Областной бюджет | 6599.7 | 6576.9
[6 empty] | Местный бюджет | 6241.8 | 5917.2
Содержание Вечного огня | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 339.2 | 312.9 | Оплата за газ по Вечному огню - 40,0 тыс. куб. м. и его техническое обслуживание
Оплата за газ | [5 empty] | Местный бюджет | 333.3 | 307.4
Техническое обслуживание "Вечного огня" |  | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Местный бюджет | 5.9 | 5.5
Благоустройство городского пляжа |  | май 2021 г. | июль 2021 | май 2021 г. | июль 2021 | Всего, в. т. ч.: | 294.1 | 274.4 | Благоустройство городского пляжа
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 294.1 | 274.4
Благоустройство городского пляжа |  | май 2021 г. | июль 2021 г. | май 2021 г. | июль 2021 г. | Местный бюджет | 294.1 | 280 | Благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа
Благоустройство городского кладбища | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 775.8 | 750.8 | Благоустройство 40 га территории городского кладбища
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 775.8 | 750.8
Благоустройство территории городского кладбища |  | январь 2021 | декабрь 2021 г. | январь 2021 | декабрь 2021 г. | Местный бюджет | 775.8 | 750.8
Содержание парка им. Бунина | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 923.2 | 702.1 | Содержание парка им. Бунина
Благоустройство | [5 empty] | Местный бюджет | 585 | 443.3
Оплата электроэнергии | [5 empty] | Местный бюджет | 338.2 | 258.8
Благоустройство территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области в рамках проекта "Народный бюджет-2021" |  | май 2021 г. | июнь 2021 г. | май 2021 г. | июнь 2021 г. | Всего, в. т. ч.: | 3054.2 | 3025.9 | Установка ограждения в парке им. Бунина
[6 empty] | Областной бюджет | 1953.1 | 1947.8
[6 empty] | Местный бюджет | 1101.1 | 1078.1
Устройство детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах |  | сентябрь 2021 г. | октябрь 2021 | сентябрь 2021 г. | октябрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 2431.7 | 2427.1 | Установка 2 детских площадок
[6 empty] | Фдеральный бюджет | 1635.5 | 1631
[6 empty] | Областной бюджет | 68.1 | 68
[6 empty] | Местный бюджет | 728.1 | 728.1
Проверка ПДС |  | июнь 2021 г. | октябрь 2021 г. | июнь 2021 г. | октябрь 2021 г. | Местный бюджет | 47.8 | 47.1 | Проверка ПДС
Устройство детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах и городе Ефремове в рамках проекта "Народный бюджет-2021" | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 6611 | 6584.8 | Установка 6 детских игровых площадок
[6 empty] | Областной бюджет | 4578.5 | 4561.1
[6 empty] | Местный бюджет | 2032.5 | 2023.7
Установка детской игровой площадки на придомовой территории по ул. Химиков, д. 7 в г. Ефремов Тульской области |  | май 2021 | июнь 2021 | май 2021 | июнь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 297.1 | 294.1 | Установка 1 детской игровой площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 186.4 | 183.4
[6 empty] | Местный бюджет | 110.7 | 110.7
Установка детской площадки в д. Николаевка Ефремовского района Тульской области |  | май 2021 | июнь 2021 | май 2021 | июнь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 261.2 | 261.2 | Установка 1 детской игровой площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 176.9 | 176.9
[6 empty] | Местный бюджет | 84.3 | 84.3
Установка спортивной площадки в с. Лобаново Ефремовского района Тульской области |  | май 2021 | июнь 2021 | май 2021 | июнь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 464 | 464 | Установка 1 детской игровой площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 301.6 | 301.6
[6 empty] | Местный бюджет | 162.4 | 162.4
Установка детской игровой площадки на придомовой территории по ул. Комсомольская, д. 46 в г. Ефремов Тульской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов | май 2021 | июнь 2021 | май 2021 | июнь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 295.9 | 291.1 | Установка 1 детской игровой площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 188.5 | 183.7
[6 empty] | Местный бюджет | 107.4 | 107.4
Установка детской игровой площадки на придомовой территории по ул. Короткова, д. 6 в г. Ефремов Тульской области |  | май 2021 | июнь 2021 | май 2021 | июнь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 308.1 | 305.1 | Установка 1 детской игровой площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 193.3 | 190.3
[6 empty] | Местный бюджет | 114.8 | 114.8
Установка детской игровой площадки ул Менделеева г. Ефремова Тульской области |  | август 2021 | сентябрь 2021 | август 2021 | сентябрь 2021 | Всего, в. т. ч.: | 4984.7 | 4969.3 | Установка 1 детской игровой площадки
[6 empty] | Областной бюджет | 3531.8 | 3525.2
[6 empty] | Местный бюджет | 1452.9 | 1444.1
Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" | [5 empty] | Всего по подпрограмме 3, в. т. ч.: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: | [5 empty] | Всего, в. т. ч.: | 101274.6 | 98461.5
[6 empty] | Федеральный бюджет | 1635.5 | 1631
[6 empty] | Областной бюджет | 50996.2 | 50973.1
[6 empty] | Местный бюджет | 48642.9 | 45857.4