## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Ефремов за счёт всех источников финансирования за 2021 год
"Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ГРБС | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Оценка расходов | Фактичес-кие расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципаль-ная программа | "Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по программе, администрация МО город Ефремов, в. т. ч. | 101274.6 | 98461.5 | 97.2223
|  |  | Федеральный бюджет | 1635.5 | 1631 | 99.7249
|  |  | Областной бюджет | 50996.2 | 50973.1 | 99.9547
|  |  | Бюджет округа | 48642.9 | 45857.4 | 94.2736
Подпрограм-ма 1 | "Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ" |  | Всего по подпрограмме 1, администрация МО город Ефремов, в т.ч.: | 56255.4 | 54007.7 | 96.0045
|  |  | Областной бюджет | 44111.4 | 44111.1 | 99.9993
|  |  | Бюджет округа | 12144 | 9896.6 | 81.4937
Мероприятие 1. | "Улучшение состояния жилищного хозяйства" |  | Всего по мероприятию 1., в. т. ч.: | 4634.6 | 4634.3 | 99.9935
|  |  | Областной бюджет | 2852.5 | 2852.2 | 0
|  |  | Бюджет округа | 1782.1 | 1782.1 | 100
Мероприятие 2. | "Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами" |  | Всего по мероприятию 2., в. т. ч.: | 51620.8 | 49373.4 | 95.6463
|  |  | Областной бюджет | 41258.9 | 41258.9 | 100
|  |  | Бюджет округа | 10361.9 | 8114.5 | 78.3109
Мероприятие 3. | «Строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства энергетической и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов» |  | Всего по мероприятию 3, в т. ч. | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0
Подрограмма 2 | "Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов" |  | Всего по подпрограмме 2, администрация МО город Ефремов, в т.ч.: | 45019.2 | 44453.8 | 98.7441
|  |  | Федеральный бюджет | 1635.5 | 1631 | 99.7249
|  |  | Областной бюджет | 6884.8 | 6862 | 99.6688
|  |  | Бюджет округа | 36498.9 | 35960.8 | 98.5257
Мероприятие 1. | "Поддержание санитарного и эстетического состояния территории" |  | Всего по мероприятию 1, в т. ч. | 30542.2 | 30328.7 | 99.301
|  |  | Областной бюджет | 285.1 | 285.1 | 100
|  |  | Бюджет округа | 30257.1 | 30043.6 | 99.2944
Мероприятие 2. | "Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 2, в т. ч. | 14477 | 14125.1 | 97.5692
|  |  | Федеральный бюджет | 1635.5 | 1631 | 99.7249
|  |  | Областной бюджет | 6599.7 | 6576.9 | 99.6545
|  |  | Бюджет округа | 6241.8 | 5917.2 | 94.7996
Подпрограмма 3. | "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов" |  | Всего по подпрограмме, администрация МО город Ефремов, в. т. ч. | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1. | "Формирование современной городской среды" | Админстрация муниципального образования город Ефремов | Всего по мероприятию 1, в т. ч. | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2. | "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" |  | Всего по мероприятию 2, в т. ч. | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0