**ПРОЕКТ**

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области»**

На основании закона Тульской области от \_\_\_\_2024 года № \_\_\_\_-ЗТО «О наделении муниципального образования город Ефремов статусом муниципального округа», в соответствии с (проектом постановления) постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от \_\_\_\_2024 года № \_\_\_\_ «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области», Уставом муниципального образования город Ефремов, администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» (приложение).

2.Постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 04.08.2017 г. № 815 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов» (с внесенными изменениями), признать утратившим силу с 01 января 2025 года.

3. Комитету по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) обнародовать настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2025 года и применяется при формировании бюджета муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, начиная с бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

 **Глава администрации**

 **муниципального образования**

 город Ефремов С.Н. Давыдова

**Муниципальная программа**

**муниципального образования город Ефремов**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области»**

**Стратегические приоритеты муниципальной программы** **муниципального образования город Ефремов «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ефремовский**

**муниципальный округ Тульской области»**

1. **Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области»**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

 Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24.12.2018 № 16 утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда». Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области», утверждённой постановлением правительства Тульской области от 09.10.2017 г. № 457.

 Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в городах с численностью до 250000 человек.

 В состав муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» входит город Ефремов и 202 сельских населенных пунктов. 200 сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек, д. Заречье с численностью населения более 1000 человек.

 Численность населения муниципального образования на 01.01.2020 года численность составила 54,9 тыс. чел., в т. ч. численность населения города Ефремова 34,1 тыс. чел., на 01.01.2021 г. численность составила 54,2 тыс. чел., в т. ч. численность населения города Ефремова 34,0 тыс. чел., 01.01.2022 года численность составила 52,7 тыс. чел., в т. ч. численность населения города Ефремова 33 тыс. чел., на 01.01.2023 г. численность составила 57,6 тыс. чел., в т. ч. численность населения города Ефремова 36,3 тыс. чел., 01.01.2024 года численность составила 56,4 тыс. чел., в т. ч. численность населения города Ефремова 35,5 тыс. чел. На долю горожан приходится 63 % жителей округа, на долю сельского населения – 37 %, численность населения д. Заречье 1,3 тыс. человек.

 Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

 Многолетнее отсутствие финан­сирования мероприятий по ремонту и благоустройству внутридворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего вида газонов.

 До 2012 года в муниципальном образовании город Ефремов практически не проводились работы по обустройству мест массового отдыха населения и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

 В результате реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» были выполнены работы на дворовых территориях и подъездах к ним:

 в 2012 году на территории 14,9 тыс. кв. м. на сумму 5,57 млн. рублей,

 в 2013 году на территории 45,1 тыс. кв. м. на сумму 23,0 млн. рублей,

 в 2014 году на территории 15,3 тыс. кв. м. на сумму 8,91 млн. рублей,

 в 2015 году на территории 13,7 тыс. кв. м. на сумму 10,02 млн. рублей,

 в 2016 году на территории 12,7 тыс. кв. м. на сумму 10,5 млн. рублей.

 В период с 2012-2016 годы был выполнен комплекс работ в 26 дворовых территориях 52 многоквартирных домов.

 Несмотря на реализуемые мероприятия, в период 2012-2016 годов уровень благоустроенности внутридворовых территорий и территорий общего пользования можно охарактеризовать как неудовлетворительный:

-  асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов, тротуаров и пешеходных дорожек нарушено или полностью отсутствует;

-  отсутствуют элементы озеленения;

-  отсутствуют детские игровые и спортивные площадки;

-  отсутствуют места для стоянки автомобилей.

 Перечисленные факторы ухудшают архитектурный вид муниципального образования.

 В 2017 году были проведены работы по благоустройству дворовых территорий 5 МКД по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

 Площадь озелененной территории города Ефремов под парками, скверами составляет 95,8 кв. м.

 На территории муниципального образования функционирует муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Сервис», которое осуществляет содержание территорий парков, скверов в городской черте.

 В 2014-2018 годах  была проведена большая работа по благоустройству территории  городского парка им. Бунина.

 В 2017 году благоустраивается набережная реки Красивая Меча в районе Стрелецкого моста, сквер по ул. Лермонтова площадью 1200 кв.м.

 Практика трудового участия граждан и организаций сложилась путем проведения субботников, направленных на уборку и озеленение отдельных территорий.

 В целях определения текущего состояния благоустройства территорий постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 14.03.2022 № 32 создана инвентаризационная комиссия по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды».

Количество *благоустроенных дворовых* территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) составляет 171 единица с площадью 627,1 тыс. кв. м.

Доля *благоустроенных дворовых* территорий от общего количества дворовых территорий составляет 76 %.

Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями, от общей численности составляет 65 %

Доля населения, имеющего *удобный пешеходный доступ* площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации – 76 %. Под удобным пешеходным доступом по смыслу настоящих Методических рекомендаций понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

Общее количество общественных территорий муниципального образования составляет 27 единиц.

Доля и площадь *благоустроенных* *общественных* территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий составляет 17 единиц или 63 % с площадью 210,1 тыс. кв. м.

Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, *нуждающихся* в благоустройстве - 37 % с площадью 87,1 тыс. кв. м.

Адресный перечень дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования город Ефремов представлен в приложении № 1 к программе.

 Критерии отбора дворовых территорий и территорий общего пользования для включения в Программу утверждены отдельным постановлением администрации муниципального образования город Ефремов.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в обязательном порядке должно включать выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также может включать работы из дополнительного перечня. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству и обязательного трудового участия заинтересованных лиц, при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

ремонт подходов к подъездам и существующих пешеходных дорожек, проложенных вдоль дворовых проездов.

Ремонт дворовых проездов из минимального перечня работ предусматривает, в том числе, устройство водоотводных лотков, замену бордюрного камня, подъем колодцев, корчевку пней, удаление расположенной в пределах ремонтируемой проезжей части растительности, если указанные элементы относятся к конструктиву проезжей части и являются неотъемлемой ее частью.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

ремонт и устройство дворовых проездов, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (за исключением проезда, непосредственно прилегающего к подходам к подъездам многоквартирного дома);

устройство новых и ремонт существующих парковочных карманов (асфальтобетонные, щебеночные покрытия и экопарковка);

устройство новых и ремонт существующих разворотных колец и пожарных разъездов;

устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

устройство новых асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

ремонт существующих асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

установку детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

установку металлических секционных декоративных ограждений газонов, палисадников, парковок высотой не более 1,5 м;

установку ограждений детских, игровых, спортивных площадок по периметру такой площадки;

озеленение территорий (посадка деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.);

работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

отсыпку, планировку и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления), в том числе с оборудованием их металлическими поручнями;

устройство пандусов;

установку малых архитектурных форм (за исключением лавочек и урн).

(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства Тульской области от 24.10.2022 N 663)

Реализация мероприятий по благоустройству также включает в себя поставку, приобретение (закупку) оборудования (детского, игрового, спортивного оборудования, зеленых насаждений и малых архитектурных форм, туалетных кабин) для объектов благоустройства; поставку, приобретение (закупку) оборудования для эстетического оформления общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды.

К перечню работ по благоустройству общественной территории относятся:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной

- благоустройство места для купания (пляжа)

- реконструкция/строительство многофункционального спортивного объекта (как правило стадион или детская спортивно-игровая площадка)

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило, Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно территориальным сметным нормативам Тульской области, внесенным приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр в федеральный реестр сметных нормативов.

Адресные перечни территорий, подлежащие благоустройству на очередной финансовый год, формируется на основании предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и ресурсного обеспечения программы в срок до 1 декабря текущего года.

При реализации программы предусматривается:

а) Условия об уровне финансового участия жителей многоквартирных домов.

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме 1,0 % от общей стоимости таких работ. В случае включения в программу дворовой территории после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", размер софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ из дополнительного перечня должен составлять не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

 б) Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие граждан реализуется при выполнении работ из минимального и дополнительного перечней видов работ и может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее – инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, предоставляет в администрацию отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась.

 в) Условия о проведении работ по благоустройству в части обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

 При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов от 10.08.2021 № 7-41 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования город Ефремов».

г) Проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

д) Синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги»;

е) Срок проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ на 2018-2024 годы – не менее 30 календарных дней;

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы.

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

 - все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

 - все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования город Ефремов;

 - вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования город Ефремов.

Основными механизмами и социальными технологиями вовлечения граждан и общественных организаций являются:

 - внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

- анкетирование, опросы, проведение общественных обсуждений, встречи с жителями, территориальными общественными самоуправлениями;

- участие в общественных обсуждениях депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов, политических партий, председателей территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС);

 - формирование отчета по итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений, а также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его опубликования на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

 - обеспечение публикации о проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства.

Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу:

 - совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных территорий, потенциалов указанных территорий;

- определение основных видов активности, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных территорий;

 - консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования дворовой территории, общественных территорий;

 - консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, общественных территорий;

 - консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, общественных территорий;

 - участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

 - согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

 - осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий.

ж) Типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территорий из минимального перечня работ, представлена в приложении № 2 к программе;

з) Указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий, представлена в приложении № 3 к программе;

и) Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования. Дизайн-проект выносятся на общественные обсуждения и утверждается протоколом общественного обсуждения.

При разработке дизайн-проектов возможно привлечение специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников, а также архитекторов.

к) Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальных программ также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Проект «Светлые аллеи Бунина» города Ефремова стали победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды, итоги которого объявили 24 июля 2023 года на Всероссийском форуме «Малые города: опора большой страны» во Владивостоке.

Все заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии.
 Город Ефремов на реализацию проекта «Светлые Аллеи Бунина» получил федеральный грант в размере 92,1 миллионов рублей. В парке планируется построить кафе, игровые комплексы, сцену и площадки для активных игр. Запланирована большая работа по ландшафтному дизайну, станет больше беговых дорожек, увеличится парковка.

 Парк является центром притяжения у жителей и гостей города. Реализация проекта по развитию парка даст новые направления по развитию экономической активности парка, будет способствовать развитию малого бизнеса, увеличатся занятия спортом населением, больше будет проходить спортивных мероприятий, культурно-событийных мероприятий.

1. **Приоритеты реализуемой политики по формированию современной городской среды на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, основные цели и задачи программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 28.06.2017 № 687.

 Главным приоритетом государственной политики в сфере благоустройства в муниципальном образовании Ефремовский муниципальный округ Тульской областиявляется:

 Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования;

 комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципального образования в надлежащем комфортном состоянии.

 В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере благоустройства определены основные цели Программы – это повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области, создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования.

 Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

-   повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- улучшение качествагородской среды,

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства территорий муниципального образования город Ефремов.

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ефремовский**

**муниципальный округ Тульской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  Программа реализуется в один этап: 2025-2027 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  |  Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |
| Соисполнители муниципальной программы  |  Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы |  Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области;  Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы  |  Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области; Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования; Улучшение качествагородской среды,Привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства территорий муниципального образования город Ефремов |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда»
2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»
3. Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство территорий общего пользования населения»
4. Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
 |
| Целевые показатели муниципальной программы  | № п/п | Наименованиецелевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | на момент окончания реализациимуниципальной программы |
| 1. | Количество МКД на благоустроенных дворовых территориях (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (годовая периодичность, за отчетный период), % | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 3. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий (годовая периодичность, за отчетный период), тыс.кв. м. | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) (годовая периодичность, за отчетный период), % | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 5. | Доля органов местного самоуправления, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в ГИС ЖКХ (годовая периодичность, за отчетный период), %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 6. | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций (годовая периодичность, за отчетный период), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций (годовая периодичность, за отчетный период), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании город Ефремов, от общего количества заключенных соглашений (годовая периодичность, за отчетный период), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Реализация муниципальным образованием город Ефремов мероприятий по цифровизации городского хозяйства (годовая периодичность, за отчетный период), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Количество проведённых общественных мероприятий по благоустройству городской среды (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 11. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Площадь благоустроенных общественных территорий (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. кв. м. | 1,8 | 0 | 0 | 1,8 |
| 13. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий (годовая периодичность, за отчетный период), % | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 14. | Доля реализованных дизайн-проектов, утверждённых по итогам общественных обсуждений (годовая периодичность, за отчетный период), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16. | Количество муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО город Ефремов, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (годовая периодичность, за отчетный период), % | 35 | 40 | 45 | 45 |
| 18. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству и (или) ремонту инженерных коммуникаций (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |
| 19. | Количество благоустроенных дворовых территорий (годовая периодичность, за отчетный период), ед. |  |  |  |  |
| 20. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы, всего  | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Всего** | **38205,2** | **38205,2** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 35943,1 | 35943,1 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1498,0 | 1498,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 764,1 | 764,1 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Паспорт****структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы****«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования** **Ефремовский муниципальный округ Тульской области»** |
|  **Раздел. 1. Региональные проекты, входящие в состав национального проекта** |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство территорий общего

пользования и дворовых территорий многоквартирных домов) |
| Сроки реализации  |  Программа реализуется в один этап: 2025-2027 годы |
| Ответственный исполнитель  |  Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |
| Соисполнители  |  Отсутствуют |
| Цели  |  Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области;  Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования |
| Задачи  |  Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области; Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования; Улучшение качествагородской среды,Привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства территорий муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |
| Целевые показатели  | № п/п | Наименованиецелевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | на момент окончания реализации МП |
| 1. | Количество МКД на благоустроенных дворовых территориях (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (годовая периодичность, за отчетный период), % | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 3. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий (годовая периодичность, за отчетный период), тыс.кв. м. | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 |
|  | 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) (годовая периодичность, за отчетный период), % | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 5. | Доля органов местного самоуправления, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в ГИС ЖКХ (годовая периодичность, за отчетный период), %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций (годовая периодичность, за отчетный период), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций (годовая периодичность, за отчетный период), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании город Ефремов, от общего количества заключенных соглашений (годовая периодичность, за отчетный период), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Реализация муниципальным образованием город Ефремов мероприятий по цифровизации городского хозяйства (годовая периодичность, за отчетный период), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 10. | Количество проведённых общественных мероприятий по благоустройству городской среды (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 11. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 12. | Площадь благоустроенных общественных территорий (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. кв. м. | 1,8 | 0 | 0 | 1,8 |
| 13. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий (годовая периодичность, за отчетный период), % | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 14. | Доля реализованных дизайн-проектов, утверждённых по итогам общественных обсуждений (годовая периодичность, за отчетный период), % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16. | Количество муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО город Ефремов, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (годовая периодичность, за отчетный период), % | 35 | 40 | 45 | 45 |
| Параметры финансового обеспечения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Всего** | **38205,2** | **38205,2** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 35943,1 | 35943,1 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1498,0 | 1498,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 764,1 | 764,1 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

 **Ефремовский муниципальный округ Тульской области»**

|  |
| --- |
| **Комплексы процессных мероприятий** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»**
 |
| Сроки реализации  |  2025-2027 годы |
| Ответственный исполнитель  |  Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |
| Соисполнители  |  Отсутствуют |
| Цели  |  Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области;  Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования |
| Задачи  |  Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области; Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; Улучшение качествагородской среды |
| Целевые показатели  | № п/п | Наименованиецелевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | На момент окончания реализации МП |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству и (или) ремонту инженерных коммуникаций (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 1, всего  | Источникифинансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2025 год | 2027 год |
| **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство территорий общего пользования населения»**
 |
| Сроки реализации  |  2025-2027 годы |
| Ответственный исполнитель  |  Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области |
| Соисполнители  |  Отсутствуют |
| Цели  |  Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области;  Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования |
| Задачи  |  Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области; Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования; Улучшение качествагородской среды |
| Целевые показатели  | № п/п | Наименованиецелевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2025год | 2026 год | 2027 год | На момент окончания реализации МП |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству и (или) ремонту инженерных коммуникаций (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 1, всего  | Источникифинансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

 к муниципальной программе

 муниципального образования

Ефремовский муниципальный округ

 Тульской области «Формирование

современной городской среды на

территории муниципального образования

Ефремовский муниципальный

округ Тульской области»

1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по муниципальному образованию Ефремовский муниципальный округ Тульской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  |  Объект благоустройства | Управляющая компания |
| 1 | г. Ефремов, ул. Газовая, д. 14  | ООО «КЭС» |
| 2 | г. Ефремов, ул. Газовая, д. 21 | ООО "Зодчий" |
| 3 | г. Ефремов, ул. Гоголя, д. 19 | ООО "Зодчий" |
| 4 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 29 | ООО "Зодчий" |
| 5 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 37 | ООО "ЕУЖФ" |
| 6 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 51 | ООО «КЭС» |
| 7 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 76 | ООО "Зодчий" |
| 8 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 78 | ООО "Зодчий" |
| 9 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 86 | ООО "Зодчий" |
| 10 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 88 | ООО "Зодчий" |
| 11 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 16  | ООО «КЭС» |
| 12 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 18 | ООО «КЭС» |
| 13 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 20 | ООО "Зодчий" |
| 14 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 22  | ООО «КЭС» |
| 15 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 24 | ООО "ЕУЖФ" |
| 16 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 22А | ООО "Зодчий" |
| 17 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 26 | ООО "Зодчий" |
| 18 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 3  | ООО «КЭС» |
| 19 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 35 | ООО "Зодчий" |
| 20 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 37 | ООО "Зодчий" |
| 21 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 2 | ООО «КЭС» |
| 22 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 4 | ООО "Зодчий" |
| 23 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 5  | ООО «КЭС» |
| 24 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 6  | ООО "Зодчий" |
| 25 | Г. Ефремов, Ул. Дружбы, д.28 | ООО "Зодчий" |
| 26 | г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 2 | ООО "ЕУЖФ" |
| 27 | г. Ефремов, ул. Интернациональная, д. 4  | ООО "Зодчий" |
| 28 | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 1 | ООО "Зодчий" |
| 29 | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 2 | ООО "Зодчий" |
| 30 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 29  | ООО «КЭС» |
| 31 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 30  | ООО «КЭС» |
| 32 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 43  | ООО «КЭС» |
| 33 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 52  | ООО «КЭС» |
| 34 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 55  | ООО «КЭС» |
| 35 | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 120 | ООО «КЭС»" |
| 36 | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 134 | ООО "ЕУЖФ" |
| 37 | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 136 | ООО «КЭС» |
| 38 | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 26 | ООО «КЭС»" |
| 39 | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 33 | ООО «КЭС» |
| 40 | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 47 | ООО "ЕУЖФ" |
| 41 | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 81 | ООО «Зодчий» |
| 42 | г. Ефремов, ул. Красноармейская, д. 69 | ООО "ЕУЖФ" |
| 43 | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 18 | ООО «КЭС» |
| 44 | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 28 | ООО «КЭС» |
| 45 | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 29 | ООО «КЭС» |
| 46 | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 30 | ООО «КЭС» |
| 47 | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 7 | ООО «КЭС» |
| 48 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 17 | ООО «КЭС» |
| 49 | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 8 | ООО «КЭС» |
| 50 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 18 | ООО "ЕУМКД" |
| 51 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 22 | ООО «Зодчий» |
| 52 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 24 | ООО «Зодчий» |
| 53 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 26 | ООО «КЭС» |
| 54 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 27/40 | ООО "ЕУМКД" |
| 55 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 37 | ООО «Зодчий» |
| 56 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 39 | ООО «Зодчий» |
| 57 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 47 | ООО «Зодчий» |
| 58 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 49 | ООО «Зодчий» |
| 59 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 51 | ООО «Зодчий» |
| 60 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 55 | ООО «Зодчий» |
| 61 | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 124 | ООО «КЭС» |
| 62 | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 49 | ООО «Зодчий» |
| 63 | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 13 | ООО «КЭС» |
| 64 | г. Ефремов, ул. Лесная, д. 10 | ООО «Зодчий» |
| 65 | г. Ефремов, ул. Лесная, д. 13 | ООО «Зодчий» |
| 66 | г. Ефремов, ул. Лесная, д. 6 | ООО «КЭС» |
| 67 | г. Ефремов, ул. Лесная, д. 8 | ООО «Зодчий» |
| 68 | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 13 | ООО «Зодчий» |
| 69 | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 37А | ООО «Зодчий» |
| 70 | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 41А | ООО «Зодчий» |
| 71 | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 10, корп. 1 | ООО «КЭС» |
| 72 | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 10, корп. 2 | ООО «КЭС» |
| 73 | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 10, корп. 3 | ООО «КЭС» |
| 74 | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 3 | ООО «Зодчий» |
| 75 | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 5 | ООО «Зодчий» |
| 76 | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 8 | ООО «КЭС» |
| 77 | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 8 | ООО «Зодчий» |
| 78 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 12 | ООО "ЕУЖФ" |
| 79 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 23 | ООО «КЭС» |
| 80 | г. Ефремов, ул. Новик, д. 24 | ООО «КЭС» |
| 81 | г. Ефремов, ул. Новик, д. 28 | ООО «КЭС» |
| 82 | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 2 | ООО «КЭС» |
| 83 | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 6А | ООО "Зодчий" |
| 84 | г. Ефремов, ул. Садовая, д. 100 | ООО «КЭС» |
| 85 | г. Ефремов, ул. Садовая, д. 98 | ООО «КЭС» |
| 86 | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 53 | ООО «КЭС» |
| 87 | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 64 | ООО "ЕУЖФ" |
| 88 | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 67 | ООО "Зодчий" |
| 89 | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 71 | ООО "Зодчий" |
| 90 | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 15 | ООО «КЭС» |
| 91 | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 44 | ООО "Зодчий" |
| 92 | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 14 | ООО «КЭС» |
| 93 | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 17а | ООО "ЕУМКД" |
| 94 | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 20 | ООО «КЭС» |
| 95 | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 21 | ООО «Зодчий» |
| 96 | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 26 | ООО «КЭС» |
| 97 | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 28 | ООО «КЭС» |
| 98 | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 32 | ООО «КЭС» |
| 99 | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 38 | ООО «Зодчий» |
| 100 | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 40 | ООО «КЭС» |
| 101 | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 42 | ООО «КЭС» |
| 102 | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 25 | ООО «КЭС» |
| 103 | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 51 | ООО «Зодчий» |
| 104 | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 53 | ООО «КЭС» |
| 105 | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 55 | ООО «КЭС» |
| 106 | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 10 | ООО «КЭС» |
| 107 | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 20 | ООО «КЭС» |
| 108 | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 8А | ООО "ЕУЖФ" |
| 109 | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д.12 | ООО «КЭС» |
| 110 | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д.24 | ООО "ЕУЖФ" |
| 111 | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д.26 | ООО «Зодчий» |
| 112 | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 1 | ООО «Зодчий» |
| 113 | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 2 | ООО «Зодчий» |
| 114 | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 3 | ООО «Зодчий» |
| 115 | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 5 | ООО "ЕУМКД" |
| 116 | г. Ефремов, ул. Чернышевского, д. 25 | ООО «Зодчий» |
| 117 | г. Ефремов, ул. Чернышевского, д. 27 | ООО "ЕУЖФ" |
| 118 | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 1  | ООО «КЭС» |
| 119 | г. Ефремов, ул. Шлихтера, д. 2 | ООО «КЭС» |
| 120 | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 11 | ООО "ЕУМКД" |
| 121 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 1 | МУП «АгроКомСлужба» |
| 122 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 2 | МУП «АгроКомСлужба» |
| 123 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 4 | МУП «АгроКомСлужба» |
| 124 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 5 | МУП «АгроКомСлужба» |
| 125 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 6 | МУП «АгроКомСлужба» |
| 126 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 7 | МУП «АгроКомСлужба» |
| 127 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 8 | МУП «АгроКомСлужба» |
| 128 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 9 | МУП «АгроКомСлужба» |
| 129 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 10 | МУП «АгроКомСлужба» |
| 130 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 11 | МУП «АгроКомСлужба» |
| 131 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 12 | МУП «АгроКомСлужба» |
| 132 | Ефремовский район, д. Заречье, д. 13 | МУП «АгроКомСлужба» |

1. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве по муниципальному образованию Ефремовский

муниципальный округ Тульской области

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п  |  Объект благоустройства |
| 1. | Территория в районе домов по ул. Дружбы 22, 24, 26 поликлиника |
| 2. | Территория в районе домов по ул. Мира 7, 9, Дружбы 21 |
| 3. | Территория в районе домов по ул. Дружбы 18, 20, 22 (СШ №3) |
| 4. | Территория в районе домов по ул. Маяковского 45 |
| 5. | Территория СРЦН № 5 «Юность» по ул. Дружбы |
| 6. | Сквер на ул. Горького |
| 7. | Территория по ул. Свердлова (44 квартал)  |
| 8. | Сквер «Знайка» – территория в районе ЦО № 5 по ул. Дружбы в г. Ефремове |
| 9. | Территория по ул. Свердлова от ул. Тургенева до ул. Ленина |
| 10. | Территория по ул. Мира от ул. Октябрьская по ул. Строителей |
| 11. | Территория в районе домов № 2 по ул. Химиков и д. № 24 по ул. Тульское шоссе |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

 к муниципальной программе

 муниципального образования

Ефремовский муниципальный округ

 Тульской области «Формирование

современной городской среды на

территории муниципального образования

Ефремовский муниципальный

округ Тульской области»

1. Общественная территория, благоустраиваемая в 2025 году по

муниципальному образованию город Ефремов

Сквер "Знайка" - территория в районе ЦО № 5 по ул. Дружбы в г. Ефремове – 3 этап.

1. Адресный перечень дворовых территорий,

благоустраиваемых в 2025 году по

муниципальному образованию город Ефремов

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории  |
| 1 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 29 |
| 2 | . Ефремов, ул. Комсомольская, д. 81 |
| 3 | г. Ефремов, ул. Красноармейская, д. 69 |
| 4 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 52 |
| 5 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 55 |
| 6 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 55 |
| 7 | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 37а |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_