##### **ОТЧЕТ**

о ходе реализации

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов»**

Ответственный исполнитель:комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области

Отчётный год: 2024 год

Дата составления проекта

годового отчёта:апрель 2025 года

Непосредственный исполнитель

муниципальной программы:Соколова Н.А., эксперт 1 категории

комитета по жизнеобеспечению,

тел. (48741) 6-08-66, эл. почта -

gkh.efremov@tularegion.org

**Председатель комитета по**

**жизнеобеспечению администрации**

**муниципального образования**

**Ефремовский муниципальный округ**

**Тульской области Н.А. Лукьянченко**

**1. Результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 №1735 (с внесенными изменениями).

В соответствии с паспортом муниципальной программы ее ответственным исполнителем является комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области (далее – комитет по жизнеобеспечению). Соисполнители программы отсутствуют.

Результат реализации муниципальной программы - это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территории муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области. В результате проведённых мероприятий произведена закупка современных энергосберегающих ламп в количестве 566 штук и светодиодных светильников в количестве 185 штук, что, в свою очередь, позволило сэкономить значительное количество электроэнергии - порядка 250 тыс. Квтч в течение 5 лет. Поверка теплового счётчика и начисления за потреблённую тепловую энергию по прибору учёта позволят ежегодно экономить около 50 Гкал.

В 2024 году в основном результаты достигнуты. Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с намеченными мероприятиями.

**2. Цели муниципальной программы**

Основной целью программы является повышение энергоэффективности муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области.

В 2025 году будет продолжена работа по достижению намеченных целей.

**3. Показатели муниципальной программы**

Целевые показатели муниципальной программы:

- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в бюджетных муниципальных учреждениях – 100 %;

- Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в бюджетных муниципальных учреждениях – 14 %;

- Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных бюджетных учреждениях – 100 %;

- Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных бюджетных учреждениях – 90 %;

- Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта электрической энергии в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов – 100 %;

- Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта тепловой энергии в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов – 12 %;

- Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта холодной воды в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов – 15 %;

- Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта газа в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов – 15 %;

- Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями – 58 Квтч.;

- Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями - 0,1 Гкал;

- Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями – 0,29 куб. м.;

- Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями – 1,68 куб.м.;

- Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями – 19,8 куб. м.;

- Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах – 680 Квтч;

- Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах – 0,18 Гкал;

- Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах – 25 куб. м.;

- Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах – 66,5 куб. м.;

- Удельная величина потребления газа в многоквартирных домах – 278 куб. м.

- Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования – 70 %;

- Количество закупленных энергосберегающих ламп / светильников – 500/50 шт;

- Экономия электроэнергии в натуральном выражении по бюджетным учреждениям – 50 тыс. Квтч.;

- Экономия тепловой энергии в натуральном выражении по зданию администрации (г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43) – 50 Гкал.

Анализ целевых показателей муниципальной программы за 2024 год приведен в таблице 2.

**4. Структурные элементы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется по комплексу процессного мероприятия:

1. «Повышение энергетической эффективности муниципального образования город Ефремов».

Нарушений установленных параметров и сроков реализации указанных структурных элементов нет.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Показатели за 2024 год в целом достигнуты.

**6. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы**

В 2024 году объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов» составил 315,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 315,0 тыс. рублей.

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы за 2024 год приведен в таблице 1.

Освоение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило в целом 100 %, в том числе:

- «Повышение энергетической эффективности муниципального образования город Ефремов» (315,0 тыс. руб. при плане 315,0 тыс. руб. - 100 %).

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Из запланированных мероприятий и показателей муниципальной программы исполнялись и выполнены все в полном объеме, что позволило решить установленные задачи и достичь цели муниципальной программы по повышению энергоэффективности муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области.

Реализация данной муниципальной программы в 2025 году продолжает своё действие с дальнейшей корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов»**

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Для оценки результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**Индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формулам:**

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (комплекс процессных мероприятий). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Показатели 1-8 и 19-22 направлены на увеличение целевых значений;

показатели 9-18 направлены на снижение целевых значений.

S1 = 1, S2 = 0,94, S3 = 0,99, S4 = 0,98, S5 = 1, S6 = 0,83, S7 = 0,33, S8 = 0,67, S9 = 0,97,

S10 = 1, S11 = 1,04, S12 = 1,1, S13 = 0,99, S14 = 0,99, S15 = 0,95, S16 = 1, S17 = 0,99,

S18 = 0,99, S19 = 0,95, S20 = 1, S21 = 1,1, S22 = 1

S общ. = 20,81

Mп = 1/22 = 0,046

I p = 20,81 х 0,046 **= 0,96**

2. **Индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формуле:**

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iэ  = (315,0 х 0,96) / 315,0 = **0,96**

3. **Качественная оценка эффективности реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий):**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (комплексов процессных мероприятий), перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **высокий уровень эффективности**.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **низкий уровень эффективности.**

**Вывод**

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов» в 2024 году составляет 0,96. Отсюда, уровень эффективности – **высокий уровень эффективности**.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Энергоэффективность муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области»**

Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов» в 2024 году выполнена в полном объеме.

В ходе анализа уровня реализации программы выявлена высокая степень достижения практически по всем 22 показателям.

Эффективность реализации указанной программы в 2024 году составила 0,96 и уровень эффективности – **высокий уровень эффективности**.

В 2025 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы «Энергоэффективность муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области» и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.