## Лист1
План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
|  | Начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | текущий финансовый год | первый год планового переода | Второй год планового периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан Ефремовского района на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 593.5 | 392 | 322.8 | Ремонт пяти помещений муниципального жилищного фонда
Улучшение технического состояния муниципального жилого фонда |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 593.5 | 392 | 322.8
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 568.2 | 568.2 | 568.2
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |  |  |  | федеральный бюждет | 568.2 | 568.2 | 568.2
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 4545.4 | 0 | 0 | 4 человека улучшат жилищные условия
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечестенной войны 1941-1945 годов" |  |  |  | федеральный бюждет | 4545.4 | 0 | 0
областной бюджет
бюджет муниципального образования Ефремовский район
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ефремовский район на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т. ч.: |  |  |  | В 2014 году улучшат жилищные условия по спискам 2013 года - 4 семьи, по спискам 2014 года - 6 семей. В 2015 году улучшат жилищные условия 7 семей. В 2016 году улучшат жилищные условия 7 семей.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  | федеральный бюждет
областной бюджет
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район |  | 2000
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2230.2 | 0 | 0 | 4 семьи улучшат жилищные условия
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2013 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 1618.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 612 | 0 | 0
в т. ч. |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 1388 | 0 | 0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса по спискам 2014 года |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет муниципального образования Ефремовский район | 1388 | 0 | 0
Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т. ч.: | 79.7 | 0 | 0 | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка одной семье
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | федеральный бюждет
|  |  |  | областной бюджет | 79.7 | 0 | 0
бюджет муниципального образования Ефремовский район

## Лист2
Председатель комитета по жизнеобеспечению | С.А. Бобровский

## Лист3
Таблица 2
Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы муниципального образования город Ефремов за 2024 год
«Энергоэффективность муниципального образования город Ефремов"
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Выполнение плана, %
|  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Структурный элемент, входящий в процессную часть муниципальной программы
Комплекс процессных мероприятий 1. "Повышение энергетической эффективности муниципального образования город Ефремов"
1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в бюджетных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | 100
2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в в бюджетных муниципальных учреждениях | % | 14 | 13.2 | 94.3
3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных бюджетных учреждениях | % | 100 | 99 | 99
4. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных бюджетных учреждениях | % | 90 | 88 | 97.8
5. | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта электрической энергии в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов | % | 100 | 100 | 100
6. | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта тепловой энергии в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов | % | 12 | 10 | 83.3
7. | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта холодной воды в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов | % | 15 | 5 | 33.3
8. | Доля многоквартирных домов (МКД), оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта газа в общем количестве МКД, расположенных на территории МО город Ефремов | % | 15 | 10 | 66.7
9. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч на 1 человека населения | 58 | 60 | 96.7
10. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал на 1 кв. м. общей площади | 0.02 | 0.02 | 100
11. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. м. на 1 человека населения | 0.29 | 0.28 | 103.6
12. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. м. на 1 человека населения | 1.68 | 1.53 | 109.8
13. | Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями | куб. м. на 1 человека населения | 19.8 | 20 | 99
14. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВт/ч на 1 проживающего | 680 | 685 | 99.3
15. | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв. м. общей площади | 0.18 | 0.19 | 94.7
16. | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах | куб. м. на 1 проживающего | 25 | 25 | 100
17. | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах | куб. м. на 1 проживающего | 66.5 | 67 | 99.3
18. | Удельная величина потребления газа в многоквартирных домах | куб. м. на 1 проживающего | 278 | 282 | 98.6
19. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 70 | 66.7 | 95.3
20. | Количество закупленных энергосберегающих ламп/светильников | Шт. | 500/50 | 566/185 | 136.6
21. | Экономия электроэнергии в натуральном выражении по бюджетным учреждениям | тыс. кВт/ч | 50 | 52.1 | 104.2
22. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении по зданию администрации (г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43) | Гкал | 50 | 49.8 | 99.6