Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования Ефремовский район на 2014-2016 годы

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2014 год, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 19903,4 | 19903,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10403,4 | 10403,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9500,0 | 9500,0 |  |
| Мероприятие 1 Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений (ежемесячно) | Финансовое управление администрации муниципального образования Ефремовский район | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | всего | 9500,0 | 9500,0 | соблюдение объема дотаций, предоставляемого поселениям Ефремовского района из фонда финансовой поддержки на уровне 100 процентов от объема дотаций, утвержденного решением Собрания представителей муниципального образования Ефремовский район о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9500,0 | 9500,0 |  |
| Мероприятие 2 Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области (ежемесячно) | Финансовое управление администрации муниципального образования Ефремовский район | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | всего | 10403,4 | 10403,4 | обеспечение соблюдения величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между наиболее обеспеченным и наименее обеспеченным поселением после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ефремовского района в размере не более 1,4 раза |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10403,4 | 10403,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 101,3 | 101,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 101,3 | 101,3 |  |
| Мероприятие 1 Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | Финансовое управление, Администр ация муниципального образования | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | всего | 101,3 | 101,3 | соблюдение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций на уровне до 15 процентов |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 101,3 | 101,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 735,4 | 670,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 735,4 | 670,7 |  |
| Мероприятие 1 Управление резервным фондом местной администрации | Финансовое управление, Администрация муниципального образования, Комитет по образованию, Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | всего | 735,4 | 670,7 | сохранение уровня использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств местного бюджета из резервного фонда администрации в размере 100 процентов |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 735,4 | 670,7 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 10527,3 | 10355,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2,8 | 2,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10524,5 | 10353,0 |  |
| Мероприятие 1 Обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных органов | Финансовое управление | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | всего | 9966,0 | 9815,2 | обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9966,0 | 9815,2 | целом и в разрезе подпрограмм в соответствии с установленными сроками |
| Мероприятие 2 Обеспечение функций муниципальных органов | Финансовое управление | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | всего | 561,3 | 540,6 | обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм в соответствии с установленными сроками |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2,8 | 2,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 558,5 | 537,8 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 31267,4 | 31031,2 |  |

<*>  Непосредственный результат реализации мероприятий  муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами муниципального образования Ефремовский район на 2014-2016 годы

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем дотаций, предоставляемый поселениям Ефремовского района из фонда финансовой поддержки от объема дотаций, утвержденного решением Собрания представителей Ефремовский район о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.2. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между наиболее обеспеченным и наименее обеспеченным поселением после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ефремовского района | % | < 1,06 | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предельный объем муниципального долга к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | разы | 0,03 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 2.2. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к расходам местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | % | 0 | 0,4 | 0,02 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств местного бюджета из резервного фонда администрации | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение созданий условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от утвержденного объема | % | 0 | до 5 | 0,2 |  |  |  |
| 4.2. | Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 2,5 | 90 | 90 |  |  |  |
| 4.3. | Доля объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.4. | Полнота представления информации о системе управления муниципальными финансами на официальном сайте администрации в сети Интернет и средствах массовой информации | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Приводится  фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы за 2014 год

Управление муниципальными финансами муниципального образования Ефремовский район на 2014-2016 годы

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ефремовский район на 2014-2015 годы» | Всего, в т.ч. | 23924,5 | 20861,2 | 20625,0 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 21724,5 | 20135,8 | 19964,3 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация муниципального образования Ефремовский район | 2200,0 | 184,7 | 120,0 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 530,7 | 530,7 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» | Всего, в т.ч. | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 |
| Основное мероприятие | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений (ежемесячно) | Всего, в т.ч. | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 |
| Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным долгом» | Всего, в т.ч. | 1500,0 | 101,3 | 101,3 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 1500,0 | 101,3 | 101,3 |
| Основное мероприятие | Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | Всего, в т.ч. | 1500,0 | 101,3 | 101,3 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 1500,0 | 101,3 | 101,3 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение эффективности управления общественными финансами» | Всего, в т.ч. | 2200,0 | 735,4 | 670,7 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация муниципального образования Ефремовский район | 2200,0 | 184,7 | 120,0 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 530,7 | 530,7 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие | Управление резервным фондом местной администрации | Всего, в т.ч. | 2200,0 | 735,4 | 670,7 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | ГРБС 2 - Администрация муниципального образования Ефремовский район | 2200,0 | 184,7 | 120,0 |
|  |  | ГРБС 3 - Комитет по образованию | 0,0 | 530,7 | 530,7 |
|  |  | ГРБС 4 - Управление по культуре | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего, в т.ч. | 10724,5 | 10524,5 | 10353,0 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 10724,5 | 10524,5 | 10353,0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных органов | Всего, в т.ч. | 9509,9 | 9966,0 | 9815,2 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 9509,9 | 9966,0 | 9815,2 |
| Основное мероприятие | Обеспечение функций муниципальных органов | Всего, в т.ч. | 1214,6 | 558,5 | 537,8 |
|  |  | ГРБС 1 - Финансовое управление | 1214,6 | 558,5 | 537,8 |

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2014 год

Управление муниципальными финансами муниципального образования Ефремовский район на 2014-2016 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия | Источники финансирования в разрезе ГРБС | Оценка расходов <*> | Фактичес- кие расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ефремовский район на 2014-2016 годы» | Всего, в т.ч.: | 31267,4 | 31031,2 | 99,2 |
|  |  | областной бюджет | 10406,2 | 10406,2 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 20861,2 | 20625,0 | 98,9 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» | Всего, в т.ч.: | 19903,4 | 19903,4 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 10403,4 | 10403,4 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 9500,0 | 9500,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений (ежемесячно) | Всего, в т.ч.: | 9500,0 | 9500,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 9500,0 | 9500,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области (ежемесячно) | Всего, в т.ч.: | 10403,4 | 10403,4 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 10403,4 | 10403,4 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным долгом» | Всего, в т.ч.: | 101,3 | 101,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 101,3 | 101,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие | Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | Всего, в т.ч.: | 101,3 | 101,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 101,3 | 101,3 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение эффективности управления общественными финансами» | Всего, в т.ч.: | 735,4 | 670,7 | 91,2 |
|  |  | местный бюджет | 735,4 | 670,7 | 91,2 |
| Основное мероприятие | Управление резервным фондом местной администрации | Всего, в т.ч.: | 735,4 | 670,7 | 91,2 |
|  |  | местный бюджет | 735,4 | 670,7 | 91,2 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | Всего, в т.ч.: | 10527,3 | 10355,8 | 98,4 |
|  |  | областной бюджет | 2,8 | 2,8 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 10524,5 | 10353,0 | 98,4 |
| Основное мероприятие | Обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных органов | Всего, в т.ч.: | 9966,0 | 9815,2 | 98,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 9966,0 | 9815,2 | 98,5 |
| Основное мероприятие | Обеспечение функций муниципальных органов | Всего, в т.ч.: | 561,3 | 540,6 | 96,3 |
|  |  | областной бюджет | 2,8 | 2,8 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 558,5 | 537,8 | 96,3 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**>   Расходы   за   счет  всех источников

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 декабря 2014 года

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ефремовский район на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования Ефремовский район

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ефремовский район | 31.07.2014 | 1133 | Увеличение размера резервного фонда |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Ефремовский район | 08.10.2014 | 1457 | Уменьшение размера резервного фонда |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Ефремовский район | 10.10.2014 | 1486 | Уменьшение размера резервного фонда |
| 4 | Постановление администрации муниципального образования Ефремовский район | 25.12.2014 | 1955 | Уменьшение размера резервного фонда, уменьшение процентов по кредиту |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования Ефремовский район на 2014-2016 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

###### С ДП1 – 100/100=1               С ДП2 – 1,4/1,4=1            С ДП3 – 0,1/0,1=1

С ДП4 – 0,4/0,02=20             С ДП5 – 100/100=1          С ДП6 – 5/0,2=25

С ДП7 – 90/90=1                   С ДП8 – =1                       С ДП9 – 100/100=1

С ДЦ = 5,78

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

УФ  = 31031,2/ 31267,4 = 0,99

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДП  x  У Ф;

ЭГП     = 5,78 x  0,99 = 5,7

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ефремовский район на 2014-2016 годы» в 2014 году является высокоэффективной.

##### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами муниципального образования Ефремовский район на 2014-2016 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Финансовое управление администрации муниципального образования Ефремовский район |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2014 год |
| Дата составления годового отчета | март 2015 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Заместитель начальника финансового управления - Гильмиярова С.А. (т. 6-60-31) |

| Начальник финансового управления | О.А. Титова |
| --- | --- |