##### **ОТЧЕТ**

о ходе реализации

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»**

Ответственный исполнитель:комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремов

Отчётный год: 2023 год

Дата составления проекта

годового отчёта:апрель 2024 года

Непосредственный исполнитель

муниципальной программы:Лукьянченко Н.А., эксперт 1 категории

комитета по жизнеобеспечению,

тел. (48741) 6-08-12, эл. почта -

gkh.efremov@tularegion.org

**Председатель комитета по**

**жизнеобеспечению администрации**

**муниципального образования**

**город Ефремов А.В. Вечеря**

**1. Результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 №1733 (с внесенными изменениями).

В соответствии с паспортом муниципальной программы ее ответственным исполнителем является комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов (далее – комитет по жизнеобеспечению). Соисполнители программы отсутствуют.

Результат реализации муниципальной программы - это повышение уровня обеспеченности населения качественными коммунальными услугами, благоустроенности городского округа, создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования город Ефремов.

В результате проведённых мероприятий произведены: капитальный ремонт фасада в д. № 4а по ул. Дачная города Ефремова Тульской области, текущий ремонт насосных агрегатов; замена задвижек на резервуарах водопроводной насосной станции 3-его водоподъема и задвижек на уличных сетях водопровода в городе и ремонт 2 водонапорных башен в с. Лобаново и д. Кукуй на сумму в рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области», освещение улично-дорожной сети на участке общей протяженностью 159 км, количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения по 3,1 куб. м. в год, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в количестве 4 тыс. куб. м. в год, приобретено 10 бункеров для ТКО, содержание 3-х «Вечных огней», санитарная уборка и озеленение улиц города на площади 294,0 тыс. кв.м., благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа, благоустройство 40 га территории городского кладбища, благоустройство парка им. Бунина, устройство 3-х детских площадок в городе Ефремове в рамках проекта «Народный бюджет».

В 2023 году результаты достигнуты. Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с намеченными мероприятиями.

**2. Цели муниципальной программы**

Основной целью программы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования коммунальной инфраструктуры и системы благоустройства муниципального образования город Ефремов.

В 2024 году будет продолжена работа по достижению намеченных целей.

**3. Показатели муниципальной программы**

Целевые показатели муниципальной программы:

- Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 84 %;

- Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 95 %;

- Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (замена задвижек и ремонт водонапорных башен) – 55 единиц;

- Капитальный ремонт фасада МКД Ефремова Тульской области – 1 ед.;

- Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети округа – 159 км;

- Санитарная уборка и мероприятия по озеленению городского округа – 294 тыс. кв. м.;

- Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения – 3,1 куб. м. в год на человека;

- Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов - 4 тыс. куб. м. в год,

- Приобретение бункеров для ТКО – 10 шт.;

- Содержание «Вечных огней» – 3 ед.;

- Благоустройство городского пляжа – 1000 кв. м.;

- Благоустройство территории городского кладбища – 40 га;

- Благоустройство парка им. Бунина – 1 ед.;

- Установка детских площадок в городе Ефремове Тульской области в рамках проекта «Народный бюджет» – 1 ед.

Анализ целевых показателей муниципальной программы за 2023 год приведен в таблице 2.

**4. Структурные элементы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется по региональному проекту, не входящему в состав национального проекта и 4 комплексам процессных мероприятий:

1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области», не входящий в состав национального проекта;
2. Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение состояния жилищного хозяйства»;
3. Комплекс процессных мероприятий: «Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»;
4. Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»;
5. Комплекс процессных мероприятий: «Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства».

Нарушений установленных параметров и сроков реализации указанных структурных элементов нет.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Показатели за 2023 год фактически достигнуты в полном объёме.

**6. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы**

В 2023 году объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» составил 73447,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 72788,2 тыс. рублей.

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы за 2023 год приведен в таблице 1.

Освоение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило в целом 99,1 %, в том числе:

1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области», не входящий в состав национального проекта; (27922,0 тыс. руб. при плане 27922,0 тыс. руб. - 100 %).
2. Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение состояния жилищного хозяйства» (110,1 тыс. руб. при плане 110,1 тыс. руб. – 100 %);
3. Комплекс процессных мероприятий: «Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами» (1589,2 тыс. руб. при плане 1589,2 тыс. руб. – 100 %);
4. Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории» (34579,9 тыс. руб. при плане 35082,3 тыс. руб. – 98,6 %);
5. Комплекс процессных мероприятий: «Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства» (6525,7 тыс. руб. при плане 6682,3 тыс. руб. – 97,6 %).

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Из запланированных мероприятий и показателей муниципальной программы исполнялись и выполнены все в полном объеме, что позволило решить установленные задачи и достичь цель муниципальной программы по созданию условий для устойчивого и эффективного функционирования коммунальной инфраструктуры системы благоустройства муниципального образования город Ефремов.

Реализация данной муниципальной программы в 2024 году продолжает своё действие с дальнейшей корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования**

**город Ефремов»**

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Для оценки результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**Индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формулам:**

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (комплекс процессных мероприятий). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

S1 = 1, S2 = 1, S3 = 1, S4 = 1, S5 = 1, S6 = 1, S7 = 1, S8 = 1, S9 = 1, S10 = 1, S11 = 1, S12 = 1, S13 = 1, S14 = 1, S15 = 1 S общ. = 15, Mp = 1/15 = 0,067

I p = 15 х 0,067 =1

2. **Индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формуле:**

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iэ  = (72788,2 х 1) / 73447,2 = 0,99

3. **Качественная оценка эффективности реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий):**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (комплексов процессных мероприятий), перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **высокий уровень эффективности**.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **низкий уровень эффективности.**

**Вывод**

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» в 2023 году составляет 0,99. Отсюда, уровень эффективности – **высокий уровень эффективности**.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования**

**город Ефремов»**

Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» в 2023 году выполнена в полном объеме.

В ходе анализа уровня реализации программы выявлена очень высокая степень достижения по всем 15 показателям.

Эффективность реализации указанной программы в 2023 году составила 0,99 и уровень эффективности – **высокий уровень эффективности**.

В 2024 году необходимо продолжить работу по реализации муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» и также обеспечить эффективный уровень ее реализации при достаточном уровне финансирования мероприятий данной программы.