ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами муниципального образования город Ефремов»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2023 год |
| Дата составления годового отчета: | 01 апреля 2024 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов - Александрова Елена Игоревна (т. 6-07-07) Aleksandrova.efremov@tularegion.org |

- Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов

- Е.И. Александрова

1. Результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 08.10.2015 №1748 (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с паспортом муниципальной программы ее ответственным исполнителем является комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Ефремов (далее – комитет). Соисполнителем программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Ефремов.

Муниципальная программа направлена на эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в местный бюджет.

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления полномочий.

Управление муниципальным имуществом основывается на принципах строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям органов местного самоуправления и обеспечения эффективности использования имущества при оптимальном уровне расходов на управление.

Результат реализации муниципальной программы - формирование в муниципальном образовании основ современной системы управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов.

В 2023 году результат достигнут. Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с намеченными мероприятиями.

Поставлено на кадастровый учет 3 земельных участка для размещения ФАПов.

Сформировано и поставлено на кадастровый учет 30 земельных участков в целях дальнейшей реализации либо предоставления в аренду.

Проведены кадастровые работы по формированию 2 земельных участков, образованных в результате раздела, с целью формирования уличной дорожной сети.

Продано с аукциона 6 земельных участков. Проведены аукционы на право заключения договоров аренды  13 земельных участков.

Доля доходов бюджета округа от реализации земельных участков  на торгах в общем объеме доходов от реализации земельных участков составила 17 % (3605,2 тыс. руб.).

Сформировано 60 земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам и отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (результат достигнут).

Поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на 7 объектов недвижимости (автомобильные дороги, водопровод, здание сельского клуба) и 29 земельных участков для размещения детских и спортивных площадок.

Проведена переоценка размера арендной платы по действующим договорам аренды муниципального имущества.

Объем доходов бюджета от арендной платы за муниципальное имущество составил 406,6 тыс. руб. (96 % от запланированного).

Проведена оценка объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2023 год. Продан 1 объект недвижимости (нежилое помещение) в результате проведения аукциона.

Объем доходов бюджета от приватизации муниципального имущества составил 2919,6 тыс. руб. (195 % от запланированного).

2. Цели муниципальной программы

Целью Программы является:

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Муниципального образования город Ефремов;

- рост доходов местного бюджета за счет реализации муниципального имущества и земельных участков и поступлений арендной платы за использование земельных участков и муниципального имущества;

- создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы обеспечивается:

1. Инвентаризация, паспортизация, регистрация муниципального имущества и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования

2. Исполнение контрольно-надзорных функций в среде управления муниципальным имуществом;

3. Формирование земельных участков при разграничении государственной собственности на землю в целях государственной регистрации права собственности муниципального образования;

4. Совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости;

5. Вовлечение максимального числа объектов муниципального имущества и земельных участков в хозяйственный оборот.

6. Формирование земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам и отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

7. Формирование земельных участков в целях предоставления их с торгов.

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» (далее – Программа) реализует цели и задачи, определенные Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Ефремов до 2035 года (далее – соответственно Стратегия, округ), нормативно правовыми актами Российской Федерации, Тульской области и органов местного самоуправления округа, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В 2024 году будет продолжена работа по обеспечению взвешенного подхода к управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, повышению эффективности их использования.

3. Показатели муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы:

- доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано (годовая периодичность, за отчетный период) - 100 %;

- доля доходов бюджета округа от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах, в общем объеме доходов от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) (годовая периодичность, за отчетный период), 20%;

- количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам и отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (годовая периодичность, за отчетный период), 30 ед.;

-  доля муниципальных нежилых объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано (годовая периодичность, за отчетный период) – 100 %;

-  объем доходов бюджета от приватизации муниципального имущества (годовая периодичность, за отчетный период) - 100 %;

- объем доходов бюджета от арендной платы за муниципальное имущество (годовая периодичность, за отчетный период) - 100 %.

Анализ целевых показателей муниципальной программы за 2023 год приведен в таблице 2.

4. Структурные элементы муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется по трем комплексам процессных мероприятий:

1.    «Управление земельными ресурсами»;

2.    «Управление муниципальным имуществом»;

Нарушений установленных параметров и сроков реализации указанных структурных элементов нет.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы и фактически достигнутые значения отдельных ее показателей за 2023 год (отклонение от их плановых значений) повлияли следующие факторы:

Отклонение фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых произошло по следующим причинам.

1. Имеется снижение планового показателя «Доля доходов бюджета округа от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах, в общем объеме доходов от реализации земельных участков (права аренды земельных участков)» в связи с уменьшением количества земельных участков, которые могли бы быть реализованы с аукционов.

2. Имеется превышение планового показателя «Объем доходов бюджета от приватизации муниципального имущества» в связи с продажей объекта приватизации с аукциона.

3. Имеется превышение планового показателя «Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам и отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» в связи с возникшей потребностью в формировании большего количества земельных участков.

4. Имеется снижение  планового показателя «Объем доходов бюджета от арендной платы» в связи с расторжением договоров аренды.

6. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

В 2023 году объем бюджетных  ассигнований по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» составил 1315,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 1315,3 тыс. рублей.

Анализ целевых показателей муниципальной программы за 2023 год приведен в таблице 1.

Освоение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило в целом - 100%), в том числе:

- «Управление земельными ресурсами» - 100%.

-  «Управление муниципальным долгом» - 100%.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

Из запланированных мероприятий и показателей муниципальной программы исполнялись и выполнены все в полном объеме, что позволило решить установленные задачи и достичь цели муниципальной программы по совершенствованию механизмов управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает свое действие с корректировкой плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период и бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

Таблица 1

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»

за 2023 год

| № п/п | Направления реализации муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Комплекс процессных мероприятий: «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |
| 1. | направление реализации Формирование земельных участков в целях предоставления их с торгов. Формирование земельных участков при разграничении государственной собственности на землю в целях государственной регистрации права собственности муниципального образования; | всего | 150,0 | 590,0 | 590,0 |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 590,0 | 590,0 |
| 2. | направление реализации Выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам и отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно | всего | 150,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 400,0 | 400,0 |
| 3. | направление реализации Выполнение работ, связанных с проведением оценки размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | всего | 50,0 | 82,0 | 82,0 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 82,0 | 82,0 |
|  | Итого по структурному элементу муниципальной программы 1 | Всего | 350,0 | 1072,0 | 1072,0 |
|  |  | местный бюджет | 350,0 | 1072,0 | 1072,0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий: «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| 1. | направление реализации Мероприятия по проведению кадастровых работ в отношении муниципального имущества | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | направление реализации Выполнение работ, связанных с проведением оценки размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | всего | 50,0 | 143,3 | 143,3 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 143,3 | 143,3 |
|  | Итого по структурному элементу муниципальной программы 2 | Всего | 150,0 | 243,3 | 243,3 |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 243,3 | 243,3 |
|  | Всего по муниципальной программе | всего | 500,0 | 1315,3 | 1315,3 |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 1315,3 | 1315,3 |

Таблица 2

Анализ целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами  муниципального образования город Ефремов»

за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Выполнение плана* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | % | 100 | 100 | 100 Результат достигнут |
| 2. | Доля доходов бюджета округа от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах, в общем объеме доходов от реализации земельных участков (права аренды земельных участков) | % | 20 | 17 | 85 Результат не достигнут |
| 3. | количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам и отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно | % | 30 | 60 | 200 Результат достигнут |
| 4. | Доля муниципальных нежилых объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | ед. | 100 | 100 | 100 Результат достигнут |
| 5. | Объем доходов бюджета от приватизации муниципального имущества | % | 100 | 195 | 195 Результат достигнут |
| 6. | Объем доходов бюджета от арендной платы | % | 100 | 96 | 96 Результат не достигнут |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами муниципального образования город Ефремов»

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

С ДЦ = (  С ДП1 +  С ДП2   +  С ДПN) / N, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) рассчитывается по формуле:

С ДП  = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ -  фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

С ДП  =   ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

С ДП1  = 1,0

С ДП2  = 0,85

С ДП3  = 2,0

С ДП4  = 1,0

С ДП5  = 1,95

С ДП6  = 0,96

С ДЦ = 1,29

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

УФ = 1315,3/1315,3= 1,0

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП     = СДЦ  x  У Ф.

ЭГП = 1,29х1,0 = 1,29

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов» является высокоэффективной.