**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»**

Отчетный период 9 мес. 2023 г.

Ответственный исполнитель: Комитет имущественных и земельных отношений муниципального образования город Ефремов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации, мероприятие | Исполнитель | Срок  реализации  | Источники финансирования | Объемы финансирования(тыс. рублей) | Результат реализации муниципальной программы (краткое описание)  |
| началореализации | окончание реализации | Планируемое финансирование  | Фактическое финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| **1.Комплекс процессных мероприятий**: **«Управление земельными ресурсами»** |
| Повышение эффективновсти системы управления земельными ресурсами муниципального образования. Рост доходов местного бюджета за счет реализации земельных участков и поступлении арендной платы за использование земельных участков. Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот свободных земельных участков  | Комитет имущественных и земельных отношений | 2022-2026 годы | Всего | 1071,95 | 423,5 | Сформировано и поставлено на кадастровый учет 45 земельных участков, в целях регистрации права муниципальной собственности, а также в целях проведения аукционов. Проведена оценка 11 земельных участков для проведения аукционов. |
| Местный бюджет | 1071,95 | 423,5 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом»**
 |
| Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом муниципального образования город Ефремов. Рост доходов местного бюджета за счет реализации муниципального и поступлений арендной платы за использование муниципального имущества. Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, бесхозяйного имущества  | Комитет имущественных и земельных отношений |  2022-2026 годы | Всего | 250 | 93,85 | Проведена оценка 27 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в целях постановки на баланс, определения арендной платы за использование имущества, а также для проведени аукционов по приватизации имущества. |
| Местный бюджет | 250 | 93,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** **по муниципальной программе** | х | х | х | Всего | 1321,95 | 517,35 | х |
| Местный бюджет | 1321,95 | 517,35 |