**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Ефремов»**

Отчетный период 9 мес. 2023 г.

Ответственный исполнитель: Комитет имущественных и земельных отношений муниципального образования город Ефремов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации, мероприятие | Исполнитель | Срок   реализации | | | | Источники  финансирования | Объемы финансирования  (тыс. рублей) | | Результат реализации  муниципальной программы  (краткое описание) |
| начало реализации | окончание  реализации | | | Планируемое финансирование | Фактическое финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 9 |
| **1.Комплекс процессных мероприятий**: **«Управление земельными ресурсами»** | | | | | | | | | |
| Повышение эффективновсти системы управления земельными ресурсами муниципального образования. Рост доходов местного бюджета за счет реализации земельных участков и поступлении арендной платы за использование земельных участков. Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот свободных земельных участков | Комитет имущественных и земельных отношений | 2022-2026 годы | | | | Всего | 1071,95 | 423,5 | Сформировано и поставлено на кадастровый учет 45 земельных участков, в целях регистрации права муниципальной собственности, а также в целях проведения аукционов. Проведена оценка 11 земельных участков для проведения аукционов. |
| Местный бюджет | 1071,95 | 423,5 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | |
| Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом муниципального образования город Ефремов. Рост доходов местного бюджета за счет реализации муниципального и поступлений арендной платы за использование муниципального имущества. Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, бесхозяйного имущества | Комитет имущественных и земельных отношений | 2022-2026 годы | | | | Всего | 250 | 93,85 | Проведена оценка 27 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в целях постановки на баланс, определения арендной платы за использование имущества, а также для проведени аукционов по приватизации имущества. |
| Местный бюджет | 250 | 93,85 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **ИТОГО**  **по муниципальной программе** | х | х | | | х | Всего | 1321,95 | 517,35 | х |
| Местный бюджет | 1321,95 | 517,35 |