**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов**

Отчетный период 9 мес. 2023 г.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования город Ефремов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации, мероприятие | Исполнитель | Срок   реализации | | | | | Источники  финансирования | Объемы финансирования  (тыс. рублей) | | Результат реализации  муниципальной программы  (краткое описание) |
| начало реализации | | окончание  реализации | | | Планируемое финансирование | Фактическое финансирование |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Управление резервным фондом местной администрации»** | | | | | | | | | | |
| Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации в соответствии с установленным порядком | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года (согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации) | | | | | Всего | 2500,0 | 2018,3 | Принятых постановлений о выделении средств местного бюджета из резервного фонда администрации – 12; профинансировано – 12.  Уровень использования резервного фонда администрации  100 % |
| Местный бюджет | 2500,0 | 2018,3 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом»** | | | | | | | | | | |
| Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами | Администрация | В соответствии с графиками | | | | | Всего | 8395,0 | 1766,9 | Гашение процентов по муниципальному долгу в размере 1,8 млн. руб.:  - коммерческие (1 контракт) |
| Местный бюджет | 8395,0 | 1766,9 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | |
| направление реализации 1  Осуществление при уточнении основных параметров бюджета округа контроля за предельным размером расходов бюджета округа без увеличения собственных доходов | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года  (при уточнении бюджета округа) | | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | Принято 2 решения об уточнении бюджета:  № 1-1 от 11.02.2023,  № 5-36 от 11.07.2023 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| направление реализации 2  Исполнение бюджета округа в соответствии со сводной бюджетной росписью, в т. ч. реализация мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих исполнение бюджета округа | Финансовое управление | Январь соответствующего финансового года | | | 31 декабря соответствующего финансового года | | Всего | 0,0 | 0,0 | На 1 октября 2023 бюджет округа исполнен в размере 2028,4 млн. руб. или 63% от плана |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| направление реализации 3  Утверждение плана (плановых) контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Финансовое управление | В сроки и с периодичностью, установленными федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» | | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | Утвержден план контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год (31.10.2022) |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| направление реализации 4  Составление отчета о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений | Финансовое управление | В соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности» | До 1 марта года, следующего за отчетным | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | Составлен отчет о результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2022 году 25.01.2023 (срок до 01 марта) |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| направление реализации 5  Составление информации (актов, предписаний) по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок | Финансовое управление | В соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» | | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | Составлено 6 актов по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок (предписаний нет) |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| направление реализации 6  Размещение информации о бюджетном процессе округа (в том числе в форме бюджета для граждан) на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации | Финансовое управление | В течение соответствующего финансового года  по мере возникновения оснований | | | | В оптимальные сроки для соответствующей информации | Всего | 0,0 | 0,0 | На официальном сайте округа в сети Интернет размещена информация о бюджетном процессе округа - МПА, приказы финансового управления (в том числе в форме бюджета для граждан – отчет об исполнении бюджета за 2022 год; бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| направление реализации 7  Осуществление расходов на оплату труда работников финансового управления | Финансовое управление | Январь  2023 год | | | | Декабрь  2023 год | Всего | 13131,8 | 9457,1 | Задолженности по выплате заработной платы персоналу не имелось |
| Местный бюджет | 13131,8 | 9457,1 |
| направление реализации 8  Осуществление расходов на обеспечение исполнения функций финансового управления | Финансовое управление | Январь  2023 год | | | | Декабрь  2023 год | Всего | 739,3 | 258,2 | Кредиторская задолженность отсутствует |
| Местный бюджет | 739,3 | 258,2 |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| **ИТОГО**  **по муниципальной программе** | х | х | | | | х | Всего | 24766,1 | 13500,5 | х |
| Местный бюджет | 24766,1 | 13500,5 |