|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **ЕФРЕМОВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | |
| **21 июня 2024 г.** |  | | | **№** | **12-1** |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов третьего созыва**

В связи с назначением выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов третьего созыва, в соответствии с частью 12 статьи 4 Закона Тульской области от 2 апреля 2007 № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области», территориальная избирательная комиссия Ефремовского района Тульской области, осуществляющая полномочия по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов третьего созыва, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и

проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов третьего созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования город Ефремов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии** |  | **В.Л.Шуянцева** |
| **Секретарь комиссии** |  | **Л.Н.Дорошенко** |

Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

Ефремовского района Тульской области

от 21 июня 2024 года № 12-1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению**

**выборов депутатов Собрания депутатов**

**муниципального образования город Ефремов**

**третьего созыва**

#### День голосования – 6, 7, 8 сентября 2024 года

**День принятия решения о назначении выборов – 18 июня 2024 года**

**День официального опубликования решения о назначении выборов – 20 июня 2024 года**

Сокращения:

ТИК - территориальная избирательная комиссия

ОИК - окружная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

ОМСУ - органы местного самоуправления

СМИ – средство массовой информации

Избирательные объединения – политические партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения, а также иные общественные объединения, имеющие право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

## 1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования, т.е. **не позднее** **29.07.2024** | Глава администрации  муниципального образования |

## 

## 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Принятие постановления о возложении полномочий ОИК на ТИК | С учетом сроков начала и окончания периода выдвижения кандидатов по многомандатным избирательным округам | ТИК (организующая подготовку и проведение выборов) |
| 2.2 | Опубликование принятого постановления о возложении полномочий ОИК на ТИК | С учетом сроков начала и окончания периода выдвижения кандидатов по многомандатным избирательным округам | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |
| 2.3 | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования, т.е. начинается **19.07.2024** и оканчивается **08.08.2024** | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |

**3. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Представление сведений об избирателях в ТИК | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 09.07.2024** | Глава администрации муниципального образования |
| 3.2 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 27.08.2024** | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |
| 3.3 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, т.е. **не позднее** **28.08.2024** | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |
| 3.4 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования, т.е. **с 28.08.2024** | УИК |
| 3.5 | Подписание и заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных книг | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. **не позднее 05.09.2024** | Председатель и секретарь  УИК |

**4. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Представление в ТИК (организующую подготовку и проведение выборов) списка назначенных наблюдателей в ТИК, ОИК, УИК | Не позднее, чем за три дня до дня (первого дня) голосования, т.е.  не позднее **02.09.2024** | Кандидат, избирательное объединение, субъекты общественного контроля |
| 4.2 | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим перечень кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по многомандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, т.е. **с 05.09.2024 по 08.09.2024** | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в ТИК (организующую подготовку и проведение выборов) |
| 4.3 | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | **с 20.07.2024 по 29.08.2024** - в избирательную комиссию Тульской области | Редакции СМИ |

## 5. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Направление в ТИК списка политических партий и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. **не позднее 23.06.2024** | Управление  Министерства юстиции Российской Федерации  по Тульской области |
| 5.2 | Размещение указанного списка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. **не позднее** **23.06.2024** | Управление  Министерства юстиции Российской Федерации  по Тульской области |

**6. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Самовыдвижение кандидатов | После опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, т. е.  **не ранее 04.07.2024 и не позднее 24.07.2024** | Граждане Российской Федерации,  обладающие пассивным избирательным правом |
| 6.2 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями списком (перечень кандидатов) | После опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, т. е.  **с 04.07.2024 по 24.07.2024** | Избирательные объединения |
| 6.3 | Представление документов для уведомления о выдвижении кандидатов | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, **т. е. не позднее до 18.00 часов по московскому времени 24.07.2024** | Кандидаты |
| 6.4 | Представление документов для уведомления о выдвижении перечня кандидатов | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, **т. е. не позднее до 18.00 часов по московскому времени 24.07.2024** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 6.5 | Выдача подтверждения о получении документов (с указанием даты и времени их представления) | Незамедлительно после приема документов | ТИК  (организующую подготовку и проведение выборов) |
| 6.6 | Принятие решения о заверении перечня кандидатов либо мотивированное решение об отказе в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов | ТИК  (организующую подготовку и проведение выборов) |
| 6.7 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления о заверении перечня кандидатов с копией заверенного перечня либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего постановления | ТИК  (организующую подготовку и проведение выборов) |
| 6.8 | Определение объема сведений о выдвинутых кандидатах и порядка их доведения до сведения избирателей | До начала периода выдвижения, т.е. **не позднее 03.07.2024** | ТИК  (организующую подготовку и проведение выборов) |
| 6.9 | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | По мере поступления документов | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 6.10 | Сообщение о результатах проверки сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | Общие сведения – в течение  10 дней | Соответствующие органы |
| 6.11 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | По мере выявления | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 6.12 | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 18-00 часов по московскому времени 29.07.2024** | Кандидат |
| 6.13 | Выдача подтверждения о получении документов для регистрации, с указанием даты и времени их представления | Незамедлительно  после приема документов | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 6.14 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания ТИК, на котором будет рассматриваться вопрос о его регистрации | Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 6.15 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в представленные в ТИК документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа | Не позднее, чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 6.16 | Принятие постановления о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема документов | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 6.17 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 6.18 | Выдача удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты | После принятия постановления о регистрации | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 6.19 | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в п. 3–4 ст. 61 Федерального закона 67-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее, чем за 10 дней до дня (первого дня) голосования, **т.е. не позднее 26.08.2024** | ТИК, УИК |

**7. СТАТУС КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо  работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 7.2 | Назначение доверенных лиц  (Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу - не более пяти доверенных лиц) | После выдвижения | Кандидат |
| 7.3 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 5 дней  со дня поступления документов | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 7.4 | Выдача удостоверений доверенным лицам кандидата | После регистрации доверенных лиц | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 7.5 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу | Не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, т.е.  **не позднее 31.08.2024** | Избирательное  объединение |
| 7.6 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно на снятие своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, т.е.  **не позднее 31.08.2024**, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1 день до дня (первого дня) голосования, т.е. **не позднее 04.09.2024** | Кандидат |
| 7.7 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | В течение одного дня после получения соответствующих документов | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 7.8 | Доведение до сведения избирателей информация об аннулировании регистрации кандидатов | В порядке и объемах, установленных ТИК | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |

## 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Агитационный период:  Для избирательных объединений  Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу  Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата (ов) и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, т.е. **до ноля** **часов 06.09.2024** *(не включая)*  Начинается со дня представления кандидатом в комиссию документов, необходимых для выдвижения и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, т.е. до **ноля часов 06.09.2024** (не включая)  Начинается со дня представления кандидатом в комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, т.е. **до ноля** **часов 06.09.2024** *(не включая)* | Избирательные объединения  Кандидат  Кандидат |
| 8.2 | Предвыборная агитация на каналах муниципальных организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов первого дня голосования, т.е. **с 10.08.2024 до ноля часов 06.09.2024** *(не включая)* | Граждане РФ,  зарегистрированные кандидаты |
| 8.3 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также редакций муниципальных периодических печатных изданий с указанием определенных законом сведений | Не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. **не позднее 30.06.2024** | Управление  Федеральной службы по надзору в сфере  связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора)  по Тульской области |
| 8.4 | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. **не позднее 05.07.2024** | ТИК  (организующую подготовку и проведение выборов) |
| 8.5 | Опубликование сведений (в валюте Российской Федерации) о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, а также представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. **не позднее 20.07.2024** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 8.6 | Опубликование списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, сетевых изданий, выполнивших требования федерального закона и готовых предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов | До начала периода предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, т.е**. не позднее 09.08.2024** | ТИК  (организующую подготовку и проведение выборов) |
| 8.7 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление указанных сведений в ТИК вместе с уведомлением | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. **не позднее 20.07.2024** | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 8.8 | Опубликование списка организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих правоизготавливать печатные агитационные материалы | До начала периода предвыборной агитации | ТИК  (организующую подготовку и проведение выборов) |
| 8.9 | Выделение по предложению ТИК специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. **не** **позднее 08.08.2024** | ОМСУ |
| 8.10 | Доведение до сведения кандидатов перечня мест, выделенных для размещения агитационных материалов | По получении вышеуказанного перечня | ТИК  (организующую подготовку и проведение выборов) |
| 8.11 | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади для размещения агитационных материалов, как на безвозмездной основе, так и на платной основе | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. **не** **позднее 08.08.2024** | Редакция соответствующего муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 8.12 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени или печатной площади | Не позднее, чем за 2 дня до дня выхода в эфир, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 8.13 | Представление в избирательную комиссию (ТИК) копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 8.14 | Представление в подразделения ПАО СБЕРБАНК платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади в полном объеме | Не позднее, чем за 2 дня до опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 8.15 | Представление копии платежного документа с отметкой подразделения ПАО СБЕРБАНК в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
| 8.16 | Опубликование предвыборной программы в региональном или муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, т.е.  **не позднее 28.08.2024** | Избирательное объединение |
| 8.17 | Представление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для встреч с избирателями | На время, установленное ТИК | Собственник, владелец помещения |
| 8.18 | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для проведения встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственник, владелец помещения |
| 8.19 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда оно может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 8.20 | Размещение информации о предоставлении помещения в сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК  (организующую подготовку и проведение выборов) |
| 8.21 | Подача уведомлений о проведении агитационных публичных мероприятий в различных формах в администрацию муниципального образования в двух экземплярах | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения (при проведении пикетирования группой лиц, либо одним участником, с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств – не позднее 3 дней, а в случае совпадения с воскресеньем и (или) нерабочим (и) праздничным днем (днями) – не позднее 4 дней | Организаторы митингов, демонстраций, шествий, пикетирований |
| 8.22 | Документальное подтверждение получения уведомления о проведении агитационного публичного мероприятия (возвращение одного экземпляра уведомления с отметкой о получении) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления | ОМСУ |
| 8.23 | Доведение до сведения организатора публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия | В течение з-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за 5 дней до дня его проведения - в день его получения) | ОМСУ |
| 8.24 | Представление в избирательную комиссию (ТИК) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов | До начала распространения соответствующих материалов | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 8.25 | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, представленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. **не позднее 18.09.2024** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 8.26 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день  голосования, т.е. **с 03.09.2024 по 07.09.2024, а также 08.09.2024** | Редакции СМИ,  граждане  и организации |

## 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Назначение кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам | После  выдвижения | Кандидат |
| 9.2 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение 3 дней  со дня поступления документов | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 9.3 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю по финансовым вопросам документа для открытия специального избирательного счета | После получения уведомления о выдвижении (не более чем в 3-х дневный срок) | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 9.4 | Открытие кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета и сообщение о его открытии в ТИК (осуществляющую полномочия ОИК) с указанием реквизитов по установленной форме для формирования своего избирательного фонда на основании разрешения, выдаваемого ТИК | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета и до представления документов для регистрации, но не позднее чем за 40 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 18.00 часов 29.07.2024** | Кандидат |
| 9.5 | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже 1 раза в 3 операционных дня | Подразделение  ПАО  СБЕРБАНК |
| 9.6 | Представление в ТИК заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | По представлению комиссии в 3-дневный срок, а за 3 дня до дня голосования –  немедленно | Подразделение  ПАО  СБЕРБАНК |
| 9.7 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 9.8 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3 дней со дня получения указанных  сведений от ТИК | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 9.9 | Возврат неправомерных пожертвований с указанием причины возврата | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный  избирательный счет | Кандидат |
| 9.10 | Перечисление в доход бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 9.11 | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов, **т.е. не позднее 12.10.2024** | Кандидат |
| 9.12 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 9.13 | Опубликование сведений из финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | В 10-дневный срок со дня получения сведений из финансовых отчетов | Редакция официального периодического издания |
| 9.14 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов | В 5-дневный срок со дня  поступления представления из ТИК | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 9.15 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 9.16 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. **с 07.11.2024** | Подразделение  ПАО СБЕРБАНК |
| 9.17 | Финансирование и распределение средств на подготовку и проведение выборов: | | |
|  | Для ТИК | В 10-дневныйсрок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, **т.е. с 20.06.2024 по 29.06.2024** | Глава администрации муниципального образования |
|  | Для УИК | В десятидневный срок со дня поступления средств в распоряжение ТИК | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |
| 9.18 | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. **не** **позднее 18.09.2024** | УИК |
| 9.19 | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов депутатов, т.е. **не позднее 12.11.2024** | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |
| 9.20 | Возвращение в местный бюджет неизрасходованных избирательными комиссиями средств, полученных из местного бюджета, если выборы признаны состоявшимися, действительными и избранный депутат сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата | Не позднее чем через один месяц со дня представления ТИК отчета о расходовании средств местного бюджета в представительный орган муниципального образования | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |

**10. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 18.08.2024** | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 10.2 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 16 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 22.08.2024** | Полиграфическая  организация по решению ТИК |
| 10.3 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней из полиграфической организации | Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |
| 10.4 | Принятие решения о внесении в изготовленные бюллетени от руки или с использованием технических средств данных о зарегистрированном кандидате, в случае принятия решения о регистрации кандидата после изготовления бюллетеней | Если решение о регистрации принято менее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 10.5 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней нижестоящим комиссиям и о сроке передачи избирательных бюллетеней в нижестоящие комиссии | После передачи ТИК бюллетеней от полиграфической организации | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |
| 10.6 | Передача (получение) избирательных бюллетеней: | | |
|  | Из полиграфической организации | После изготовления,  в срок установленный ТИК | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |
|  | Из ТИК в УИК | Не позднее, чем за 1 день до дня (первого дня) голосования, т.е. **не позднее 04.09.2024** | УИК |
| 10.7 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, т.е. **не позднее** **28.08.2024** | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов), УИК |
| 10.8 | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, т.е.  **с 29.08.2024 и до 14 часов 08.09.2024** | УИК |
| 10.9 | Подача в электронном виде заявления о голосовании вне помещения для голосования при помощи цифрового сервиса «Подача заявления о голосовании вне помещения для голосования» с использованием личного кабинета на ЕПГУ, а также мобильного приложения «Госуслуги» | не ранее чем за 9 дней до дня (первого дня) голосования и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня  (первого дня) голосования | с 27.08.2024 и не позднее 24.00 02.09.2024 |
| 10.10 | Проведение голосования | С 8-00 часов до 20-00 часов по московскому времени  **06.09.2024-08.09.2024** | УИК |
| 10.11 | Установление итогов голосования – подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 10.12 | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию лиц, имеющих право на их получение | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 10.13 | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. **не позднее 11.09.2024** | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 10.14 | Направление решения о результатах выборов, а так же общих данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатовв редакцию официального периодического издания | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК  (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 10.15 | Официальное опубликование результатов выборов, решений о результатах выборов по всем избирательным округам, а так же данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, включенных в избирательный бюллетень | В ближайшем выпуске официального периодического печатного издания, но не позднее, чем  через 2 недели со дня голосования, т.е. **не позднее 22.09.2024** | Редакция официального периодического издания |
| 10.16 | Опубликование извещения зарегистрированных кандидатов, признанных избранными депутатами, об их избрании и необходимости предоставления в 5-дневный срок в ТИК сообщения об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Одновременно с официальным опубликованием результатов выборов | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов);  Редакция официального периодического издания |
| 10.17 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после опубликования извещения о признании зарегистрированного кандидата - избранным депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный  депутатом |
| 10.18 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверения об избрании | По истечении пятидневного срока после опубликования  Извещения зарегистрированных кандидатов | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |
| 10.19 | Опубликование постановления о регистрации депутатов | В ближайшем выпуске официального периодического печатного издания после регистрации депутатов | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |
| 10.20 | Официальное опубликование полных данных об итогах голосования и о результатах выборов, включающее в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий в официальном печатном издании | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. **не позднее 07.11.2024** | ТИК  (организующая подготовку и проведение выборов) |