ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Отдел по развитию местного самоуправления и организационной работе администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2023 год |
| Дата составления годового отчета: | апрель 2024 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Начальник отдела по развитию местного самоуправления и организационной работе администрации муниципального образования город Ефремов – Кайсын Елена Анатольевна (т. 6-44-17) Orgrab.adm.efremov@tularegion.ru |
| Начальник отдела по развитию местного самоуправления и организационной работе администрации муниципального образования город Ефремов | - Е.А. Кайсын |

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

1. пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан:

- расходы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;

- ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности.

2. меры социальной поддержки граждан, имеющих звание:

- осуществление ежемесячной материальной помощи гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Ефремова и Ефремовского района»;

- осуществление ежегодного материального вознаграждения ко Дню города гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Ефремова и Ефремовского района»;

- осуществление единовременной денежной выплаты, прилагаемой к званию «Почетный гражданин города Ефремова и Ефремовского района»;

- осуществление расходов на погребение граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города Ефремова и Ефремовского района.

3. социальная поддержка иных категорий населения:

- оказание адресной социальной помощи лицам, заключившим договор о целевом обучении.

4. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей муниципального образования город Ефремов.

- публичные нормативные обязательства по обеспечению денежной выплаты, назначаемой при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей.

Организация эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов является результативным способом решения указанных задач в сфере социального развития в муниципальном образовании город Ефремов.

- Прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом.

| Наименование целевого показателя | 2023 год | На момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Количество граждан, получивших социальную Поддержку, адресную помощь (годовая периодичность, за отчетный период). | 5 | 0 |
| Выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Ефремова и Ефремовского района», в соответствии с принятыми публичными нормативными обязательствами (годовая периодичность, за отчетный период). | 100 | 100 |
| Объем выплат связанных с пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан, относительно начисленных выплат (годовая периодичность, за отчетный период). | 100 | 100 |
| Количество семей, получающих социальную поддержку при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей (годовая периодичность, за отчетный период). | 100 | 97 |

- Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы за отчетный год:

- Количество   граждан,   получивших    социальную поддержку, адресную помощь (годовая периодичность, за отчетный период) - 0 чел.

- Выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Ефремова и Ефремовского района», в соответствии с принятыми публичными нормативными обязательствами (годовая периодичность, за отчетный период) – 100 %.

- Объем выплат связанных с пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан, относительно начисленных выплат (годовая периодичность, за отчетный период) – 100%;

4)  Количество семей, получающих социальную поддержку при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей (годовая периодичность, за отчетный период) – 97 чел.

- Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков.

Структурных элементов с нарушениями сроков в 2023 году нет.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В ходе реализации программы оказывается поддержка инвалидам, пенсионерам, женщинам, родившим (усыновившим) третьего или последующих детей, а также другим отдельным категориям населения. Социальная поддержка социально незащищённых слоёв населения осуществляется по нескольким направлениям: оказание материальной помощи (в денежной и натуральной форме), содействие активному участию граждан старшего поколения, инвалидов в культурно - досуговой жизни городского округа, занятиях физической культурой и спортом, повышение доступности медицинской помощи ветеранам, пенсионерам, инвалидам.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы.

В 2023 году на проведение комплекса мер по социальной поддержке населения

использовано бюджетных ассигнований  - 4280,572 тыс. рублей.

- Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом.

Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом возможны в период реализации программы.

- Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы (таблица 1).

7. Анализ целевых показателей муниципальной программы (таблица 2).

Таблица 1

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов»

за 2023 год

| № п/п | Направления реализации муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Комплекс процессных мероприятий: «Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| 1 | Направление реализации Объем выплат связанных с пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан, относительно начисленных выплат (годовая периодичность, за отчетный период) | всего | 2795,9 | 2740,99 | 2740,99 |
|  |  | местный бюджет | 2795,9 | 2740,99 | 2740,99 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» | Всего | 2795,9 | 2740,99 | 2740,99 |
|  |  | местный бюджет | 2795,9 | 2740,99 | 2740,99 |
|  | - Комплекс процессных мероприятий: «Меры социальной поддержки граждан, имеющих звание» |  |  |  |  |
| 1 | Направление реализации Выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Ефремова и Ефремовского района», в соответствии с принятыми публичными нормативными обязательствами (годовая периодичность, за отчетный период) | всего | 587,0 | 569,6 | 569,58 |
|  |  | местный бюджет | 587,0 | 569,6 | 569,58 |
|  | - Итого по комплексу процессных мероприятий «Меры социальной поддержки граждан, имеющих звание» | Всего | 587,0 | 569,6 | 569,58 |
|  |  | местный бюджет | 587,0 | 569,6 | 569,58 |
|  | - Комплекс процессных мероприятий: «Социальная поддержка иных категорий населения» |  |  |  |  |
| 1 | Направление реализации Количество граждан, получивших социальную поддержку адресную помощь (годовая периодичность, за отчетный период), чел | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1. Итого по комплексу процессных мероприятий «Социальная поддержка иных категорий населения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4. Комплекс процессных мероприятий: «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей муниципального образования город Ефремов» |  |  |  |  |
| 1 | Направление реализации Количество семей, получающих социальную поддержку при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей (годовая периодичность, за отчетный период). | всего | 850,0 | 970,0 | 970,0 |
|  |  | местный бюджет | 850,0 | 970,0 | 970,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей муниципального образования город Ефремов» | Всего | 850,0 | 970,0 | 970,0 |
|  |  | местный бюджет | 850,0 | 970,0 | 970,0 |
|  | Всего по муниципальной программе | всего | 4232,9 | 4280,6 | 4280,6 |
|  |  | местный бюджет | 4232,9 | 4280,6 | 4280,6 |

Таблица 2

Анализ целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов»

за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Выполнение плана* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество граждан, получивших социальную поддержку, адресную помощь (годовая периодичность, за отчетный период).- | чел. | 5 | 0 | 0% |
|  | Выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Ефремова и Ефремовского района», в соответствии с принятыми публичными нормативными обязательствами (годовая периодичность, за отчетный период) | % | 100 | 100 | 100% |
|  | Объем выплат связанных с пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан, относительно начисленных выплат (годовая периодичность, за отчетный период).– | % | 100 | 100 | 100% |
|  | Количество семей, получающих социальную поддержку при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей (годовая периодичность, за отчетный период) | чел | 100 | 97 | 97% |

*В случае невыполнения плана в сноске указываются причины, повлиявшие на результат

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов»

за 2023 год

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется из оценки результативности и эффективности структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы, согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Ефремов  от 04.08.2022 № 1245 « О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Ефремов».

  - Оценка результативности.

Для оценки результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) используются  плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

-

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (комплекс процессных мероприятий). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (комплексов процессных мероприятий).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей комплексов процессных мероприятий:

S1= Rп / Rф = 5/0=0

S2= Rп / Rф = 100/100=1

S3= Rф/Rп = 100/100=1

S4= Rф/Rп = 97/100=0,97

Индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий):

Ip=(1/4*(0+1+1+0,97)=0,75

  - Оценка эффективности.

Эффективность комплексов процессных мероприятий определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iр - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

Iэ=(4280,6*0,75)/ 4280,6=0,75

По итогам проведения анализа индекса эффективности значение показателя Iэ находится в пределах:

Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): высокий уровень эффективности.